金砖娱乐城综合开发项目 商业计划书（修订版 V1.1）

机密文件 · 仅供政府审阅

Strictly Confidential · For Government Review Only

| 项目名称 | 金砖娱乐城（Bullion Entertainment City） |
| --- | --- |
| 项目地址 | 斯里兰卡科伦坡港口城，地块编号 1-01-13 |
| 总投资规模 | 约 9.5 亿美元 |
| 主体建筑 | 金砖大厦·国家会议中心 |
| 酒店品牌 | 金砖大酒店 |
| 赌场品牌 | 澳门娱乐城 |
| 预计开业 | 2029年第二季度 |
| 文件版本 | V1.1 · 2026年9月（修订版） |
| 前版 | V1.0 · 2026年（政府呈报稿） |

呈报对象： 斯里兰卡共和国总统办公室 / 总理办公室 / 科伦坡港口城经济委员会（CPCEC）

编制单位： 金砖娱乐（斯里兰卡）投资有限公司

建筑设计： 远大集团

本文件在 V1.0 全文基础上嵌入修订条款，基准财务口径（总投资 $9.50 亿、Y3 营收约 $6.40 亿、EBITDA $2.82 亿）保持不变。V1.1 新增内容均标注【V1.1 新增】，用于补强风险披露、合同弹性、税务路径与实施前提，便于政府审阅。

未经授权不得复制、转发或对外披露。This document contains proprietary and confidential information. Unauthorized reproduction or distribution is strictly prohibited.

目录

1. 执行摘要（含1.6A宏观风险补充披露）

2. 项目背景与战略意义（含2.1.4结构性挑战）

3. 项目总览与核心定位

4. 建筑设计与功能规划（含4.4.3弹性租金条款）

5. 市场分析与客源定位（含5.3.8客群达成前提）

6. 商业模式与收入模型（含6.2.2爬坡修正情景）

7. 投资规划与财务预测（含7.2.1风险准备金）

8. 政府财政贡献（含8.2.6政策敏感性分析）

9. 法律政策与合规框架（含9.5.1 Category C税务）

10. 就业、社会责任与可持续发展

11. 实施时间表与里程碑规划（含11.6.3代理培育专项）

12. 附录：V1.0→V1.1修订摘要

第一章 执行摘要

致斯里兰卡政府

一个项目，五重国家价值。

1.1 项目核心数据一览

金砖娱乐城是一个规模空前、定位独特的超奢华综合体开发项目，计划落地于科伦坡港口城永久产权地块1-01-13，总投资约$9.50亿美元，预计于2029年第二季度正式开业。

指标

数值

项目名称

金砖娱乐城（Jin Zhuan Entertainment City）

核心建筑

金砖大厦·国家会议中心

酒店品牌

金砖大酒店

赌场品牌

澳门娱乐城

项目地址

斯里兰卡科伦坡港口城，地块编号1-01-13

土地性质

永久产权，14,000 m²

总建筑面积

约325,400 m²

总投资规模

约$9.50亿美元

建筑主体

三栋主楼（中33层/左右各30层）+ 地下3层 + 独立停车楼

酒店客房

941间（含国宾套房71间）

长住公寓

248套

全项目住宿单元

1,189个

VIP贵宾厅

26个（12招标厅 × $1,000万/年 = $1.20亿固定年收入）

赌场主大厅

约5,000 m²，100张赌桌 + 400台电子机

国宾接待能力

3套总统套房 + 6套首脑套房，可同时接待9位国家元首

国宾宴会大厅

800-1,200席，承接国际峰会与国宴

AI智慧停车

1,200个车位，全自动

航空接驳

屋顶3个起降平台，直航汉班托塔国际机场

预计开业时间

2029年第二季度（梯次开业）

建筑设计

远大集团，"三金砖并立"造型

直接就业

约4,100人（本地员工73.8%）

1.2 为什么是现在，为什么是斯里兰卡

斯里兰卡正处于一个千载难逢的战略窗口期。

2022年危机的阵痛，驱动了一场系统性的结构改革，斯里兰卡的财政体系、监管框架与国际信用正在以可见的速度重建。旅游业的强势反弹——2026年目标突破300万国际访客——证明了这个岛国对全球旅行者的持续吸引力。港口城特区的法律框架已然成熟，《博彩管理局法》于2025年9月正式颁布，为大型国际赌场综合体的合法运营提供了清晰、稳定的制度保障。

与此同时，南亚高端旅游市场正在经历历史性的需求爆发：印度超高净值人群在过去十年内增长了约3倍，中东富裕家族正在寻找摩纳哥与澳门之外的新选择。科伦坡坐落于迪拜4小时、孟买2.5小时的航程圆心，4小时飞行半径内覆盖超过30亿人口，其中高净值人士逾500万。这是任何竞争目的地都无法改变的地理禀赋。

City of Dreams已于2025年8月顺利开业，向全球资本证明了斯里兰卡政府的执行意愿与能力，同时揭示了一个尚未被满足的市场空缺——南亚至今没有一个以超高净值VIP客群、国际峰会承办及元首外交接待为核心定位的世界级综合体。 金砖娱乐城正是为填补这一空缺而生。

所有条件，在此刻汇聚于科伦坡港口城。

1.3 项目定位与差异化

金砖娱乐城的市场定位建立在与现有竞争者鲜明区分的四大战略空缺之上：

定位一：南亚超高端VIP博彩目的地

以26个VIP贵宾厅为核心资产，专注于单次泥码规模在$250,000以上的超高净值VIP博彩客群。本项目的商业创新在于三轨并行运营模式：12个招标厅以$1,000万/厅/年的固定租金出租经营权，形成$1.20亿/年旱涝保收的固定年收入，与市场表现完全无关；12个合作厅通过净利润分成引入战略合作伙伴；2个自营厅作为品质标杆。这是全球博彩市场中人均消费最高、客户黏性最强的客群板块。

定位二：南亚国际峰会与外交接待旗舰目的地

3套总统套房与6套首脑套房使斯里兰卡具备了同时接待9位国家元首的硬件能力。金砖大厦·国家会议中心的建成，将彻底终结斯里兰卡因顶级接待设施缺失而不得不将重要外交活动移至他国举办的历史。

定位三：南亚再生医学与抗衰老旗舰中心

右翼楼约18,700 m²的南亚再生医学与抗衰老中心，汇聚细胞再生治疗、高压氧舱、阿育吠陀传统医学与现代精准检测，形成独立的高端医疗旅游引流入口，有效延长宾客驻留时间，拓展非博彩收入边界。

定位四：全球超高净值人士资产保管的亚洲新据点

依托港口城特区的法律框架，贵重资产保管金库与贵宾保管箱中心，为寻找合规、中立、安全资产保管环境的全球超高净值人士提供了有别于新加坡、香港的新选择。

1.4 建筑规划精要

三栋主楼以"三金砖并立"为建筑意象，由远大集团主导设计，外立面呈现金属光泽的金砖垒砌形态，是科伦坡港口城天际线上最具辨识度的建筑地标。

中部主楼——金砖大厦·国家会议中心（33层+地下3层）： 1层迎宾大堂；2层国宾宴会大厅（800-1,200席，12语种同声传译）；3层全球14个主题VIP包厢；4层集团行政总部；5-8层国宾楼层（总统套房与首脑套房共71间）；9-32层870间标准豪华客房；33层空中360°旋转餐厅；屋顶3个航空起降平台；地下含KTV娱乐区、免税奢侈品精品街及后勤设施。

左翼楼——澳门娱乐城赌场区（30层+地下3层）： 1层国际银行营业厅；2层赌场主大厅（100张桌+400台电子机）；3-28层26个VIP贵宾厅；29-30层赌场管理与安保指挥中心；地下1-2层贵重资产保管金库；地下3层安保宿舍。

右翼楼——金砖国际公寓酒店暨南亚康养旗舰中心（30层+地下3层）： 1层综合接待大堂；2-6层南亚再生医学与抗衰老中心；7-8层私人会所；9-29层248套长住豪华公寓；30层管理层；屋顶私人花园及医疗应急停机坪。

1.5 商业模式与收入架构

本项目构建八大收入流协同共振的商业模式。第三年稳定运营期年度收入全景（基准情景）：

收入板块

年收入（万USD）

占比

赌场博彩（公司确认口径）

38,136

59.6%

酒店客房（941间）

11,850

18.5%

餐饮与会议

7,510

11.7%

长住公寓（248套）

1,586

2.5%

康养医疗中心

1,750

2.7%

金融资产服务

900

1.4%

娱乐零售（KTV+精品街）

1,870

2.9%

配套服务（停车+其他）

434

0.7%

年度总营收

$64,036万（约$6.40亿）

100.0%

全赌场生态年GGR总量约$4.42亿，涵盖公司自营、合作厅及12个招标厅全部板块。

收入结构体现三项关键特征：其一，固定底座稳健——招标厅$12,000万固定租金加上公寓、金融、停车等经常性收入，合计约$14,920万（占总营收23.3%），与博彩市场波动完全脱钩；其二，非博彩业态提供战略纵深——酒店、餐饮、康养等非赌场业态占总营收40.4%，既提供直接收入，更是赌场VIP客群的引流入口；其三，全员推介驱动流量——项目建立了覆盖全体4,100名员工与外部推广大使的二维码追踪推介体系，每位员工均持有专属二维码，通过推介的客户在金砖娱乐城内的全部消费（赌场、酒店、餐饮、康养等八大收入流）均被系统永久追踪并归属至推介人，推介人持续获得佣金，形成低成本、高转化、自驱动的分布式营销网络。

1.6 财务亮点

五年收入预测（基准情景）：

年度

总营收

EBITDA

EBITDA率

净利润

Y1（开业爬坡）

$2.55亿

$5,720万

22.4%

-$1,280万

Y2（高速成长）

$4.80亿

$17,420万

36.3%

$8,752万

Y3（稳定成熟）

$6.40亿

$28,154万

44.0%

$17,323万

Y4（持续增长）

$6.98亿

$31,340万

44.9%

$20,112万

Y5（持续增长）

$7.61亿

$34,795万

45.7%

$23,036万

Y1开业爬坡说明： Y1净亏损$1,280万为阶段性会计亏损，当年EBITDA已为正值$5,720万，项目从开业之日起即产生正向经营现金流，不存在现金流危机。12个招标厅的固定租金收入从Y1起即开始产生，是Y1即实现EBITDA盈利的关键因素。Y1亏损可在后续盈利年度进行税前抵扣。

关键投资回报指标：

指标

数值

总投资规模

$9.50亿

项目IRR（20年全周期）

22-26%

EBITDA口径投资回收期

约4.3年（从开业计）

20年NPV（折现率10%）

约$8亿

Y3股东权益回报率（ROE）

26.0%

Y3股东年度分红

约$8,662万（净利润50%）

五年累计净利润

约$6.79亿

五年累计经营性现金流

约$9.30亿

保守情景安全边际： 即便在VIP贵宾厅上座率仅50%、客均泥码$150,000的保守情景下，12个招标厅的$12,000万固定年租金仍作为利润底座全额保留，项目净利润约$4,200万，仍可实现盈利。这一特性使本项目即便在最不利的博彩市场环境下，也不会陷入亏损困境。

1.6A 宏观风险补充披露【V1.1 新增】

V1.0 第1.6节列示了基准情景回报与保守情景安全边际。为便于政府审阅，V1.1 将“不会陷入亏损困境”这一表述明确为有前提的结论，而非无条件保证。以下风险不改变基准财务模型，但构成决策时必须同步评估的宏观约束。

| 风险类别 | 主要表现 | 对项目的影响路径 | V1.1 对应缓释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主权与宏观 | IMF 计划执行波动、通胀、卢比汇率、外部融资条件收紧 | 建设成本、本地运营成本、游客信心 | 主要营收美元计价；建设期应急储备 $3,100 万；见 7.2.1 风险准备金 |
| 旅游与航空 | 国际访客不及 300 万目标；中东/印度航线运力不足 | 酒店入住率、主大厅客流、峰会配套 | 客群六源对冲；见 5.3.8 达成前提 |
| 牌照与时序 | GRA 牌照或 CPCEC 授权晚于 2027 年 9 月目标 | 赌场开业推迟，Y1 租金与 GGR 后移 | 酒店 2029 年 3 月先行开业；见第十一章缓冲 |
| 监管与 FATF | 国家互评估结果影响博彩业国际清算与银行开户 | VIP 资金通道、代理展业 | 主动按 FATF 标准建设 AML；见第九章 |
| 竞争 | City of Dreams 先发、后续牌照增加 | VIP 获客成本上升、上座率低于 70% | 错位定位；见 6.2.2 爬坡修正情景 |
| 招标厅履约 | 运营商延期、减租或退租 | $1.20 亿固定租金不能按面值入账 | 见 4.4.3 弹性租金；保证金与托管 |
| 跨境客源政策 | 印度、中国等地出境支付/签证收紧 | 泥码规模与访客结构偏离 5.3 节假设 | 海湾 + 金砖 + 医养多源；代理培育见 11.6.3 |
| 社会许可 | 宗教与公众对博彩的关切 | 审批节奏、本地就业承诺加码 | 负责任博彩 + 73.8% 本地用工（第十章） |

对 1.6 节保守情景的限定： 净利润约 $4,200 万的保守情景，以 12 个招标厅按约支付年租金 $1.20 亿为前提。若开业当年仅 8–10 个厅按面值计租、其余厅适用爬坡折扣或空置，则该安全垫按比例收窄。V1.1 因此增加弹性租金条款与风险准备金，使下行情景可管理，而不是把固定租金视为无风险国债。

不纳入基准模型、但需向政府单独说明的事项： 港口城 Primary BSI Category C（最低投资 $10 亿）与本项目现行总投资 $9.50 亿存在 $5,000 万缺口。财务模型仍按企业所得税 20% 计提，未提前计入免税期。税务路径详见 9.5.1。

1.7 对斯里兰卡政府的价值：五维贡献

财政贡献

税费项目

第三年年度贡献（万USD）

博彩GGR征收税（18%）

7,964

年度赌场牌照费

220

本地居民入场税

65

企业所得税（20%优惠税率）

4,331

员工个税（代扣代缴）

580

间接税及其他税费

2,120

年度财政贡献合计

$15,280万（约$1.53亿）

十年累计财政贡献约$17.6亿——相当于斯里兰卡当前旅游业约70%的年度外汇收入，仅博彩GGR税一项即超过City of Dreams全部赌场税贡献，单项目财政贡献达到前者的约2.5-3倍，直接支撑IMF要求的税收/GDP比率提升目标。

外汇贡献

第三年稳定期年度外汇净流入：约$5.81亿

五年累计外汇净流入：约$25.1亿（相当于斯里兰卡当前旅游业全行业约一年的外汇收入）

90%以上营收来自外国访客强势货币支付，外汇漏出率极低

就业贡献

直接就业：4,100人（本地员工3,026人，占比73.8%）

直接+间接+引致就业合计：约1.3-1.6万人

本地员工平均薪酬高于科伦坡市场均值约50%

五年内完成国际培训的本地从业人员：约1,200人

年度本地供应链采购：约$2,253万

外交与战略贡献

南亚唯一具备同时接待9位国家元首完整硬件的国际会议旗舰场馆

年承办国际峰会目标：不低于20场

港口城地产增值效应（带动269公顷整体区域升值）：约$4.5-12.5亿

GDP贡献

年度直接+间接+引致GDP贡献：约$4.20亿

占斯里兰卡GDP比例：约0.49%（单体项目贡献）

1.8 法律与合规基础

本项目的法律基础坚实、层次完整：

立法基础： 《科伦坡港口城经济委员会法》（2021年第11号）明确授权CPCEC在港口城内监管博彩活动并颁发牌照；《博彩管理局法》（2025年第17号）建立了统一的博彩监管机构，为牌照颁发提供了独立的法律路径。

程序合规： 本项目赌场牌照依据GRA法定程序提交正式申请，经专业评估（投资者背景调查、财务实力评估、合规能力审查及负责任博彩方案审核）后依法颁发。主投资方在斯里兰卡清洁能源领域已建立可验证的战略合作记录，与斯里兰卡最高行政层级形成了深厚的政策互信关系，为依法申请牌照提供了有力的资质背书。

先例背书： Melco Resorts已获颁20年期赌场牌照，City of Dreams于2025年8月顺利开业，证明了斯里兰卡政府在港口城内授权大型国际赌场运营的政治意愿与执行能力，为本项目的牌照申请提供了直接可参照的法律路径。

税务确定性： 企业所得税优惠税率20%（低于本岛标准税率30%）在CPCEC授权人协议中以合同形式约定，协议期内不因普通税法变化而单方面调整。

国际保护： 项目受斯里兰卡已签署的双边投资保护协定（BIT）及ICSID公约的国际法保护，任何投资权益受损均可通过新加坡或香港国际仲裁中心寻求救济。

AML合规： 本项目主动建立完全符合FATF国际标准的AML/KYC合规体系，将成为斯里兰卡博彩业合规建设的正面示范案例，配合斯里兰卡国家FATF审查工作。

1.9 实施路径

本项目已有清晰的36个月实施路径，每个阶段均有明确的里程碑与验收标准：

阶段

时间

核心内容

启动与设计

2026Q4-2027Q1

公司注册、土地产权移交、施工图审批、酒店管理公司收购

主体建设

2027Q2-2028Q3

三栋主楼结构封顶、机电粗装、停车楼完成

精装与筹备

2028Q3-2029Q1

室内精装、赌场设备安装、人员招募培训

酒店软开业

2029年3月

约540间客房及餐饮先行开业

正式开业典礼

2029年5月

斯里兰卡总统/总理出席，全面开业酒店+康养+公寓

赌场全面开业

2029年6月

主大厅+26个VIP贵宾厅全部激活

稳定运营

2029Q3起

冲刺Y1业绩，贵宾代理网络激活，国际峰会承办启动

1.10 投资方核心能力概要

本项目的主投资方已通过清洁能源项目在斯里兰卡建立了可验证的战略合作记录，与斯里兰卡最高行政层级形成了深厚的政策互信关系。

在项目实施能力方面，五大融资渠道覆盖$9.50亿总投资，无单一渠道依赖风险；其中VIP贵宾厅经营权预售预计回收约$1.50亿建设期资金，将未来营收转化为当期融资。远大集团以EPC总承包模式主导建设，模块化工法提供4-6个月工期安全缓冲；收购国内成熟酒店管理公司直接获取管理团队，配以国际赌场顾问体系，形成酒店与赌场运营双轨并行的专业能力体系。

在社会责任方面，73.8%的本地员工比例、高于市场均值50%的薪酬水平、年度约$100-150万的社区发展基金、LEED Gold绿色建筑认证目标，共同构成项目对斯里兰卡社会的完整承诺体系（详见第十章）。

1.11 一个决定，数十年红利

回顾新加坡2010年批准滨海湾金沙与圣淘沙名胜世界开业的决策：此后十年，新加坡博彩业年收入稳定在30亿新元以上，旅游业收入翻倍，两个综合体合计贡献新加坡GDP约1.5%，带动了整个中央商务区的升级焕新。

斯里兰卡的体量、人口与资源禀赋，决定了金砖娱乐城创造的将是斯里兰卡自己的故事。但其战略逻辑与价值创造路径高度吻合：一个具备世界级硬件的超高端综合体，以其品牌引力与客流规模，系统性地提升一个城市乃至一个国家在全球高净值旅游市场中的地位。

区别在于，金砖娱乐城多了两个新加坡滨海湾金沙没有的战略维度：

其一，元首外交能力。 3套总统套房与6套首脑套房，让斯里兰卡具备了在本土以最高规格接待世界各国领导人的硬件能力——这是国家综合实力最有形的体现之一。

其二，固定收益保障。 12个招标厅$1.20亿/年的固定租金收入，使项目从开业起即拥有不依赖博彩市场波动的稳健财务基础——这是新加坡两大赌场综合体商业模式中所不具备的结构性优势。

在全球地缘政治深刻重组的当下，一座能够以实体建筑将多边合作叙事变成可入住、可开会、可宴请的现实体验的国际目的地，本身就是一种在当今世界极为稀缺的战略资产。

五年累计净利润约$6.79亿，五年累计外汇净流入约$25.1亿，十年累计财政贡献约$17.6亿，直接带动约1.3-1.6万个就业机会，同时为斯里兰卡在国际舞台上提供无可替代的外交基础设施——

金砖娱乐城，等待斯里兰卡政府的一个决定。

第二章 项目背景与战略意义

2.1 斯里兰卡的历史性复苏时刻

2.1.1 从危机深渊到战略重生

2022年，斯里兰卡经历了独立以来最严峻的经济危机。外汇储备几近枯竭、国家债务违约、燃料与药品短缺席卷全国，这场危机以极端的方式揭示了一个发展中小国在单一经济结构与外部冲击面前的脆弱性。

然而，危机同时也是转机。斯里兰卡政府在国际货币基金组织（IMF）的支持下，以少有的政治决断力推进了系统性结构改革——财政整合、税制重建、汇率自由化、国有企业改革——一系列艰难但必要的政策调整，正在将一个曾经濒临崩溃的经济体重新锻造为具备更强韧性的现代化经济结构。

IMF已明确要求斯里兰卡将税收/GDP比率从2022年的7.3%提升至15%，这一目标的实现需要新的高价值产业为国家财政注入持续增量。站在2026年的历史节点上，斯里兰卡正处于一个独特的战略窗口期：危机最深处的阵痛已经过去，改革成效开始显现，国际资本正在重新审视这个地处印度洋枢纽的岛国。问题不再是"斯里兰卡能否复苏"，而是"斯里兰卡将以什么方式、在哪些领域实现跨越式发展"。

2.1.2 旅游业：复苏引擎的强势点火

在斯里兰卡经济复苏的多个引擎中，旅游业展现出最为强劲的反弹动能，成为重建外汇储备、创造就业岗位、提振社会信心的核心力量。

2025年斯里兰卡创下外国游客到访历史新纪录，政府随即将2026年的最低目标设定为300万人次，较2025年增长约27%。2026年2月，外国游客到访量同比增长16.2%，达到单月历史最高的279,328人次，前两个月合计同比增长12.9%，总计556,655人次。

从客源结构看，印度以531,511名旅客领跑所有客源市场；亚太地区整体贡献1,039,759人次，占全年总量44%，反映出区域内中产阶级出行需求的持续扩张。

然而，旅游业的亮眼复苏数字之下，存在一个结构性的战略空缺：斯里兰卡至今缺乏能够系统性吸引超高净值客群的世界级综合娱乐目的地。 当前的旅游收益主要来自中高端休闲客群，其人均消费与高端赌场度假目的地（新加坡、澳门）的VIP客群相比，差距达10至100倍。填补这一结构空缺，是斯里兰卡旅游业从"量的扩张"向"质的跃升"转型的关键所在。

2.1.3 外汇与财政：结构性改善的迫切需求

斯里兰卡2022年危机的根源，是长达十年的经常账户逆差积累与外汇储备的系统性耗尽。尽管近年来旅游业复苏与侨汇回流带来了外汇流入的改善，但建立充足且稳定的外汇收入来源，仍是斯里兰卡政策当局的核心任务之一。

高端博彩旅游业是全球创汇效率最高的产业之一：单位面积创造的外汇流入，远超任何传统制造业或普通旅游业态。本项目预计在第三年稳定运营期每年创造约$5.81亿的外汇净流入，五年累计约$25.1亿（第八章8.3节），相当于斯里兰卡当前旅游业全行业约一年的外汇收入——这不是一个商业数字，而是一项可以直接改善国家国际收支结构、加速外债偿还、重建国际信用的战略性财政资产。

2.1.4 结构性挑战【V1.1 新增】

第 2.1.1–2.1.3 节描述了复苏窗口。窗口同时意味着约束。以下结构性挑战不否定项目战略价值，但决定实施节奏与合同必须预留弹性。

财政改革与社会承受力并行。 IMF 要求税收/GDP 由 7.3% 提升至 15%，博彩综合体是高效税基，也可能成为公共舆论焦点。项目必须把财政贡献（第八章）与负责任博彩、本地就业、社区基金（第十章）绑定呈报，避免被理解为“只抽税、不担责”。

能源、市政与口岸能力。 港口城填海区电力、淡水、污水与清关峰值能否匹配 325,400 m² 超高端综合体，是建设期关键外部依赖。屋顶航空接驳还受空域许可约束。上述事项列入 CPCEC 综合授权与开工前条件，而非开业后补救。

人才厚度。 直接用工 4,100 人、本地占比 73.8% 的目标，与科伦坡高端酒店及赌场专业人力供给存在缺口。荷官、监察、国际礼宾、同传、再生医学医护均需提前 18–24 个月培养。V1.1 将贵宾代理与关键岗位培育单列（11.6.3），避免把“开业即满编”写成可自动实现的结果。

双机场与 vis-à-vis 交通。 孟买 2.5 小时、迪拜 4 小时是地理事实；VIP 闭环体验依赖汉班托塔专属飞行器与科伦坡口岸的稳定通关。若航权、签证或公务机手续未同步，5.3 节海湾客群 30–35% 的结构难以按期兑现。

社会许可与宗教关切。 博彩在斯里兰卡仍具敏感性。City of Dreams 开业证明政策可行，并不自动转化为第二个综合体的社会默许。项目将本地居民入场限制、问题赌博干预与社区基金作为与牌照申请同步的承诺，而非附属公关。

先发者与市场教育。 City of Dreams 已占用“南亚首个综合度假村”心智。本项目的机会在错位（UHNW、峰会、医养、金库），代价是必须独立完成超高净值客群的目的地教育，获客成本在 Y1–Y2 高于稳态。爬坡修正情景（6.2.2）即为此设立。

2.2 科伦坡港口城：斯里兰卡最重要的战略棋子

2.2.1 港口城的历史定位

港口城科伦坡是一个全新的城市开发项目，以国际服务导向型经济特区为定位，初始投资14亿美元，预计全部完成后总投资达200亿美元，是紧邻科伦坡中央商务区的大型海上填海开发项目，占地269公顷。

港口城不仅仅是一个地产开发项目，它是斯里兰卡向世界宣示自身在印度洋经济圈中战略雄心的实体宣言。其设计蓝图参照新加坡模式——一个在有限土地上，通过差异化法律框架和世界级基础设施，吸引全球资本、人才和机构在此聚集的国际服务经济体。

从开发规模和战略定位来看，港口城是斯里兰卡历史上最大的单一外商直接投资项目，也是斯里兰卡政府在未来数十年内将重点培育的国家级经济增长极。

2.2.2 特区法律框架的制度优势

《科伦坡港口城经济委员会法》（2021年第11号）于2021年5月获斯里兰卡政府正式批准，建立了以现代法律框架为核心、以便利营商为导向的特区管理体系（详见第九章9.2节）。

这一立法的战略意义，在于它赋予了港口城相对于斯里兰卡本岛的法律隔离性优势：区内企业在监管、税务、外汇及营业许可等方面享有专属框架，有效消除了国际资本对斯里兰卡本岛传统营商环境的顾虑，为超高端服务业的进入扫清了制度障碍。科伦坡港口城经济委员会作为单一窗口投资促进机构，负责对港口城内所有商业及运营事务进行管理、监管与监督，为投资者提供一站式服务。

2.2.3 博彩业的政策开放：历史性窗口

港口城框架下，斯里兰卡政府对博彩业的监管态度正在经历从模糊走向清晰的历史性转变。

《博彩管理局法案》于2025年8月在斯里兰卡议会通过，并于2025年9月3日正式成为2025年第17号法律，建立了统一独立的博彩行业监管机构（博彩管理局，GRA），整合了原有分散立法，确立了牌照管理、合规要求及社会责任规范的统一框架。斯里兰卡博彩管理局已于2026年6月前正式建立并开始运营，成为统一监管赌场业务的权威机构（详见第九章9.3节）。

监管体系的成熟，意味着博彩业的合法化与规范化进程已经不可逆转。政策窗口已经开启，留给有准备的投资者的，是率先进入并主导市场格局的历史性机遇。

2.2.4 先行者的验证：City of Dreams的示范效应

City of Dreams斯里兰卡于2025年8月2日正式开业，是南亚首个综合度假村，也是斯里兰卡历史上最大的私营部门奢华投资之一，持有20年期赌场牌照，预计赌场年博彩总收入在2亿至2.5亿美元之间。

City of Dreams的开业具有里程碑意义：它以实际行动向全球资本证明，斯里兰卡政府言出必行，大型国际赌场综合体在港口城内的合法运营是现实而非愿景。这一先例为金砖娱乐城的牌照申请（第九章9.3.2节）提供了直接可参照的法律路径与政策背书。

然而，City of Dreams的存在同时也揭示了一个尚未被满足的市场空缺：南亚至今没有一个以超高净值VIP客群、国际峰会承办及元首外交接待为核心定位的世界级综合体。 金砖娱乐城正是为填补这一空缺而生——两个世界级综合体的同城并存，反而共同提升了科伦坡港口城作为南亚顶级目的地的整体量级与国际知名度。

2.3 南亚高端旅游市场的结构性机遇

2.3.1 印度财富的高速积累

印度是南亚地区最重要的高净值人口增长引擎。印度超高净值人群（净资产超$1,000万）在过去十年内增长了约3倍，预计在未来十年内还将再翻一番。印度本土严格的赌博立法（仅果阿、西金、达曼三地允许陆地赌场）使大量有博彩娱乐需求的印度富裕人群不得不出境至新加坡或澳门，而这两个目的地的飞行时间分别是科伦坡的2-3倍。

印度目前是斯里兰卡最大的入境旅游市场，2026年2月单月贡献47,679名游客，占全部到访量的17%。孟买至科伦坡约2.5小时的飞行距离，使科伦坡成为印度超富裕阶层最近的高端博彩娱乐选择，这一地理优势是任何竞争目的地都无法改变的结构性禀赋。

2.3.2 中东财富的地理迁移

海湾合作委员会六国集中了全球密度最高的超高净值人口之一，而伊斯兰法律框架对本国赌博活动的限制，使中东富裕阶层长期将豪华博彩旅游的目的地集中于摩纳哥、澳门和拉斯维加斯。

迪拜至科伦坡约4小时的飞行距离，仅相当于前往摩纳哥路程的三分之一。随着科伦坡港口城高端博彩设施的快速成型，斯里兰卡正在成为中东超富裕阶层博彩旅游地理版图中一个全新的、极具吸引力的选择。金砖娱乐城的阿拉伯语服务团队、清真认证餐饮、家族出行接待能力及贵宾保管箱服务（第四章4.4.2节），将使这一客群在斯里兰卡获得高度本土化的超奢华体验。

2.3.3 高端医疗旅游的蓝海

全球医疗旅游市场规模已超过1,000亿美元，年增速约15%，是旅游与健康产业中增速最快的交叉赛道之一。斯里兰卡在传统阿育吠陀医学方面拥有深厚的历史积累，但始终缺乏将这一传统资产与现代再生医学提升到国际顶级标准的旗舰机构。

金砖娱乐城右翼楼的南亚再生医学与抗衰老中心（第四章4.5.1节），将成为斯里兰卡在这一蓝海市场的核心突破口。医疗旅游客群的显著特征是驻留时间长（2-8周）、消费档次高、对目的地的重复访问率高，是对赌场与酒店客群形成有效互补的战略性客源板块（详见第六章6.6节）。

2.4 金砖合作框架：外交与商业的战略融合

2.4.1 金砖组织的全球影响力演变

金砖合作机制已从最初的经济论坛发展为具有实质性地缘政治影响力的多边合作平台。目前金砖已拥有11个正式成员国和10个合作伙伴国，超过30个国家提交了正式申请或表达了加入意愿。金砖成员国合计人口约35亿，GDP总量约占全球40%，正在通过新开发银行（NDB）、货币互换安排及去美元化贸易结算机制，系统性地构建有别于传统国际金融秩序的替代选项。

2.4.2 斯里兰卡的金砖布局

斯里兰卡外交部长已于2024年10月正式宣布斯里兰卡申请加入金砖，并表示已向所有金砖成员国发出外交信函寻求支持。斯里兰卡认为，加入金砖将对其经济、基础设施发展和地缘政治定位产生积极影响，并有望获得金砖开发基金的财政支持，减少对单一多边机构的依赖。

斯里兰卡的地理位置处于主要海上贸易航线的核心，使其成为基础设施投资的有吸引力目的地。在这一背景下，如何将金砖身份转化为实质性的国家发展红利，是斯里兰卡政策界最为关注的战略课题之一。

2.4.3 金砖娱乐城：将外交身份转化为实体价值

金砖娱乐城项目的战略独特性，在于它将斯里兰卡的国际合作诉求与实体商业投资进行了深度融合。

国家元首接待能力的跨越： 3套总统套房、6套首脑套房、可承接800-1,200人的国宾宴会大厅（第四章4.3.1-4.3.3节），使斯里兰卡具备了在本土同时接待多位国家元首的硬件能力。金砖大厦·国家会议中心的建成，将使斯里兰卡能够在本土举办与其国际地位相称的大型多边外交活动，而无需再将重要峰会移至他国承办。

金砖商务网络的汇聚： 金砖11个正式成员国及10个合作伙伴国的政界与商界精英，是本项目独有的客源板块（第五章5.3.2节）——其他赌场综合体均不具备"金砖"这一品牌纽带所激活的政商网络效应。每一场国际峰会都是向高价值客群展示斯里兰卡整体实力的机会，外交流量与商业流量在此相互转化，形成独特的乘数效应。

金砖外汇资产的汇聚： 贵重资产保管金库（第四章4.4.2节）与贵宾保管箱中心，为来自多元经济体的超高净值人士提供了在中立法律环境下安全保管资产的选择。在当前全球地缘政治格局下，斯里兰卡港口城的法律中立性与地理位置，使之成为极具吸引力的资产保管据点。

2.5 项目的五重战略价值

将上述宏观背景综合审视，金砖娱乐城对斯里兰卡的战略价值体现在五个相互强化的维度：

2.5.1 财政价值：最高效的税收创造机器

本项目预计在第三年稳定运营期每年向斯里兰卡政府贡献财政收入约$1.53亿，十年累计约$17.6亿（第八章8.2节）。在仅14,000平方米的永久产权地块上创造如此规模的财政贡献，其单位面积财政贡献密度在斯里兰卡所有已知投资项目中均属最高量级。

这对于正在推进IMF结构性改革、致力于将税收/GDP比率提升至15%的斯里兰卡政府而言，是一笔直接可计算的改革红利。仅博彩GGR征收税一项（每年约$7,964万），已超过City of Dreams全部赌场GGR税贡献，单项目的财政贡献达到前者的约2.5-3倍。

2.5.2 外汇价值：最纯粹的创汇产业

本项目90%以上的营收来源于外国访客的强势货币支付，五年累计外汇净流入约$25.1亿（第八章8.3节）。与出口加工业或普通旅游业相比，超高端博彩旅游的外汇漏出率极低——访客所消费的大部分价值留存于斯里兰卡境内，而非流向进口商品。这使本项目成为重建斯里兰卡外汇储备的战略性资产。

2.5.3 就业价值：最高质量的就业创造

本项目直接创造4,100个工作岗位，其中本地员工3,026人（73.8%），平均薪酬高于科伦坡市场均值约50%（第十章10.4节）。连同间接与引致就业，项目带动就业总规模约1.3-1.6万人。更重要的是，这些就业岗位系统性地提升斯里兰卡人才素质——每年约240名本地员工赴海外完成国际培训，五年累计约1,200人，是国家人力资本投资的持续积累（第十章10.5节）。

2.5.4 外交价值：最有形的国际身份背书

3套总统套房与6套首脑套房构成南亚最完整的元首接待设施矩阵；国宾宴会大厅可承接800-1,200人的国际峰会；14个全球主题VIP包厢覆盖主要国际合作伙伴国的文化主题。每一场在金砖大厦举办的国际峰会，每一位在金砖大酒店下榻的外国元首，都是斯里兰卡在国际舞台上提升话语权与能见度的外交事件，是比任何外交声明都更为有力的国际身份背书。

2.5.5 示范价值：港口城200亿美元蓝图的催化剂

港口城的最终开发目标总投资达200亿美元，这一目标的实现依赖于一批能够产生示范效应、吸引后续投资者跟进的旗舰项目。金砖娱乐城$9.50亿的投资体量、国际级的品牌定位、清晰的盈利模型（Y3 EBITDA $2.82亿，第七章7.4.1节）与约4.3年的EBITDA投资回收期（第七章7.6.2节），将成为港口城迄今最有力的招商引资标杆。其落地将向全球资本发出明确信号：港口城不是一张蓝图，而是一个正在实现、值得押注的国际级城市。

2.6 时机的紧迫性

2.6.1 政策窗口的稀缺性

博彩业牌照是高度稀缺的政府授权资源。斯里兰卡目前已向Melco Resorts颁发了20年期赌场牌照，City of Dreams于2025年8月正式开业。港口城内的赌场牌照数量有限，先发优势在此类市场中意味着长达数十年的竞争壁垒。

2.6.2 市场空白的时间窗口

City of Dreams开业至今约一年，市场仍处于早期阶段，高净值客群的消费习惯与目的地认知尚在形成之中。在这一阶段进入市场，可以以相对较低的客户获取成本，参与从零开始建立斯里兰卡高端博彩旅游目的地认知的历史性过程——这正是当年滨海湾金沙与圣淘沙名胜世界为新加坡所做的事情。彼时，新加坡此后十年旅游业收入翻倍，两个综合体合计贡献新加坡GDP约1.5%，带动了整个中央商务区的升级焕新。

斯里兰卡的体量与资源禀赋，决定了金砖娱乐城创造的将是斯里兰卡自己的故事——但其战略逻辑与价值创造路径高度吻合：一个具备世界级硬件的超高端综合体，以其品牌引力与客流规模，系统性地提升一个城市乃至一个国家在全球高净值旅游市场中的地位。

2.6.3 南亚区域竞争格局尚未锁定

目前南亚范围内，除已开业的City of Dreams斯里兰卡外，尚无第二个超高端赌场综合体进入实质性开发阶段。马尔代夫禁止赌场，印度境内高端赌场立法严格，孟加拉国与巴基斯坦尚无合法化进程。这意味着，在未来5-10年内，科伦坡港口城有可能成为覆盖整个南亚高净值旅游市场的唯一选择。率先完成布局的项目，将在这一市场中建立极难被后来者撼动的竞争壁垒。

2.7 本章小结

本章从三个层次确立了金砖娱乐城项目的战略坐标：

宏观层次： 斯里兰卡正处于后危机时代的历史性复苏窗口，旅游业强势反弹、外汇需求迫切、财政改革加速，为高质量外商直接投资提供了极为有利的宏观环境。

中观层次： 港口城特区的法律框架日臻成熟，博彩监管体系正式确立，City of Dreams的开业验证了市场可行性，南亚高净值旅游市场的结构性需求持续扩大，为超高端综合体项目提供了清晰的市场空间。

微观层次： 金砖娱乐城的差异化定位（超高端VIP博彩、元首外交接待、再生医学康养、资产保管服务四大核心定位）精准切入尚无竞争者占据的市场空缺，其商业模式的固定收益特征（$1.20亿/年招标厅固定租金）与超高净值客群带来的高GGR潜力相结合，构成了稳健且高回报的投资逻辑。

金砖娱乐城不是一个寻找市场的项目，而是一个市场正在等待的项目。斯里兰卡所需要的，是一个决定。

第三章 项目总览与核心定位

3.1 项目基本概况

3.1.1 核心数据一览

金砖娱乐城是一个规模空前、定位独特的超奢华综合体开发项目，计划落地于科伦坡港口城永久产权地块1-01-13，总投资约$9.50亿美元，预计于2029年第二季度正式开业。

指标

数值

项目名称

金砖娱乐城（Jin Zhuan Entertainment City）

核心建筑

金砖大厦·国家会议中心

酒店品牌

金砖大酒店

赌场品牌

澳门娱乐城

项目地址

斯里兰卡科伦坡港口城，地块编号1-01-13

土地性质

永久产权，14,000 m²

总建筑面积

约325,400 m²

总投资规模

约$9.50亿美元

建筑主体

三栋主楼（中33层/左右各30层）+ 地下3层 + 独立停车楼

酒店客房

941间（含国宾套房71间）

长住公寓

248套

全项目住宿单元

1,189个

VIP贵宾厅

26个（每厅400-450 m²，容纳40-50人）

招标厅年租金

$1,000万/厅，12厅合计$1.20亿固定年收入

赌场主大厅

约5,000 m²，100张赌桌 + 400台电子机

国宾接待能力

3套总统套房 + 6套首脑套房，可同时接待9位国家元首

国宾宴会大厅

800-1,200席，承接国际峰会与国宴

AI智慧停车

1,200个车位，全自动

航空接驳

中部主楼屋顶3个起降平台，直航汉班托塔国际机场

预计开业时间

2029年第二季度（梯次开业）

建筑设计

远大集团，"三金砖并立"造型

直接就业

约4,100人（本地员工73.8%）

3.1.2 项目在港口城的战略位置

本项目选定港口城西南沿海区域，毗邻印度洋海岸线，与已开业的City of Dreams斯里兰卡形成东南-西南的错位布局，互不遮挡，不存在动线冲突。选址的核心优势在于：面朝印度洋的180°无遮挡海景、优越的屋顶航空平台净空条件、以及与城市腹地之间的自然物理缓冲——这三点共同构成本项目超奢华定位的不可复制基础（详见第四章4.1节）。

3.2 建筑规划精要

本项目由远大集团以"三金砖并立"为核心视觉概念主持设计，三栋主楼总建筑面积325,400 m²，以超奢华标准建造，百年结构设计寿命。

中部主楼——金砖大厦·国家会议中心（33层+地下3层，约95,900 m²）：

整个综合体的精神核心与最高建筑。1层迎宾大堂；2层国宾宴会大厅（800-1,200席，同声传译12语种）；3层全球14个主题VIP包厢；4层集团行政总部；5-8层国宾楼层（3套总统套房与6套首脑套房，共71间）；9-32层870间标准豪华客房，全部朝向印度洋；33层空中360°旋转景观餐厅；屋顶3个航空起降平台（含直升机停机坪及eVTOL起降点），直航汉班托塔国际机场；地下含KTV娱乐区、免税奢侈品精品街及后勤设施。

左翼楼——澳门娱乐城赌场区（30层+地下3层，约77,900 m²）：

核心盈利建筑。1层国际银行营业厅；2层赌场主大厅（100张桌+400台电子机）；3-28层26个VIP贵宾厅（每厅独立运营、独立监控）；29-30层赌场管理与安保指挥中心；地下1-2层贵重资产保管金库（500-800个私人保管箱位 + 机构级金库）；地下3层安保宿舍。

右翼楼——金砖国际公寓酒店暨南亚康养旗舰中心（30层+地下3层，约102,100 m²）：

定位最多元的建筑。1层综合接待大堂；2-6层南亚再生医学与抗衰老中心（约18,700 m²，含高压氧舱8个舱位、细胞治疗专区、阿育吠陀中心、SPA水疗）；7-8层私人会所；9-27层240套长住豪华公寓；29层8套顶层豪华公寓（合计248套）；28层空中无边际泳池及居民会所；30层管理层；屋顶私人空中花园及医疗应急停机坪。

三栋主楼通过2层连廊及地下B1-B3层全联通，形成统一地下城运营体系。AI智慧停车楼（1,200车位，约36,000 m²）作为独立建筑位于广场侧翼。

3.3 四大核心定位与差异化

金砖娱乐城的市场定位建立在与现有竞争者鲜明区分的战略空缺之上。

3.3.1 定位一：南亚超高端VIP博彩目的地

本项目以26个VIP贵宾厅为核心资产，专注于单次泥码规模在$250,000以上的超高净值VIP博彩客群——这是全球博彩市场中人均消费最高、对服务品质最敏感、客户黏性最强的客群板块。

City of Dreams斯里兰卡以综合度假村模式覆盖大众至高端的宽泛客群，而金砖娱乐城则将全部核心资源聚焦于净资产超$1,000万的超高净值人士。这一群体的目标来源包括：海湾六国（GCC）超富裕家族（单次泥码$50万-$500万）、东亚顶级博彩客（单次泥码$25万-$300万）、金砖国家政商精英及印度超富裕阶层（详见第五章5.3节）。

本项目赌场的商业创新在于三轨并行运营模式：12个招标厅以$1,000万/厅/年的固定租金出租经营权，形成旱涝保收的$1.20亿年固定收入；12个合作厅通过净利润分成引入战略合作伙伴；2个自营厅作为品质标杆全资运营。这一结构使项目在承担最低运营风险的同时，获得多层次的赌场收益（详见第四章4.4.3节、第六章6.2节）。

3.3.2 定位二：南亚国际峰会与外交接待旗舰目的地

本项目具备斯里兰卡目前任何单体设施均无法比拟的元首级外交接待硬件：3套总统套房与6套首脑套房使斯里兰卡在一次峰会中可同时接待9位国家元首；800-1,200席的国宾宴会大厅配备12语种同声传译；3层14个全球主题VIP包厢覆盖主要金砖成员国及海湾国家的文化主题（详见第四章4.3.1-4.3.3节）。

历史上斯里兰卡多次因顶级接待设施的缺失而不得不将重要外交活动移至新加坡或香港举办。金砖娱乐城的建成将彻底改变这一局面——每一场在金砖大厦举办的国际峰会、每一位在金砖大酒店下榻的外国元首，都是斯里兰卡在国际舞台上提升话语权与能见度的外交事件。

目标年承办国际峰会不低于20场（详见第六章6.5.2节），通过会议引流机制，每一位参会外交官及商界领袖均成为赌场与酒店的潜在高价值消费者。

3.3.3 定位三：南亚再生医学与抗衰老旗舰中心

右翼楼2-6层约18,700 m²的南亚再生医学与抗衰老中心（第四章4.5.1节），是本项目区别于亚洲所有竞争性赌场综合体的独特功能。这一配置并非功能叠加，而是对超高净值客群消费行为的精准响应——超高净值人群在健康管理上的年度支出普遍超过$50,000，且赌场VIP客群与医疗康养消费人群高度重合。

中东皇室家族随行人员、俄语系高净值客群对细胞再生疗法的极强需求、印度超富人群对融合阿育吠陀的医疗旅游的传统偏好，使医养中心成为一个独立的引流入口——以医疗康养为主要目的来访的客群，在接受疗程的同时自然体验赌场与酒店，形成跨业态消费联动，有效拓展非博彩收入边界（详见第六章6.6节）。

3.3.4 定位四：全球超高净值人士资产保管的亚洲新据点

依托港口城特区法律框架（第九章9.2节）及左翼楼地下B1-B2层贵重资产保管金库（第四章4.4.2节，500-800个私人保管箱 + 机构级整体金库），金砖娱乐城为寻找合规、中立、安全资产保管环境的全球超高净值人士提供了有别于新加坡、香港的新选择。

在当前全球地缘政治格局下，来自俄罗斯、中东及部分新兴经济体的富裕人群对资产保管地的选择极为审慎。斯里兰卡港口城的法律中立性与地理位置，使之成为具有独特吸引力的资产保管目的地。金融资产服务与赌场博彩、康养医疗的协同，将显著提升VIP客户的综合粘性与回访频率（详见第六章6.7节）。

3.4 商业模式与收入架构概要

本项目构建八大收入流协同共振的商业模式。第三年稳定运营期年度收入全景（基准情景）：

收入板块

年收入（万USD）

占比

赌场博彩（公司确认口径）

38,136

59.6%

酒店客房（941间）

11,850

18.5%

餐饮与会议

7,510

11.7%

长住公寓（248套）

1,586

2.5%

康养医疗中心

1,750

2.7%

金融资产服务

900

1.4%

娱乐零售（KTV+精品街）

1,870

2.9%

配套服务（停车+其他）

434

0.7%

年度总营收

$64,036万（约$6.40亿）

100.0%

全赌场生态年GGR总量约$4.42亿（含公司自营、合作厅及12个招标厅全部板块，详见第六章6.2.4节），体现了本项目赌场规模与VIP定位的市场竞争力。

收入结构的核心特征：

一是固定底座稳健——12个招标厅$12,000万/年固定租金加上公寓、金融、停车等经常性收入，合计约$14,920万（占总营收23.3%），与博彩市场波动完全脱钩；二是赌场非赌场深度协同——博彩收入占59.6%，非博彩占40.4%，两者通过客群共享与交叉引流形成整体大于部分之和的商业生态；三是全员推介驱动流量——项目建立了覆盖全体4,100名员工与外部推广大使的二维码追踪推介体系（详见第五章5.6.2节），每位员工均可通过推介客户消费获得持续佣金，形成低成本、高转化的分布式营销网络。

3.5 财务亮点

五年收入预测（基准情景）：

年度

总营收

EBITDA

EBITDA率

净利润

Y1（开业爬坡）

$2.55亿

$5,720万

22.4%

-$1,280万

Y2（高速成长）

$4.80亿

$17,420万

36.3%

$8,752万

Y3（稳定成熟）

$6.40亿

$28,154万

44.0%

$17,323万

Y4（持续增长）

$6.98亿

$31,340万

44.9%

$20,112万

Y5（持续增长）

$7.61亿

$34,795万

45.7%

$23,036万

Y1说明： Y1净亏损$1,280万为开业爬坡期的阶段性会计亏损，当年EBITDA已为正值$5,720万，项目从开业之日起即产生正向经营现金流，不存在现金流危机。12个招标厅从Y1起即开始产生固定租金收入，是Y1即实现EBITDA盈利的关键因素。

关键投资回报指标（详见第七章7.6节）：

指标

数值

总投资规模

$9.50亿

项目IRR（20年全周期）

22-26%

EBITDA口径投资回收期

约4.3年（从开业计）

20年NPV（折现率10%）

约$8亿

Y3股东权益回报率（ROE）

26.0%

Y3股东年度分红

约$8,662万（净利润50%）

五年累计净利润

约$6.79亿

五年累计经营性现金流

约$9.30亿

3.6 对斯里兰卡政府的价值：五维贡献

财政贡献（详见第八章8.2节）：

税费项目

第三年年度贡献（万USD）

博彩GGR征收税（18%）

7,964

年度赌场牌照费

220

本地居民入场税

65

企业所得税（20%优惠税率）

4,331

员工个税（代扣代缴）

580

间接税及其他税费

2,120

年度财政贡献合计

$15,280万（约$1.53亿）

十年累计财政贡献约$17.6亿——为斯里兰卡落实IMF税收/GDP比率提升目标提供直接财政支撑。

外汇贡献（详见第八章8.3节）：

第三年稳定期年度外汇净流入：约$5.81亿

五年累计外汇净流入：约$25.1亿（相当于斯里兰卡当前旅游业全行业约一年的外汇收入）

90%以上营收来自外国访客强势货币支付，外汇漏出率极低

就业贡献（详见第十章10.3节）：

直接就业：4,100人（本地员工3,026人，占比73.8%）

直接+间接+引致就业合计：约1.3-1.6万人

本地员工平均薪酬高于科伦坡市场均值约50%

五年内完成国际培训的本地从业人员：约1,200人

年度本地供应链采购：约$2,253万

外交与战略贡献（详见第八章8.6节）：

南亚唯一具备同时接待9位国家元首完整硬件的国际会议旗舰场馆

年承办国际峰会目标：不低于20场

港口城地产增值效应（带动269公顷整体区域升值）：约$4.5-12.5亿

GDP贡献（详见第八章8.5节）：

年度直接+间接+引致GDP贡献：约$4.20亿

占斯里兰卡GDP比例：约0.49%（单体项目贡献）

3.7 实施路径概要

本项目已有清晰的36个月实施路径，每个阶段均有明确的里程碑与验收标准（详见第十一章）：

阶段

时间

核心内容

启动与设计

2026Q4-2027Q1

公司注册、土地产权移交、施工图审批、酒店管理公司收购

主体建设

2027Q2-2028Q3

三栋主楼结构封顶、机电粗装、停车楼完成

精装与筹备

2028Q3-2029Q1

室内精装、赌场设备安装、人员招募培训

酒店软开业

2029年3月

约540间客房及餐饮先行开业

正式开业典礼

2029年5月

斯里兰卡总统/总理出席，全面开业酒店+康养+公寓

赌场全面开业

2029年6月

主大厅+26个VIP贵宾厅全部激活

稳定运营

2029Q3起

冲刺Y1业绩，贵宾代理网络激活，国际峰会承办启动

第四章 建筑设计与功能规划

4.1 选址分析

4.1.1 地块基本信息

本项目选定科伦坡港口城地块编号 1-01-13，位于港口城整体规划的西南沿海区域，紧邻印度洋海岸线。地块用地面积为 14,000平方米（约21亩），永久产权，产权清晰，由科伦坡港口城经济委员会（CPCEC）依法管理。

地块四至：

北侧：港口城内部市政路网

南侧：印度洋海岸线景观带

东侧：港口城内部商业组团

西侧：滨海公共景观区

本地块属于港口城规划中的滨海混合功能区，依据《科伦坡港口城经济委员会法》（2021年第11号），该区域允许酒店、商业、娱乐及相关服务业态并存，由经济委员会统一授权营业。

4.1.2 选址战略逻辑

（一）海岸线优势

受科伦坡港口城现行飞行高度管控条例约束，建筑物超过特定高度需取得空域管理部门的专项许可，屋顶直升机起降平台的设置须满足净空要求。沿海岸线地带因毗邻开阔水域，净空条件相对宽松，是港口城内少数可合理规划屋顶航空接驳设施的选址之一。本项目屋顶设有直升机及飞行汽车起降平台，此选址为该功能的实现提供了先决条件。

（二）景观与稀缺性

面朝印度洋的海景资源在科伦坡市区极为稀缺。宾客在酒店客房、旋转餐厅及滨海露台均可享有180°无遮挡海景，这是本项目区别于城区竞争对手的核心非复制性优势，也是超高端客群愿意为之支付溢价的重要理由。

（三）独立性与安全性

沿海地带自然形成与城市腹地的物理缓冲，有助于实现超高端客户到访的动线管控与私密性保障，亦与港口城"境外化"管理的整体定位高度契合。国际VIP客群可从汉班托塔国际机场乘坐专属飞行器直抵项目屋顶，实现全程闭环式入住体验。

（四）与竞争项目的错位布局

现已开业的City of Dreams斯里兰卡综合度假村位于港口城东南部，香格里拉酒店位于其对面。两个项目分布于港口城的东南侧，而本项目选址于西南沿海，形成错位布局，互不遮挡，不存在直接动线冲突，并在整体上提升了港口城作为国际高端旅游目的地的综合体量与影响力。

4.1.3 地块技术指标

指标

数值

备注

净用地面积

14,000 m²

地块编号1-01-13

容积率（规划上限）

约12-15

依港口城超高层综合体专项开发控制规定，以CPCEC最终审批为准

建筑密度

≤45%

含地面广场及停车区域

最大建筑高度

约180-220m

待空域管理部门最终确认

预计总建筑面积（GFA）

约325,400 m²

含地上地下所有楼层

地下层数

地下3层

金库、设备、配套

地上建筑塔楼数

3栋

左翼（赌场）、中部（酒店）、右翼（公寓）

独立停车楼

1栋

AI全自动，位于广场侧翼

4.2 总体规划与建筑设计

4.2.1 建筑设计理念

本项目整体建筑造型由远大集团主持设计，以"三金砖并立"为核心视觉概念——三栋主体建筑从立面呈现出错落有致的金属质感金砖垒砌形态，材料采用金属幕墙配合特种涂层，在光线变换下呈现出金属光泽的渐变效果，兼顾现代感、典雅与实用三重诉求。

三栋楼体并立之时，从科伦坡港口远眺形成识别度极高的天际线标志物，与港口城整体现代主义城市风格相融合，同时以"金砖"视觉隐喻呼应项目的品牌定位与文化内涵。

建筑整体命名为金砖大厦（Jin Zhuan Tower），对外统称金砖娱乐城（Jin Zhuan Entertainment City）。

4.2.2 三栋主体建筑分区

项目整体由以下四大组成部分构成：

中部主楼：金砖大酒店（Hotel Tower）

左翼楼：澳门娱乐城赌场区（Casino Tower）

右翼楼：公寓式酒店及康养中心（Residential & Wellness Tower）

独立建筑：AI智慧停车楼（Automated Parking Tower）

三栋主楼通过2层以上的连廊及裙楼相互贯通，地下各层全部联通，形成统一的地下城运营体系。

4.3 中部主楼——金砖大酒店暨国家会议中心

中部主楼为整个综合体的精神核心与最高建筑，集超奢华酒店住宿、国家级会议中心、顶级餐饮及航空接驳于一体。建筑高度约200-220米，地上33层，地下3层，总建筑面积约95,900 m²。

整幢大楼对外正式名称为金砖大厦·国家会议中心，酒店品牌为金砖大酒店。作为港口城天际线的制高点，其金砖垒砌的外立面在夜间灯光下映射印度洋海面，成为科伦坡最具辨识度的城市地标。

4.3.1 地上楼层详细功能表

楼层

功能定位

建筑面积（m²）

详细内容

1F

大堂接待层

~3,800

挑高18米的到达大厅；前台接待、礼宾、贵宾专属通道；外币兑换中心；行李房；安保岗；衔接赌场楼与公寓楼的中央通廊

2F

国宾宴会大厅

~3,200

南亚最大宴会空间，可承接800-1,200人国际峰会及国宴；配备同声传译系统（12语种）、专业灯光音响、活动隔断可分为三个独立会议厅；专用餐饮备餐区与冷链厨房

3F

全球主题VIP包厢层

~2,500

14个以不同国家文化为主题的私人包厢：中国厅、俄罗斯厅、印度厅、沙特厅、阿联酋厅、巴西厅、伊朗厅、南非厅、埃及厅、日本厅、法国厅、意大利厅及2间通用豪华包厢；每厅20-30席，配驻厅主厨及独立侍酒师

4F

集团行政总部

~2,200

金砖娱乐城管理集团科伦坡总部办公室；董事会议室；多功能接待厅；法务与财务办公区

5F-8F

国宾楼层

~12,000

专属接待层：3套总统套房（各配8间随员套房）及6套首脑套房（各配6间随员套房）；共71间；采用独立电梯厅、专属安保通道及隔离门禁系统；普通宾客无法进入

9F-32F

标准客房层

~58,000

共24个标准层，每层约36间；合计870间标准豪华客房；全部朝向印度洋，45-55 m²/间；每层配客房侍应站及行政休息区

33F

空中旋转餐厅

~1,800

全科伦坡唯一360°旋转景观餐厅；旋转周期60分钟；设正餐区（120席）与观景吧台区（40席）；引进国际知名主厨操刀；提供中餐、法餐、日料三档正式餐单及全天候下午茶服务

屋顶层

航空接驳平台

~2,200

3个独立起降平台：1个重型商务直升机停机坪（满足AW139/S-76级别）+ 2个城市飞行汽车（eVTOL）起降点；配专属值机柜台、安检通道、行李转运系统及VIP候机休息室；直航汉班托塔·拉贾帕克萨国际机场，飞行时间约45分钟

地上小计：~85,700 m²

4.3.2 地下楼层详细功能表

楼层

功能定位

建筑面积（m²）

详细内容

B1

高端夜间娱乐区

~3,500

精品KTV包厢群（20间，面积30-80 m²/间）；专业隔音处理；贵宾专属酒水服务；另设小型爵士Live演奏吧

B2

免税奢侈品商业街

~3,500

依托港口城特区免税政策，引进顶级珠宝、名表、定制服饰、艺术品及限量收藏品品牌；设专属VIP贵宾购物接待区；附设精品烈酒与雪茄展示廊

B3

后勤保障层

~3,200

工业洗衣房（日处理能力5吨）；工程设备机房；弱电及服务器机房；员工餐厅；货物收发区；后勤通道与货梯厅

地下小计：~10,200 m²

中部主楼总建筑面积：95,900 m²

4.3.3 国宾楼层（5F-8F）专项设计

5至8层整体构成独立的国宾安保单元，是本项目承载国家元首及高级政要接待能力的核心硬件。

总统套房（3套）设计规格：

每套总统套房由以下空间构成，单套总使用面积约300-360 m²：

主卧室（含双步入式衣帽间、双卫浴套间）

私人会客厅（可召开10人以内内部会议）

专属餐厅（私人主厨现场烹饪）

书房与通讯室

专属电梯厅（直达1层迎宾大堂及屋顶停机坪）

独立安保驻扎室

配套8间随员套房（通过内廊与主套房连通，形成封闭单元）

3套总统套房分布于同一楼层段，该楼层于元首入住期间实施全面隔离管控，层内走廊、电梯厅及服务通道均进入专属安保模式。

首脑套房（6套）设计规格：

单套使用面积约180-220 m²，按总统套房80%标准建造，配套6间随员套房。在接待需求超出总统套房数量的情况下，首脑套房可经快速布置升级为等同总统套标准接待水平，体现本项目在高峰外交接待场景下的充足冗余能力。

4.4 左翼楼——澳门娱乐城赌场区

左翼楼为本项目的核心盈利建筑，建筑高度与右翼对称，约170-190米，地上30层，地下3层，总建筑面积约77,900 m²。

大楼低区设商业银行，中区为赌场主大厅及26个VIP贵宾厅，高区为赌场管理与安保指挥中心，地下设贵重资产保管金库。

4.4.1 地上楼层详细功能表

楼层

功能定位

建筑面积（m²）

详细内容

1F

银行营业厅

~2,400

引入国际商业银行科伦坡港口城支行；提供外币兑换、国际汇款、私人银行服务、大额资金结算及游客金融服务；银行区域设有独立对外出入口，与赌场区完全分隔

2F

赌场主大厅

~5,000

面向国际游客开放的综合博彩大厅：约100张博彩桌（百家乐60张、轮盘15张、骰宝15张、德州扑克10张）；电子博彩机约400台；设专属兑币中心、客服台及全天候茶饮吧台

3F-28F（共26层）

VIP贵宾厅群

~54,000

每层1个独立VIP贵宾厅，共26个；每厅400-450 m²；容纳40-50名贵宾；标配4-6张百家乐赌桌、独立洗手间套间、专属吧台、管理室及独立监控系统

29F

赌场总控中心

~2,300

赌场管理集团科伦坡运营总部；主监控机房（实时覆盖全部26个VIP厅及2层主大厅的所有摄像画面）；安保调度指挥室；合规与财务稽核部

30F

行政走廊与贵宾接待厅

~2,100

顶层贵宾专属接待区；高级VIP客户会客室；高级安保人员常驻层；客户档案管理中心；连接中部主楼顶层的专属天桥通道

地上小计：~65,800 m²

4.4.2 地下楼层详细功能表

楼层

功能定位

建筑面积（m²）

详细内容

B1

贵重资产保管金库（上层）

~4,800

贵重资产主存储区：实物黄金、铂金及贵金属存储库；大中型私人保管箱区（500-800个箱位）；机构级别整体金库租用区；配备银行级双重验证进入系统

B2

贵重资产保管金库（下层）兼视讯中心

~4,800

贵重艺术品与特种资产存储区；核心视讯监控机房（独立于酒店网络）；合规部行政办公区；AML/KYC专职团队工作区

B3

安保后勤层

~2,500

持牌安保人员宿舍（驻场24小时轮班）；押运车辆专属停靠区及通道；安保设备库房；应急发电机组

地下小计：~12,100 m²

左翼楼总建筑面积：77,900 m²

4.4.3 VIP贵宾厅运营架构

26个VIP贵宾厅是本项目最具商业价值的核心资产，三种运营模式并行，最大化收益灵活性。

类别

厅数

运营模式

商业条款摘要

公开招标厅

12个

独立经营权租赁

年租金$1,000万美元/厅；3-5年租约；赌场基础设施、安保监控及合规管理由公司统一提供；经营损益由承租方自负

战略合作厅

12个

净利润分成制

扣除税费及运营成本后：合作方60%、公司40%；赌场日常运营管理由公司提供；引入本地重要商业伙伴

公司自营厅

2个

全资自营

公司全权经营；年度净利润50%向股东分配红利；作为品质标杆厅，代表项目最高服务水准

招标厅$1,000万年租金的定价逻辑：

本项目VIP贵宾厅的目标客群（第五章5.3节）以海湾超高净值家族、金砖国家政商精英及东亚顶级博彩客为主，单次泥码规模普遍在$250,000以上，客均全程泥码远超亚洲新兴市场的平均水平。在这一客群定位下，单厅年GGR可达$1,500万以上，$1,000万的租金对于拥有成熟高净值客源网络的运营商而言具有充分的商业可行性——运营商无需承担任何基础设施投资风险，仅凭现有客源网络即可获得南亚市场准入，稀缺性溢价是定价的重要构成。

12个招标厅合计年固定租金收入：12厅 × $1,000万 = $1.20亿（与市场表现完全无关的固定收益）

叠码仔（贵宾代理）体系： 项目同步建立系统化的金牌贵宾代理培育机制，由公司负责人才甄选、资质认证及泥码返佣体系设计。贵宾代理可独立接洽VIP团，承包整厅博彩服务，扣除税费及运营成本后按约定比例分成。此体系是澳门及马尼拉头部赌场VIP业务的主流模式，可有效激活全球华人、中东及东欧高净值客源网络。

弹性租金条款【V1.1 新增，并入 4.4.3】

V1.0 以 $1,000 万/厅/年作为招标厅定价锚。该锚仍是稳态合约面值。为提高开业前签约率、降低运营商断约概率，并与 7.2.2 节预售融资衔接，V1.1 增加弹性租金机制。弹性条款改变租金的时间分布与触发条件，不改变 12 厅 × $1,000 万 = $1.20 亿的稳态年化口径。

1. 爬坡年折扣（仅限开业后前 24 个月）

| 期间 | 计租规则 | 12 厅合计（若全部适用） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开业后第 1–12 个月 | 面值的 70% | 约 $8,400 万 | 与 6.9.4 节 Y1 部分厅年中开业、约 $4,200 万–$5,000 万入账的口径相容 |
| 开业后第 13–24 个月 | 面值的 85% | 约 $10,200 万 | 对应 Y2 上座率 55–62% 的过渡 |
| 第 25 个月起 | 面值 100% | $12,000 万 | 进入 6.2.2 基准情景 |

先锋租户若按 7.2.2 节预付两年租金，可在上述折扣上再享 5–10% 优惠，但预付额不得低于面值两年租金的 80%，差额以保证金形式托管。

2. 保底 + 分成（可选，替代纯固定租）

对客源尚未完全锁定的运营商，可选择：

- 保底租金：不低于面值的 60%（即 $600 万/厅/年）；

- GGR 分成：厅内 GGR 超过约定门槛后，公司额外提取 8–12%；

- 合计上限：保底 + 分成以面值 120% 为上限，避免景气年过度抽成伤害续约。

公司财务模型的基准情景仍按纯固定 $1,000 万/厅编制；保底 + 分成仅作为招商备选，不用于抬高呈报利润。

3. 履约保障

- 所有预售与租金预付进入 CPCEC 认可国际托管账户，项目未按期开业则退款并计违约金（沿用 7.2.2）。

- 单厅履约保证金不低于 $200 万，可与合作厅入场保证金规则对齐。

- 连续两期欠租：公司有权收回经营权并在剩余租期内重新招标；保证金优先弥补空置损失。

- 不可抗力（口岸长期关闭、牌照被暂停等）允许租金递延最长 6 个月，递延部分在后续 12 个月内摊还，不自动豁免。

4. 与安全垫的关系

1.6 节保守情景中的 $1.20 亿租金安全垫，在 V1.1 中应理解为稳态契约面值。Y1 若适用爬坡折扣，固定租金入账低于面值，这已反映在 6.9.4 与 6.2.2 爬坡修正情景中，不再把 Y1 按 $1.20 亿计入。

4.5 右翼楼——金砖国际公寓酒店暨南亚康养旗舰中心

右翼楼是三栋主楼中定位最为多元的建筑，与左翼楼等高对称，约170-190米，地上30层，地下3层，总建筑面积约102,100 m²。

大楼汇集三大核心功能：长住型国际公寓酒店、南亚顶级再生医学与抗衰老中心，以及面向住客的高端私人会所。三个功能垂直分布——低区医养、中区住宅、高区私享，形成完整的超高端长居生态。

4.5.1 地上楼层详细功能表

楼层

功能定位

建筑面积（m²）

详细内容

1F

综合到达大堂

~2,800

公寓酒店独立接待前台；医养中心接待与预约台；零售精品区（医疗保健品、有机护肤品、本地特产）；专属礼宾与私家车接送调度

2F

再生医学诊疗中心（一）

~3,200

国际专科医生门诊区（抗衰老、内分泌、心血管、基因医学）；高端体检套餐中心（含基因组学分析）；私人健康档案管理系统；国际医疗保险直付服务台

3F

再生医学诊疗中心（二）

~3,200

细胞治疗与再生疗程专区（干细胞、PRP、臭氧疗法等）；高压氧舱区（8个独立舱位）；静脉营养与免疫强化疗程室；术后恢复病房（12间）

4F

阿育吠陀与整合医学中心

~3,000

斯里兰卡传统阿育吠陀疗法与现代医学融合；冥想与正念课程室（可容纳30人）；个性化营养膳食方案咨询；中医诊疗专区（针灸、推拿、中药）

5F

水疗与运动康复中心

~3,500

室内恒温泳池（25米标准泳道 + 儿童区）；水疗SPA套间（18个独立理疗室）；高端健身房；普拉提与瑜伽专用教室（4个）；运动康复物理治疗区

6F

医养支持与配套层

~2,800

精品药房（进口处方药、保健品、专科制剂）；医学影像检查中心（MRI、CT、超声）；实验室（血液、基因检测）；医疗团队办公区及住院医生宿舍

7F-8F

康养私人会所层

~5,500

私人餐厅（有机食材、医学营养定制菜单，120席）；雪茄吧与红酒窖；棋牌室；私人影院（2个厅，各40席）；儿童托管与早教中心

9F-27F（共19层）

长住公寓酒店主体

~57,000

共240套全配置豪华公寓：一居室约100套、两居室约100套、三居室约40套；每层约12-13套；全套家居配置+管家服务+餐饮配送；按月/季/年计租

28F

空中居民会所

~2,000

专属住客天台泳池（无边际，朝向印度洋）；私人餐厅（仅对本楼住客开放）；鸡尾酒吧与观景露台；居民共享商务中心

29F

顶层豪华公寓层

~2,800

8套顶层精装公寓（280-400 m²/套）；超大露台；每套独立小型私人泳池；专属楼层管家全天驻守；直连屋顶私人花园

30F

行政管理与设备层

~2,000

右翼楼物业管理总部；医养中心行政管理办公区；楼宇自动化主控室；屋顶花园入口层

屋顶层

私人空中花园

~1,800

顶层住客专属花园露台；景观绿化；1个医疗应急直升机起降坪（配合医养中心急救需求）

地上小计：~89,600 m²

公寓总量说明： 9-27层标准公寓240套 + 29层顶层豪华公寓8套 = 全楼公寓合计248套。

4.5.2 地下楼层详细功能表

楼层

功能定位

建筑面积（m²）

详细内容

B1

住客地下娱乐层

~4,500

地下恒温水疗池（与5层泳池系统联通）；保龄球馆（6道）；电竞娱乐中心；儿童室内游乐场；宠物托管中心（住客专属）

B2

精品商业与藏品层

~4,500

私人艺术品收藏展示厅（可租用展示空间）；珍稀红酒与威士忌私人储藏柜区（温控酒窖）；古玩与名表专项服务区；便民生活服务区（洗衣、家政预约、快递收发）

B3

后勤与设备层

~3,500

右翼楼独立设备机房；应急发电机组；员工宿舍（右翼专属服务人员）；医疗废物专项处理站（符合国际医疗废物管理标准）；与中部主楼及左翼楼地下通廊接口

地下小计：~12,500 m²

右翼楼总建筑面积：102,100 m²

4.5.3 南亚再生医学与抗衰老中心定位分析

为何在赌场酒店综合体内设立顶级医养中心？

这一配置并非简单的功能叠加，而是对超高净值客群消费行为的精准响应。全球调研数据显示，超高净值人群在健康管理上的年度支出普遍超过$50,000，且正在快速从被动治疗型转向主动抗衰老型。这一客群与赌场VIP客群高度重合：中东家族成员在陪同主客博彩的同时，需要高质量的时间安排选择；俄罗斯及中亚高净值客群对细胞再生疗法有极强消费意愿；印度超富人群对融合阿育吠陀的高端医疗旅游有传统偏好。

本中心同时承接医疗旅游独立客群——以医疗康养为主要目的来访、顺带体验酒店与娱乐的入境游客，有效提升综合体的非赌场收入占比，优化整体收入结构。

长住公寓的战略意义：

248套长住公寓酒店服务于三类核心群体：港口城国际商业社区的外籍高管（需要安全、高品质的长期居所）、接受医养疗程的国际客户（标准疗程周期2-8周，需要酒店式居住配套）、以及赌场高净值常客（在科伦坡保持固定高端落脚点是持续回访的重要纽带）。

4.5.4 三栋主楼互联互通设计

三栋主楼通过以下系统实现无缝连接，让宾客在整个综合体内自由流动而无需出户：

地上连廊系统： 2层连廊将三栋主楼的餐饮与会议区贯通；30层天桥将左翼赌场管理区与右翼顶层会所相连，形成高层VIP专属通道。

地下通廊系统： B1、B2、B3层全部三栋楼地下联通，形成完整地下城。地下通道宽度不低于8米，满足应急车辆通行。

垂直交通分级：

电梯类型

服务区域

说明

对外公众电梯

标准���房区、公共楼层

服务普通宾客

VIP专属电梯

高层VIP区域

高速直达，不停靠公众楼层

国宾专属电梯

5-8层国宾区

仅服务授权人员，独立机房独立控制

货运及后勤电梯

后勤通道

全程不经过任何客户区域

4.6 三栋主楼建筑面积汇总

建筑单体

地上面积（m²）

地下面积（m²）

合计（m²）

中部主楼（酒店+会议）

85,700

10,200

95,900

左翼楼（赌场+金库）

65,800

12,100

77,900

右翼楼（公寓+康养）

89,600

12,500

102,100

独立停车楼

36,000

—

36,000

裙楼连廊及广场

9,000

4,500

13,500

总计

286,100

39,300

325,400

4.7 AI智慧停车楼

4.7.1 建筑概况

AI智慧停车楼作为金砖大厦综合体的独立配套建筑，位于三栋主楼广场的侧翼，与主楼群保持适当间距，以确保主楼外立面视觉完整性与广场景观开阔性不受遮挡。

停车楼建筑面积约36,000 m²，采用全钢结构立体机械式停车系统，外立面以格栅式铝板幕墙处理，与金砖大厦整体建筑语言保持协调，通风良好的同时维持美观。

4.7.2 核心技术参数

项目

规格

标准车位总量

1,200个

系统类型

AI全自动机械立体停车（零人工操作）

存取车时间

≤90秒/辆（平均）

运行时间

24小时不间断

加长豪华车专区

广场东西两侧地面开放式停车区，可容纳超长车型，约60个专属车位

大型车辆停靠区

广场正前方专设大巴停靠带，可同时停靠8辆旅游大巴或VIP接送车队

新能源充电配套

全场1,200个车位100%覆盖充电桩，支持快充及超充

安全系统

车牌识别 + 人脸识别双重验证；全场高清摄像覆盖；安保24小时驻守

4.7.3 容量规划依据

1,200个标准车位的配置建立在以下峰值需求测算基础上：

来源

预估车辆数

酒店住客自驾及接送车辆

~200辆

赌场贵宾厅VIP客户专车

~350辆

宴会厅及会议中心参会者车辆

~250辆

员工及供应商车辆

~150辆

高峰峰值合计

~950辆

20%机动余量

~190辆

配置总量

1,140辆（取整至1,200辆）

充裕的停车容量保证在任何运营场景下不出现车位短缺，这对超高端客群体验的稳定性至关重要——宾客抵达时的流畅感是超奢华定位的基础细节。

4.7.4 智能调度系统

停车楼接入综合体统一的智能楼宇管理平台，实现以下联动功能：

前置预约系统： 宾客抵达前通过礼宾平台预约车位，抵达即入库，零等待

VIP优先调度： 识别VIP车牌后自动分配最近车位，优先出库

实时容量广播： 与酒店前台、礼宾台及入口显示屏实时同步车位余量

安保联动： 异常行为AI识别后自动报警，联动安保指挥中心

4.8 全项目客房与公寓配置总览

本项目住宿产品分为两大体系：中部主楼酒店客房体系（含国宾套房群）与右翼楼长住公寓体系，两者定位各异，共同构成覆盖短住、商务长居及医疗康养驻留三种需求的完整住宿矩阵。

4.8.1 中部主楼——酒店客房体系

总客房数：941间/套，分布于中部主楼5层至32层，垂直划分为两大区域：5-8层国宾楼层（71间）及9-32层标准客房层（870间）。

国宾楼层（5F-8F）客房明细：

房型

数量

主套单间面积

配套房数

参考日均定价（USD）

接待对象

总统套房

3套

300-360 m²

每套配8间随员套房（65-80 m²/间）

$10,000-18,000

国家元首、最高级别国宾

总统随员套房

24间

65-80 m²

—

$600-900

元首警卫、秘书、随行官员

首脑套房

6套

180-220 m²

每套配6间随员套房（50-65 m²/间）

$4,000-8,000

部长级、高级外交官、顶级企业家

首脑随员套房

36间

50-65 m²

—

$400-700

随行工作团队

内部接待备用房

2间

80-100 m²

—

内部使用

管理层及特殊任务

国宾楼层合计

71间/套

国宾楼层接待能力说明： 3套总统套房可同时接待3位国家元首，若同期举办多国峰会，首脑套房亦可整层提升至总统级接待标准。本项目可在单次峰会中为最多9位参会首脑提供标准国宾接待，充分满足未来斯里兰卡承办大型多边峰会的全部住宿需求。

标准客房层（9F-32F）客房明细：

房型

数量

面积

参考日均定价（USD）

核心特点

标准豪华客房

600间

45-52 m²

$280-420

全部面朝印度洋；落地窗；独立浴缸与淋浴；智能控制系统

行政豪华客房

200间

52-60 m²

$420-600

高楼层优先分配；行政酒廊专属权限；独立工作区；管家服务

豪华海景套房

50间

80-120 m²

$800-1,500

独立客厅；双人按摩浴缸；专属露台；全套私人餐饮定制服务

行政套房

20间

140-180 m²

$1,800-3,500

双卧布局；私人餐厅角；管家24小时驻守楼层；赌场绿色通道

标准客房层合计

870间

中部主楼酒店总计：941间/套

4.8.2 右翼楼——长住公寓体系

公寓总量：248套，分布于右翼楼9层至29层（9-27层标准公寓240套，29层顶层豪华公寓8套）。

公寓类型

套数

单套面积

参考月租定价（USD）

主要客群

一居室公寓

100套

55-80 m²

$3,500-5,500

单身外籍高管、短期医疗康养人员

两居室公寓

100套

100-140 m²

$5,500-8,000

外籍家庭、商务伴侣出行、长期康养客

三居室公寓

40套

160-220 m²

$8,000-13,000

外籍家庭、区域企业高管、外交人员

顶层豪华公寓（29F）

8套

280-400 m²

$15,000-25,000

超高净值个人、长驻VIP赌场客

右翼公寓总计

248套

长住公寓核心配套权益： 所有公寓住客自动享有以下配套权益：免费使用5层水疗中心及恒温泳池，优先预约再生医学中心所有诊疗项目，专属管家及礼宾服务（一居室共享管家，两居室及以上配专属管家），赌场绿色通道专属礼遇，旋转餐厅及国宾宴会厅常客折扣，28层空中会所专属访问权限，AI停车楼专属固定车位（含充电）。

4.8.3 全项目住宿产品汇总

住宿体系

产品类型

数量

楼栋位置

酒店客房

国宾套房群（含随员及备用房）

71间/套

中部主楼5-8层

酒店客房

标准至行政客房

870间

中部主楼9-32层

长住公寓

一居至顶层豪华公寓

248套

右翼楼9-29层

全项目合计

1,189个住宿单元

4.9 建设标准与技术要求

本项目作为南亚最高端的综合体开发项目之一，建设标准全面对标国际顶级酒店及赌场综合体，在结构安全、机电智能化、绿色建筑及安保系统等核心领域均设定行业最高门槛。

4.9.1 结构与土建标准

设计寿命与抗震： 三栋主楼均按100年结构设计寿命标准建造，主体采用钢筋混凝土核心筒 + 钢结构外框架组合体系，具备出色的抗侧刚度与延性。抗震设防按科伦坡当地地质条件及国际建筑规范（参考IBC及Eurocode 8）综合确定，满足七度及以上抗震设防要求。

海洋环境专项处理： 项目位于填海区沿海地带，地基及结构设计须充分应对以下特殊条件：

地基采用大直径钻孔灌注桩，桩端穿透全部填海土层锚固于原生基岩，确保长期沉降量控制在国际标准范围内

全部混凝土构件使用海工高耐久混凝土（抗氯离子渗透），满足百年海洋环境耐久性要求

地下室及基础结构采用全面防水设计，设置双道防水设防，并配备永久性排水降压系统

钢结构构件全部采用热镀锌 + 氟碳漆涂装体系，抗盐雾腐蚀等级达到ISO 12944最高等级C5-M

抗台风设计： 外幕墙及屋顶系统按抵御60 m/s（12级台风）设计风压标准设计，幕墙玻璃采用超级夹胶安全玻璃，确保极端天气下结构完整性与人员安全。

屋顶停机坪结构： 中部主楼及右翼楼屋顶停机坪按承载最大起飞重量14吨的重型商务直升机（AW139级别）进行结构加强设计，停机坪板面采用防滑格栅与夜间导航灯系统。

4.9.2 机电与智能化标准

能源保障系统：

系统

配置标准

市电供应

双路10kV市电引入，互为备用

应急发电

大容量柴油发电机组，满足全楼100%负荷72小时持续运行

赌场及金库专项UPS

独立UPS系统，市电中断后赌场及金库区域零间断切换，持续运行时间≥72小时

清洁能源

屋顶及幕墙集成光伏系统，满足约15%日常自用电需求

智能楼宇管理（BMS/BAS）： 全楼部署国际顶级楼宇自动化系统，实现空调、照明、电梯、给排水、消防、安防等系统统一管控，并与酒店PMS（物业管理系统）、赌场管理系统（CMS）深度集成。其中CMS系统同时支撑全员推介追踪功能，实现客户消费数据与推介来源的全程绑定，为第五章所述的二维码推介体系提供底层数据支撑。

网络与通信：

全楼覆盖5G专网 + WiFi 7双网冗余，任意位置网络速率保障≥1Gbps

赌场监控专网与酒店网络物理隔离，独立光纤环路，无交叉访问风险

国宾楼层（5-8层）设全套通讯加密与信号管控系统，满足国家元首级别的通信安全要求

赌场区域每10 m²不少于1个摄像点位；金库区域全覆盖高清热成像双目摄像

垂直交通： 三栋主楼合计配置电梯及扶梯约60组：

电梯类型

速度标准

适用区域

公众客梯

6-8 m/s

标准客房区

VIP专属高速梯

10 m/s

国宾楼层、赌场VIP厅

国宾专属梯

8 m/s（独立机房）

5-8层国宾区，仅限授权人员

货梯/服务梯

3-4 m/s

全程不经过客区

AI停车楼专用升降机

按停车系统配套

停车楼

4.9.3 安保系统标准

本项目的安保体系以承接国家元首级别接待为最高设计基准，在此基准下，常规宾客、贵宾及赌场VIP客户的安保需求均可充分覆盖。

人防体系：

7×24小时持牌安保力量驻场

赌场楼、国宾楼层、金库区域三个独立安保单元，各自独立指挥，互不干扰

重要活动期间联动斯里兰卡国家安全部门，实现内外双层安保部署

技防体系：

AI行为分析摄像系统实时识别异常行为（争斗、遗留物品、闯入等），毫秒级报警响应

全楼非公共区域采用人脸识别 + 实体卡双重验证门禁

国宾楼层外窗玻璃、客房门及隔断墙按国际国宾级防护标准设计

金库双重认证：进入需通过生物特征识别 + 独立密码双重验证，所有进出操作均留存不可篡改日志

4.9.4 绿色建筑目标

本项目申请LEED Gold（绿色建筑金级认证），体现企业在斯里兰卡绿色经济转型中的完整承诺。主要绿色技术措施包括：

措施

预期效果

屋顶及幕墙光伏系统

满足约15%自用电需求

海水源热泵空调系统

利用沿海海水作为冷热源，较传统冷却塔系统节能约30%

雨水收集与中水回用

满足约40%景观及卫生间用水需求

智能照明控制

全楼LED光源 + 自然光感应联动，节约照明能耗约35%

绿色屋顶花园

右翼楼屋顶绿化面积≥500 m²，改善建筑热工性能及城市热岛效应

建筑废弃物管理

施工阶段废弃物回收利用率≥75%

第五章 市场分析与客源定位

5.1 宏观背景：斯里兰卡的历史性战略窗口

5.1.1 旅游业强势复苏与增长势能

斯里兰卡旅游业正处于近十年来最强劲的上升周期。2025年斯里兰卡创下外国游客到访历史新纪录，政府随即将2026年最低目标设定为300万人次，较2025年增长约27%。这一增长并非偶发性反弹，而是结构性复苏的持续释放。2026年2月，外国游客到访量同比增长16.2%，达到单月历史最高的279,328人次；前两个月合计增长12.9%，总计556,655人次。

从客源结构来看，印度以531,511人次领跑全年各客源市场，英国、德国、俄罗斯紧随其后；亚太地区整体贡献1,039,759人次，占全年总量44%，反映出区域内中产阶级出行需求持续扩张及航空连通性持续改善的双重驱动。

对于本项目而言，这一宏观趋势的战略意义不仅在于客源基数的扩大，更在于客源结构的升级——随着印度超富裕阶层出行频次提升、中东高净值家族旅行版图向南亚延伸、以及俄罗斯与中亚富裕人群对替代性奢华目的地的持续需求，斯里兰卡正在经历从大众休闲旅游目的地向区域高端旅游枢纽的关键跃迁。金砖娱乐城的开业，将加速并锚定这一跃迁。

5.1.2 经济特区政策红利与博彩市场开放

港口城科伦坡以国际服务导向型经济特区为定位，初始投资14亿美元，预计全部完成后总投资达200亿美元，是紧邻科伦坡中央商务区的大型海上填海开发项目。这一特区的核心价值在于其独特的法律隔离性——区内企业在监管、税务、外汇及营业许可等方面均享有有别于斯里兰卡本岛的专属框架，为国际高端服务业的进入扫清了制度障碍。

在博彩市场监管方面，斯里兰卡正在经历制度性成熟的关键阶段。《博彩管理局法案》已于2025年8月在议会通过，并于2025年9月3日正式成为2025年第17号法律，建立了统一独立的博彩行业监管机构，整合了原有分散立法，确立了牌照管理、合规要求及社会责任规范。该监管机构负责监督斯里兰卡境内所有博彩活动，包括港口城内的离岸赌场及在线博彩业务。

监管体系的正式确立，标志着斯里兰卡博彩市场从灰色地带走向法治化、国际化轨道，为大型国际资本进入提供了稳定的制度预期。

5.1.3 金砖合作框架与项目的战略契合

斯里兰卡外交部长已于2024年10月正式宣布斯里兰卡申请加入金砖合作组织，并表示已向所有金砖成员国发出外交信函寻求支持。目前金砖已拥有11个正式成员国和10个合作伙伴国，超过30个国家提交了正式申请或表达了加入意愿。

斯里兰卡推进金砖成员资格的战略诉求，与本项目的品牌定位形成天然契合。金砖娱乐城不仅是一个商业项目，更具备成为斯里兰卡在国际舞台上展示其战略地位的实体名片的潜力。项目内设的国家会议中心功能（第四章4.3.1节：2层国宾宴会大厅800-1,200席，3层14个全球主题VIP包厢，5-8层可同时接待9位元首的国宾楼层），为斯里兰卡承办高规格多边外交活动提供了此前不具备的硬件能力。

5.2 地理战略优势：南亚航空枢纽的核心节点

5.2.1 "中间位置"的不可复制性

斯里兰卡在全球航空地图上占据着一个被长期低估的战略位置：

出发地

至科伦坡飞行时间

市场规模说明

迪拜（阿联酋）

约4小时

中东超高净值人群聚集地

利雅得（沙特）

约4.5小时

全球最大主权财富基金所在地

孟买（印度）

约2.5小时

印度亿万富翁最集中城市

新德里（印度）

约3.5小时

印度政治与商业权力中心

上海（中国）

约7小时

中国最大财富集聚城市

新加坡

约3.5小时

东南亚财富管理中心

莫斯科（俄罗斯）

约8小时

俄语系超高净值人群

吉隆坡（马来西亚）

约3.5小时

东南亚穆斯林高净值群体

4小时飞行半径内，科伦坡可触达全球约30亿人口，其中高净值人士（净资产逾100万美元）超过500万人。 这一覆盖范围超越了亚洲大多数现有赌场度假目的地的潜在辐射能力。

5.2.2 科伦坡与汉班托塔的双机场协同

班达拉奈克机场（科伦坡）： 斯里兰卡主门户机场，直飞航线覆盖中东、南亚、东亚及欧洲主要城市。屋顶飞行汽车（eVTOL）平台可实现从机场至项目约20分钟内的点对点接驳。

汉班托塔机场（南部）： 跑道条件优越，具备接受超大型私人飞机（Gulfstream G700、波音商务机BBJ等）的能力。项目屋顶重型直升机平台（第四章4.3.1节：可承载AW139级别直升机）提供汉班托塔机场至港口城约45分钟的专属接驳服务，让选择私机入境的顶级客户体验全程无缝、绝对私密的到达流程。

5.2.3 中东至东亚的"中间站"价值

当前中东至澳门的直飞航线飞行时间约9-11小时，科伦坡恰好位于这条航线的近似中间位置。随着中东富裕阶层对新兴豪华赌场目的地的探索需求增加，科伦坡作为连接中东与东亚高端博彩旅游链条的中间节点，具备承接两端溢出客群的天然条件。

5.3 目标客源细分与画像

本项目目标客群涵盖六大核心板块。本项目VIP贵宾厅的核心定位是服务净资产超$1,000万的超高净值人群——这一群体单次博彩泥码规模普遍在$250,000以上，远高于亚洲新兴市场的平均水平。以下客群画像及消费参数即围绕这一定位展开。

5.3.1 海湾阿拉伯国家超高净值客群

目标占比：30-35%

客群画像： 海湾合作委员会（GCC）六国——沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林、阿曼——合计拥有全球密度最高的超高净值人口群体之一。这一群体以大家族出行为典型模式，单次旅行通常包含8-20人的家族团队，人均消费远高于其他市场。由于伊斯兰法律框架对本国赌博活动的限制，海湾富裕阶层长期将豪华赌场旅游的目的地集中于摩纳哥、澳门及拉斯维加斯。科伦坡的飞行距离（迪拜至科伦坡约4小时）相当于飞往摩纳哥路程的三分之一。

消费特征：

赌场单次消费（泥码）：$500,000-$5,000,000

酒店偏好：总统套房或整层包房

配套需求：清真认证餐饮、私人祈祷室、家族聚会空间、阿拉伯语服务团队

驻留周期：通常5-10天

获客策略：

在迪拜、利雅得、多哈设立代表处，与当地奢华旅行社建立专属合作

通过高层关系网络进行引介

配置阿拉伯语贵宾代理经纪人团队

提供专属飞行接驳服务作为顶级VIP迎宾礼遇

5.3.2 金砖国家政商精英客群

目标占比：20-25%

客群画像： 金砖11个正式成员国及10个合作伙伴国的政界、商界及文化精英，是本项目独有的客源板块——其他赌场综合体均不具备"金砖"这一品牌纽带所激活的政商网络效应。

俄罗斯是斯里兰卡主要入境旅游市场之一，2026年2月贡献了约8%的总到访量。俄罗斯超高净值人群由于国际制裁导致的出行目的地收窄，正在主动寻找安全、私密且服务水准一流的替代性旅游目的地。

中国企业家与政商精英客群同样是重要组成部分。出境高端娱乐需求向合规化、国际化方向转移，港口城内的离岸赌场在法律上属于境外场所，为这一客群提供了合规参与的路径。

消费特征：

单次泥码规模：$250,000-$2,000,000

对私密性与安全性要求极高，偏好包厢式VIP博彩

通常与商务或会议行程结合，停留天数3-7天

对高端中餐、日料及国际Fine Dining需求强烈

获客策略：

依托金砖国际会议中心的外交活动，将政商精英自然引流至娱乐场所

在主要客源城市建立VIP客户代表处

与各国驻斯里兰卡大使馆维持紧密的外交礼宾合作关系

通过金砖国家银行网络进行私行客户推介

5.3.3 印度超富裕阶层

目标占比：20-25%

客群画像： 印度是斯里兰卡最大的入境旅游市场，2026年2月单月贡献47,679名游客，占总量17%。印度超高净值人群在过去十年内增长约3倍，预计未来十年还将再翻一番。印度目前国内赌博立法高度受限，仅果阿、西金、达曼三地允许合法赌场运营，且档次和规模无法满足超高净值人群需求。孟买至科伦坡仅约2.5小时的飞行距离，是不可改变的结构性地理优势。

消费特征：

单次泥码规模：$100,000-$1,000,000（印度客群内部分层明显，顶端客群消费力与中东接近）

消费场景高度多元：博彩、婚宴、商务会议、家族聚会

宴会厅需求旺盛，印度式大型婚宴（300-800人）是重要收入来源

对金融产品（贸易融资、黄金保管）有明确需求

获客策略：

在孟买、新德里、班加罗尔设立专属推介办事处

与印度顶级私人银行合作推介

包机或包舱合作（孟买↔科伦坡高频次往返）

大型印度婚宴目的地营销

5.3.4 东亚高净值博彩客群（中国香港、台湾、日本、韩国）

目标占比：10-15%

客群画像： 东亚博彩客群是全球单客消费额最高的群体之一，亦是澳门赌场贵宾厅体系长期赖以运转的核心客源。随着澳门监管环境收紧、周边合法赌场竞争加剧，东亚高净值博彩客群正在向新兴目的地分流。

消费特征：

百家乐为绝对主导博彩品种

单次泥码规模：$250,000-$3,000,000（东亚顶级客群为全球单客消费额之最）

泥码制度（Rolling Chip）是这一客群的核心运作模式

对赌场服务品质、荷官专业度及账务处理透明度极为敏感

驻留时间通常较短（2-4天），消费密度高

获客策略：

依托贵宾代理经纪人网络引入现有成熟VIP客户群体

精英形象推广大使在高净值社交圈进行口碑推介

在香港设立VIP客户联络处

提供专属飞行接驳服务

5.3.5 医疗康养专项旅游客群

目标占比：8-12%

客群画像： 全球医疗旅游市场规模已超过1,000亿美元，年增速约15%。本项目右翼楼南亚再生医学与抗衰老中心（第四章4.5.1节：2-6层，约18,700 m²）将形成独立引流入口——部分客群以医疗康养为主要目的来访，在接受疗程的同时自然体验酒店、餐饮与赌场娱乐。

消费特征：

疗程周期2-8周，住宿驻留时间长，客单价高

通常以夫妻或家庭形式出行，非博彩消费占比高

对医疗服务质量与隐私保护的敏感度高于其他板块

目标细分市场：

俄语系国家富裕阶层：对细胞再生疗法有极强需求

印度富裕阶层：传统阿育吠陀 + 现代医学融合疗法的天然消费人群

中国高净值人士：抗衰老疗程与健康管理的强烈消费意愿

中东家族成员：赌场主客的随行伴侣，疗程型消费

5.3.6 国际会议与外交接待客群

目标占比：5-8%

客群画像： 这一板块的消费规模虽在六个板块中体量相对较小，但战略价值极高——国际会议客群带来的国际曝光度、外交关系背书及高端媒体报道效应，对整个项目的国际知名度建立具有不可替代的杠杆作用。

本项目为承办国际峰会提供了完整的硬件矩阵（第四章4.3.1-4.3.3节）：2层国宾宴会大厅800-1,200席，3层14个全球主题VIP包厢，5-8层可同时接待9位元首。

典型场景： 多边外交部长级会谈、印度洋区域多边峰会、全球能源与金融专题国际论坛、跨国企业区域性CEO峰会。

5.3.7 客群占比与消费参数汇总

客源板块

目标占比

典型单次泥码（USD）

核心地理来源

海湾阿拉伯国家超高净值客群

30-35%

$500,000-$5,000,000

沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特

金砖国家政商精英客群

20-25%

$250,000-$2,000,000

俄罗斯、中国、巴西、南非

印度超富裕阶层

20-25%

$100,000-$1,000,000

孟买、新德里、班加罗尔

东亚高净值博彩客群

10-15%

$250,000-$3,000,000

香港、台湾、日本、韩国

医疗康养专项旅游客群

8-12%

非博彩为主

跨地区

国际会议与外交接待客群

5-8%

非博彩为主

全球

加权VIP客均泥码说明： 以上六大客群中，前四组为赌场VIP贵宾厅的核心消费客群。按各客群占比加权并取各区间中位值，VIP客均单次泥码约$250,000-$300,000。本文件后续各章在基准情景中采用VIP客均总泥码$250,000作为统一输入参数，该数字对应的客群画像为：一位典型的海湾或东亚高净值人士在金砖娱乐城停留约3天，每天在VIP厅下注约$83,000——对于本项目所定位的超高净值客群而言，这是一个审慎但可实现的消费水平。

5.3.8 客群达成前提【V1.1 新增】

第 5.3.1–5.3.7 节给出的客群占比与泥码区间，是目标结构，不是开业自动实现的结果。下列前提若缺失，对应客群份额应下调，并改用 6.2.2 爬坡修正情景，而非继续引用基准 70% 上座率。

| 客群 | 目标占比 | 必须具备的外部前提 | 项目侧可交付条件 | 未达成时的修正 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海湾超高净值 | 30–35% | 迪拜/多哈/利雅得至科伦坡稳定航线；公务机与签证便利；清真供应链可认证 | 阿语礼宾、清真餐饮、家族出行与保管箱 | 占比下调至 15–20%，泥码中枢下移 |
| 金砖政商精英 | 20–25% | 峰会档期纳入外交与商务日历；主要成员国往来签证可预期 | 国宾楼层与 14 国主题包厢按期交付 | 会议引流延后，Y1–Y2 以酒店+医养为主 |
| 印度超富裕 | 20–25% | 孟买/德里航班密度；支付与 FEMA 合规通道清晰 | 印地语/英语礼宾，医疗旅游转介 | 以休闲酒店客替代，主大厅占比上升、VIP 泥码下降 |
| 东亚 VIP | 10–15% | 贵宾代理可在 GRA 框架下合规展业；跨境支付可审计 | 代理认证、返佣与 AML 系统 | Y1 东亚 VIP 按修正情景 1/3 计入 |
| 医养客群 | 8–12% | 再生医学/细胞治疗等项目取得可执业许可 | 右翼 2–6 层按期竣工、国际医师执业安排 | 康养收入按 6.6 节 50% 计入 |
| 会议外交 | 5–8% | 至少 1 场政府背书的国际会议落户 | 同传、安防、国宾动线验收 | 不影响赌场安全垫，但削弱品牌外溢 |

管理规则（V1.1）： 开业前 12 个月编制《客群前提清单》，每季度由项目公司向 CPCEC/GRA 更新一次红黄绿灯。若海湾 + 印度合计绿灯不足，则启动修正情景，并动用 7.2.1 风险准备金中的市场投放额度，而不是上调基准利润预测。

5.4 竞争格局分析

5.4.1 直接竞争者：City of Dreams斯里兰卡

City of Dreams斯里兰卡是南亚首个综合度假村，于2025年8月正式开业，持有20年赌场运营牌照。

City of Dreams与本项目在市场定位上形成显著分层：

维度

City of Dreams斯里兰卡

金砖娱乐城

核心定位

综合度假村（大众+高端并重）

超高端VIP + 外交会议

核心客群

印度 + 东南亚中高端

中东 + 金砖国家超高净值

酒店客房

约800间

941间 + 248套公寓（合计1,189单元）

VIP贵宾厅

Melco品牌统一直营

26个独立VIP厅，三轨运营

国际会议功能

有，但非核心定位

国家级会议中心为核心战略功能

医养功能

无

南亚顶级再生医学中心（右翼2-6层）

元首接待能力

有限

可同时接待9位国家元首

结论： 金砖娱乐城聚焦于City of Dreams尚未深度覆盖的超高端VIP市场及政商外交场景，两者实为互补关系——两个世界级综合体同城并存，共同提升科伦坡港口城作为南亚顶级目的地的整体量级与国际知名度。

5.4.2 区域竞争者：新加坡

新加坡滨海湾金沙与圣淘沙名胜世界合计年博彩收入长期维持在30-40亿新元区间（约22-30亿美元），验证了南亚-东南亚市场对高端博彩目的地的庞大需求。然而新加坡模式的局限性同样清晰：极高的入场税、严格的准入管制、以及城市整体高企的物价水平。科伦坡的物价水平与新加坡相比具有显著吸引力，且港口城特区的政策环境对国际资本同样友好。

5.4.3 区域竞争者：马尼拉

菲律宾马尼拉娱乐城已聚集多个国际品牌，形成南亚以外最大的亚洲新兴赌场集群。但马尼拉对中东及南亚客群的覆盖存在明显短板：从迪拜至马尼拉飞行超过8小时。科伦坡对中东客群的飞行时间优势（约4小时 vs. 8小时以上）是本项目针对这一最高价值客群板块的核心竞争壁垒。

5.4.4 区域竞争者：马尔代夫

马尔代夫法律框架明确禁止赌场经营。本项目可有效捕获原本以马尔代夫为目的地、但同时有博彩娱乐需求的高净值客群，通过在科伦坡增加2-3晚高端赌场体验的行程延伸，实现多目的地协同引流。

5.5 市场规模测算

5.5.1 目标潜在市场规模

客源板块

年潜在可触达目标人群

可转化比例

年目标访客量

海湾阿拉伯国家

约150,000-200,000人次/年赴南亚

3-5%

4,500-10,000人

金砖国家政商精英

约500,000人次/年区域流动

1-2%

5,000-10,000人

印度超富裕阶层

约800,000人次/年境外出行

2-4%

16,000-32,000人

东亚博彩VIP客群

约300,000人次/年亚洲赌场游

3-5%

9,000-15,000人

医疗康养旅游

约200,000人次/年南亚医疗旅游

5-8%

10,000-16,000人

国际会议

约100次重大国际会议/年

20-30场/年

30,000-60,000人次

年总目标访客量

约75,000-143,000人次

5.5.2 赌场客流与消费核心假设

赌场核心客群的精细测算是本项目财务模型的根本输入参数。

VIP贵宾厅客流（基于第四章4.4.1节：26个VIP厅，每厅容纳40-50人）：

参数

保守情景

基准情景

乐观情景

年运营天数

365天

365天

365天

平均单厅日上座率

50%

70%

85%

平均单厅日接待VIP人数

22人

31人

38人

每位VIP平均驻留天数

4天

3天

2.5天

每位VIP全程总泥码（USD）

$150,000

$250,000

$400,000

每位VIP日均泥码贡献

$37,500

$83,333

$160,000

基准情景上座率70%的依据： 本项目VIP厅目标客群为净资产超$1,000万的超高净值人群（5.3节），单次泥码$250,000以上。在这一客群定位下，VIP厅的上座率取决于贵宾代理（叠码仔）体系的客源网络覆盖能力而非大众客流。澳门鼎盛时期（2012-2014年）顶级VIP厅上座率普遍达到75-85%，本项目70%的基准假设考虑了新兴市场的爬坡因素，低于澳门成熟期水平，但反映了目标客群的高消费密度特征。

VIP客均泥码$250,000的依据： 海湾客群单次泥码$50万-$500万（5.3.1节），东亚客群$25万-$300万（5.3.4节），金砖国家客群$25万-$200万（5.3.2节），印度顶端客群$10万-$100万（5.3.3节）。按各客群占比加权后，$250,000处于加权中位偏保守的位置。

赌场主大厅客流（第四章4.4.1节：100张赌桌 + 400台电子机，面积约5,000 m²）：

主大厅面向所有持有效证件的国际游客开放，日均入场客户按基准情景200-400人测算，人均单次消费$500-$2,000，年运营365天。

5.6 客户获取策略与全员推介体系

5.6.1 贵宾代理经纪人体系

贵宾代理经纪人体系（俗称"叠码仔"体系）是亚洲高端赌场VIP业务的核心引擎。本项目将建立南亚最系统化的贵宾代理培育与管理机制：

体系架构：

设立贵宾代理资质认证制度，区分青铜、白银、黄金、钻石四级别

每级别对应差异化泥码返佣比例（约0.8%-1.35%）

高级别贵宾代理可承包整个VIP贵宾厅，自主招募客户团队

公司提供赌具、服务人员、安保、餐饮、住宿配套

贵宾代理负责客户开发、资金调配、现场服务

目标代理来源：

澳门及马尼拉有经验的成熟经纪人团队（优先招募）

中东阿拉伯语系富裕网络中的社交节点人物

俄语系及中亚市场的高净值社群联系人

5.6.2 二维码全员推介体系（阿米巴营销系统）

本项目构建了一套覆盖内部全体员工与外部推广大使的二维码追踪推介体系，是金砖娱乐城在营销模式上区别于传统赌场酒店的核心创新。该体系以"人人都是营销节点"为理念，将客户获取成本从传统广告投放转移至一线服务者与社交网络，形成低成本、高转化、自驱动的分布式营销网络。

体系运作机制：

第一步：专属二维码生成。 本项目运营管理系统（CMS/PMS一体化平台，第四章4.9.2节）为每一位参与推介计划的人员生成唯一、不可伪造的个人专属二维码。持码人包括两类：项目全体员工（从前台服务员到高级管理层），以及经认证注册的外部推广大使。

第二步：客户绑定。 当被推介的潜在客户首次通过扫描推介人二维码完成注册（可通过微信、WhatsApp、专属APP或网页端完成），该客户即在系统中被永久绑定至该推介人名下。绑定关系一经建立，该客户此后在金砖娱乐城综合体内的所有消费——包括赌场泥码、酒店住宿、餐饮、康养医疗、公寓租赁、精品购物等全部八大收入板块——均被系统自动追踪并归属至推介人的业绩账户。

第三步：持续佣金结算。 推介人对所绑定客户的消费佣金并非一次性奖励，而是持续性分润——只要客户持续到访消费，推介人持续获得佣金。系统按月自动汇总各推介人名下客户的消费总额，按约定比例计算佣金并发放。

佣金费率结构：

消费类别

推介佣金比例

说明

赌场泥码

0.1%-0.3%

与贵宾代理（叠码仔）的返佣体系互不冲突，叠码仔获取泥码返佣，推介人获取推介佣金，二者可叠加但对象不同

酒店住宿

2%-5%

按实际房费计算

餐饮消费

3%-5%

按实际餐饮消费计算

康养医疗

3%-5%

按实际疗程费用计算

其他消费（KTV、精品街、公寓）

2%-4%

按实际消费计算

内部员工参与机制：

项目全体4,100名员工（第十章10.3.2节）均可自愿注册成为推介人并获取专属二维码。核心激励设计：

基层服务员工（前台、客房、餐饮）：每月推介佣金收入直接叠加至基本薪资之上，不设上限。一位积极参与推介的前台服务员如成功引入1名消费$10万的赌场客户，仅赌场泥码佣金即可获得$100-300，相当于其月薪的20-50%

中层管理岗位：推介业绩纳入年度绩效考核，表现突出者优先晋升

部门推介排行榜：按月公布各部门及个人推介业绩排名，设立季度及年度推介冠军奖励

外部推广大使机制：

在员工内部推介之外，本项目建立面向全球高净值社交网络的外部推广大使体系：

大使遴选标准： 具备国际视野、个人形象出众、高净值社交网络广泛的人士，重点来源包括——

国际航空公司空乘人员（尤其是中东航空、新加坡航空等商务舱/头等舱服务人员，日常接触大量超高净值旅客）

社交媒体KOL及内容创作者（专注于奢华旅行、高端生活方式的博主）

私人银行客户经理、家族办公室顾问

国际赛事（赛马、高尔夫、网球）的社交圈参与者

珠宝、名表、豪车等奢侈品行业的销售精英

大使注册流程： 通过线上申请+资质审核+合规背景调查（确保不涉及AML风险）后，获发个人专属二维码及推广物料（电子名片、社交媒体分享素材等）。

大使佣金结构： 与内部员工适用同一佣金费率表。大使无需承担任何成本，仅凭社交网络中的口碑推荐即可持续获益。一位成功引入年消费$500万的中东VIP客户的大使，年佣金收入可达$5,000-15,000，形成显著的自驱动激励。

反欺诈与合规保障：

二维码绑定后客户资料须完成AML基础筛查方可激活

系统自动监测异常推介行为（如批量注册空壳账户、推介人与被推介人为同一人等）

佣金发放前经合规部门抽查确认

所有推介数据依法保存不少于7年，接受GRA及FIU审计

外部推广大使不参与赌场运营决策，不接触客户资金，仅承担社交推介角色

系统技术支撑：

二维码推介体系底层由赌场管理系统（CMS）统一支撑（第四章4.9.2节），与酒店PMS、餐饮POS、康养HIS及公寓管理系统深度集成。推介人可通过手机端实时查看名下客户消费动态及累计佣金余额，数据透明可审计。系统支持多语言界面（英语、阿拉伯语、普通话、俄语、僧伽罗语），适配全球推广大使使用。

5.6.3 国际会议引流联动

金砖国际会议中心承办的每一场国际峰会，均同步触发以下联动引流机制：参会代表团入住酒店期间，同步收到赌场体验邀请（以礼宾推荐形式出现）；峰会同期举办品鉴晚宴、文化表演等活动，增加参会者综合停留时间；会议结束后，通过一对一礼宾服务维系高价值参会者的关系，邀请其以私人身份回访。每一位通过会议渠道首次到访的宾客同样纳入二维码推介系统——负责会议接待的礼宾人员即为其推介人，后续该宾客的所有回访消费均产生持续佣金。

第六章 商业模式与收入模型

6.1 商业模式总览

6.1.1 多引擎驱动的综合收入架构

金砖娱乐城的商业模式以超高端博彩娱乐为核心引擎，以超奢华酒店与国际会议为战略锚点，以康养医疗、长住公寓及多元服务为稳定基座，构建八大独立收入流的协同共振体系。

八大收入流一览：

收入流

核心驱动

收入性质

① 赌场博彩

VIP贵宾厅 + 主大厅

高弹性、高利润

② 酒店客房

941间客房（含国宾套房）

稳定经常性收入

③ 长住公寓

248套公寓式酒店

高稳定性经常性收入

④ 餐饮与会议

旋转餐厅、宴会厅、VIP包厢

高频经常性收入

⑤ 康养医疗

南亚再生医学与抗衰老中心

高客单值、长驻留

⑥ 金融资产服务

贵重资产保管金库与贵宾保管箱

高利润率服务收入

⑦ 娱乐零售

KTV、免税精品街

互补性收入

⑧ 配套服务

AI停车、航空接驳、商业租赁

长尾稳定收入

6.1.2 赌场分厅运营的商业逻辑

本项目赌场的核心商业创新在于26个VIP贵宾厅的三轨并行运营模式（第四章4.4.3节）：

固定租赁收入（12个招标厅）： 向有意愿的赌场运营商出租经营权，年租金$1,000万/厅，租期3-5年。公司以房东身份获取旱涝保收的固定收益，完全规避经营风险。12个招标厅年固定租金收入$1.20亿，与市场表现完全无关，构成赌场收入中最坚实的压舱石。

利润分成收入（12个合作厅）： 公司作为运营方确认GGR，与本地战略合作伙伴按净利润"4:6"（合作方拿大头）方式分成。

公司自营收入（2个自营厅）： 作为品质标杆厅全资直营，体现最高服务标准。

6.2 赌场收入模型

6.2.1 核心概念说明

泥码（Rolling Chip）： VIP博彩的计量单位，指VIP客户在赌桌上实际下注的筹码总金额，反映资金流转规模而非客户净输赢。

博彩毛收入GGR（Gross Gaming Revenue）： 赌场实际留存的收益，等于总下注额乘以赌场统计胜率。百家乐赌场长期胜率约为2.8-3.0%。

回水（Rolling Commission/Rebate）： 赌场向VIP客户或贵宾代理返还的泥码奖励，通常为泥码量的1.2-1.35%。

公司实际博彩毛收入 = 泥码量 ×（胜率 - 回水率）≈ 泥码量 × 1.55-1.65%

6.2.2 VIP贵宾厅GGR测算

基础参数设定（第3年稳定期）：

参数来源与第五章5.5.2节客流假设保持一致——26个VIP厅（第四章4.4.1节），每厅容纳45人。基准情景下70%上座率、VIP客均泥码$250,000。

参数

保守情景

基准情景

乐观情景

全年运营天数

365天

365天

365天

平均单厅日上座率

50%

70%

85%

日均活跃贵宾数/厅

22人

31人

38人

每位VIP平均驻留天数

4天

3天

2.5天

每位VIP全程总泥码（USD）

$150,000

$250,000

$400,000

每位VIP日均泥码贡献

$37,500

$83,333

$160,000

单厅日均泥码量

$825,000

$2,583,333

$6,080,000

单厅年泥码量

$3.01亿

$9.43亿

$22.19亿

赌场胜率

2.85%

2.85%

2.85%

回水率（返佣）

1.25%

1.25%

1.25%

净留存率

1.60%

1.60%

1.60%

单厅年GGR

$482万

$1,509万

$3,551万

26厅合计年GGR

$12,532万

$39,234万

$92,326万

基准情景下26个VIP厅合计年GGR约$3.92亿。

参数合理性论证：

70%上座率的依据： 本项目VIP厅目标客群为净资产超$1,000万的超高净值人群（第五章5.3节），上座率取决于贵宾代理体系的客源网络覆盖能力。澳门鼎盛时期（2012-2014年）顶级VIP厅上座率普遍达到75-85%，本项目70%的假设反映了新兴市场的爬坡因素，低于澳门成熟期水平但高于新兴市场入门水平。

VIP客均泥码$250,000的依据： 海湾客群单次泥码$50万-$500万（第五章5.3.1节），东亚客群$25万-$300万（5.3.4节），金砖国家客群$25万-$200万（5.3.2节），印度顶端客群$10万-$100万（5.3.3节）。$250,000处于各客群加权中位偏保守的位置，相当于一位典型超高净值VIP在金砖娱乐城停留3天，每天在VIP厅下注约$83,000。

$1,000万/厅年租金的经济可行性验证： 基准情景下单厅年GGR为$1,509万。承租运营商支付$1,000万年租金后，剩余$509万扣除运营成本（约为GGR的25%即$377万），年利润约$132万。虽然利润率不高（约8.7%），但运营商的核心优势在于零基础设施投资——赌场设备、安保、合规系统全部由公司提供。运营商仅凭已有客源网络即可获得南亚超高端赌场市场的独家准入权，这一稀缺性溢价是$1,000万定价的核心支撑。

#

爬坡修正情景【V1.1 新增，并入 6.2.2】

V1.0 的 6.2.2 节给出保守 / 基准 / 乐观三档稳态（约第 3 年）参数。6.9.4 节已用文字说明 Y1 约 40%、Y2 约 75% 的爬坡。V1.1 将爬坡量化为一张可审计的修正表，供政府与融资方在牌照审查、贷款承诺和招标厅招商时使用。

修正情景不替代基准情景。 呈报利润、IRR 与第八章财政贡献的主表仍用基准稳态。修正情景用于：（1）Y1–Y2 现金流与偿债覆盖；（2）招标厅弹性租金测算；（3）当 5.3.8 前提未亮灯时的内部管理预算。

VIP 厅爬坡参数（26 厅合计逻辑；泥码与胜率沿用 6.2.2：净留存率 1.60%）

| 指标 | Y1 修正 | Y2 修正 | Y3 基准（V1.0） | Y3 修正（前提部分未达成） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均上座率 | 38% | 58% | 70% | 55% |
| 客均全程泥码 | $150,000 | $200,000 | $250,000 | $180,000 |
| 单厅年 GGR（约） | $480 万级 | $1,000 万级 | $1,509 万 | $900 万级 |
| 招标厅计租 | 面值 70% × 约 10 厅 × 约 5–8 个月 | 面值 85–100% × 12 厅全年 | 面值 $12,000 万 | 保底 60–85% 或 10 厅在租 |
| 公司确认赌场营收（约） | $1.10 亿（与 6.9.3 一致） | $2.90 亿 | $3.81 亿 | $2.4–2.8 亿 |

与 7.4.2 保守情景的衔接： 若 Y3 仍停留在上座率 50%、客均泥码 $150,000，则回到 V1.0 已披露的保守利润（净利润约 $4,200 万），前提是招标厅租金按弹性条款仍有保底流入。若同时出现大规模退租，则动用保证金 + 7.2.1 风险准备金覆盖 6–12 个月空置，不在未获新租约前继续宣称“固定 $1.20 亿”。

主大厅： 修正情景下有效运营率由 48% 下调至 Y1 的 28–32%、Y2 的 38–42%，Y3 回到 48%。主大厅不是安全垫来源。

使用纪律： 对外融资模型可同时附基准与修正两套；对政府财政贡献主表继续用基准，并在 8.2.6 给出政策与爬坡双维度敏感性，避免只报送上行数字。

6.2.3 赌场主大厅GGR测算

赌场主大厅（第四章4.4.1节：2层，约5,000 m²）配置约100张博彩桌及400台电子博彩机，面向所有持有效证件的国际游客开放。

重要说明： "满负荷日均GGR"为该设备在全日满座运转条件下的理论日产出。平均有效运营率48%反映全年日均实际产出相对于理论满负荷的比率，已计入凌晨空闲、工作日白天低流量及季节性淡季的影响。

博彩桌收入测算：

桌型

数量

满负荷日均GGR

有效运营率

年GGR（万USD）

百家乐

60张

$2,500

48%

2,628

骰宝

15张

$1,800

48%

473

轮盘

15张

$1,500

48%

394

德州扑克

10张

$1,200

48%

210

桌游合计

100张

3,705

电子博彩机收入测算：

机型

数量

满负荷日均GGR

有效运营率

年GGR（万USD）

角子机

250台

$180

48%

788

电子百家乐

100台

$220

48%

385

其他电子桌游

50台

$150

48%

131

电子机合计

400台

1,304

主大厅年GGR合计：3,705 + 1,304 = $5,009万（约$5,010万）

6.2.4 赌场总GGR汇总（第3年稳定期，基准情景）

赌场板块

年GGR（万USD）

占赌场总GGR比例

26个VIP贵宾厅

39,234

88.7%

赌场主大厅（桌游+电子机）

5,010

11.3%

赌场总GGR

$44,244万（约$4.42亿）

100%

6.2.5 公司赌场收入确认

基于三轨运营模式，公司实际确认的赌场相关收入如下：

来源

计算逻辑

年收入（万USD）

收入性质

12个招标厅固定租金

12厅 × $1,000万/年

12,000

固定收入

12个合作厅GGR

$39,234 × 12/26

18,108

变动收入

2个自营厅GGR

$39,234 × 2/26

3,018

变动收入

主大厅运营收入

公司全资运营

5,010

变动收入

公司赌场营收合计

$38,136万

收入结构的风险分散特征： 公司赌场收入$38,136万中，$12,000万（31.5%）为固定租金收入，无论赌场运营表现如何，只要承租方继续经营，租金即按月到账。剩余$26,136万（68.5%）为变动博彩收入。这一"固定+变动"的双层结构显著降低了赌场收入的整体波动性。

注： 12个招标厅自身产生约$18,108万GGR（$39,234 × 12/26），该部分GGR由承租方确认，但公司承担连带GGR税报告义务。全赌场生态GGR总量约$4.42亿，用于第八章政府税收贡献测算。

6.3 酒店客房收入模型

6.3.1 定价体系与入住率假设

酒店客房收入基于第四章确定的941间客房配置（870间标准客房 + 71间VIP套房），入住率假设来源于第五章5.5.2节。

标准客房层（870间，中部主楼9F-32F）：

房型

数量

日均房价ADR（USD）

年入住率

年收入（万USD）

标准豪华客房

600间

$350

68%

5,212

行政豪华客房

200间

$510

70%

2,606

豪华海景套房

50间

$1,100

65%

1,305

行政套房

20间

$2,650

60%

1,161

标准客房层小计

870间

约68%

$10,284万

国宾楼层（69间计入营收，另2间内部备用房不计）：

房型

数量

日均定价（USD）

年入住率

年收入（万USD）

总统套房

3套

$13,000

35%

498

总统随员套房

24间

$700

35%

215

首脑套房

6套

$6,000

40%

526

首脑随员套房

36间

$550

45%

325

国宾楼层小计

69间

约38%

$1,564万

酒店客房年收入合计：10,284 + 1,564 = $11,848万（约$11,850万）

6.4 长住公寓收入模型

右翼楼248套长住公寓（第四章4.8.2节）形成项目最稳定的现金流板块。

公寓类型

套数

月租均价（USD）

年出租率

年收入（万USD）

一居室

100套

$4,500

80%

432

两居室

100套

$6,750

78%

632

三居室

40套

$10,500

75%

378

顶层豪华公寓（29F）

8套

$20,000

75%

144

合计

248套

约78%

$1,586万

6.5 餐饮与会议收入模型

6.5.1 餐饮收入矩阵

一、空中旋转餐厅（中部主楼33层，120席正餐区 + 40席观景吧台）：

区域

席位

人均消费

日均服务轮次

上座率

年收入（万USD）

正餐区

120席

$120

3轮

70%

1,104

观景吧台

40席

$60

4轮

65%

228

旋转餐厅合计

1,332

二、国宾宴会大厅（中部主楼2层，800-1,200席）：

场景类型

年场次

单场平均收入

年收入（万USD）

国际峰会及政府宴会

20场

$200,000

400

企业CEO峰会及大型商务宴会

40场

$120,000

480

大型婚宴（印度/中东市场）

30场

$150,000

450

大型颁奖典礼及文化活动

20场

$100,000

200

宴会大厅合计

110场

1,530

三、全球主题VIP包厢层（中部主楼3层，14个主题包厢）： 14个包厢年均承接约110场接待活动，每场平均营收约$12,000： 14 × 110 × $12,000 = $1,848万

四、全日制综合餐厅（中部主楼1层，300席）： 300席 × $70 × 2.5轮 × 65% × 365 = $1,246万

五、泳池吧台及其他餐饮点： $600万

餐饮小计：1,332 + 1,530 + 1,848 + 1,246 + 600 = $6,556万

6.5.2 会议与活动收入

服务项目

年收入（万USD）

国际峰会场地租赁及综合服务

500

企业会议场地服务费

300

同声传译及技术服务

150

会议服务合计

950

餐饮与会议板块年收入合计：6,556 + 950 = $7,506万（约$7,510万）

6.6 康养医疗收入模型

南亚再生医学与抗衰老中心位于右翼楼2-6层（第四章4.5.1节，约18,700 m²），提供从基础检测到细胞治疗的全谱系服务。

收入类型

年收入（万USD）

住院式疗程（2-8周全程套餐）

580

门诊检测与基因体检套餐

420

细胞再生与抗衰老专项疗程

350

阿育吠陀与中医综合疗程

180

SPA水疗日间访客

220

合计

$1,750万

6.7 金融资产服务收入模型

依托左翼楼地下B1-B2层贵重资产保管金库（第四章4.4.2节）：

服务产品

定价

规模

年收入（万USD）

小型私人保管箱

$3,000/年

200个

60

中型私人保管箱

$8,000/年

200个

160

大型私人保管箱

$18,000/年

100个

180

特大型私人保管箱

$30,000/年

50个

150

机构级整体金库租用

$50-150万/年

3-5个

250

贵重资产保险服务

按价值0.3%/年

—

100

合计

$900万

6.8 娱乐零售与配套服务收入模型

6.8.1 KTV娱乐区（中部主楼B1层）

20间精品包厢，$500/场次，日均1.5场次，70%上座率： 20 × $500 × 1.5 × 70% × 365 = $383万，追加消费约$117万。KTV合计：约$500万

6.8.2 免税奢侈品精品街（中部主楼B2层）

收入构成

年收入（万USD）

品牌固定场地租金（约2,500 m² × $300/m²/月 × 12）

900

销售提成（估算年零售额$3,000万 × 5%）

150

合计

1,050

6.8.3 其他娱乐零售： $320万

娱乐零售合计：500 + 1,050 + 320 = $1,870万

6.8.4 配套服务

AI停车楼（1,200车位）：1,200 × $15日均 × 66%利用率 × 365 = $434万

6.9 年度收入汇总与五年预测

6.9.1 第三年稳定期收入全景（基准情景）

收入板块

子项

年收入（万USD）

占比

① 赌场

招标厅租金$12,000 + 合作厅GGR$18,108 + 自营厅GGR$3,018 + 主大厅$5,010

38,136

59.6%

② 酒店客房

870间标准客房 + 69间VIP套房

11,850

18.5%

③ 餐饮与会议

旋转餐厅+宴会厅+VIP包厢+全日餐+会议服务

7,510

11.7%

④ 长住公寓

248套长住公寓

1,586

2.5%

⑤ 康养医疗

再生医学中心全线服务

1,750

2.7%

⑥ 金融资产服务

保管箱+机构金库

900

1.4%

⑦ 娱乐零售

KTV+免税精品街+其他

1,870

2.9%

⑧ 配套服务

AI停车+其他

434

0.7%

年度总营收

$64,036万（约$6.40亿）

100.0%

6.9.2 收入结构分析

本项目收入结构体现以下三项关键特征：

第一，固定与稳定收入占比高。 赌场收入中$12,000万（占总营收18.7%）为招标厅固定年租金，不随博彩市场波动。加上长住公寓月租（$1,586万）、金融保管年费（$900万）及停车收入（$434万），固定性及高稳定性收入合计约$14,920万，占总营收23.3%。这一"固定底座"确保项目即便在博彩业低迷周期仍有可靠的现金流保障。

第二，变动博彩收入风险可控。 变动博彩收入（合作厅GGR + 自营厅GGR + 主大厅）合计$26,136万，占总营收40.8%。虽然这部分收入与市场表现直接挂钩，但通过26个VIP厅的分散运营及六大客源市场的地理对冲（第五章5.3节），单一市场或单一客源的波动不会对整体产生系统性影响。

第三，非赌场业态提供战略纵深。 酒店、餐饮、康养等非赌场业态合计$25,900万，占总营收40.4%。这些业态不仅提供直接收入，更是赌场VIP客群的引流入口和驻留延伸——每一场国际峰会、每一位康养疗程患者，都有可能转化为赌场的高价值消费者。

6.9.3 五年收入预测

年份

阶段

赌场

酒店

餐饮会议

其他

总营收

增速

Y1

开业爬坡

$11,000万

$5,500万

$3,500万

$5,500万

$2.55亿

—

Y2

高速成长

$29,000万

$8,500万

$5,500万

$5,000万

$4.80亿

+88%

Y3

稳定成熟

$38,136万

$11,850万

$7,510万

$6,540万

$6.40亿

+33%

Y4

持续增长

$41,600万

$12,900万

$8,100万

$7,200万

$6.98亿

+9%

Y5

持续增长

$45,400万

$14,100万

$8,700万

$7,900万

$7.61亿

+9%

五年累计总营收：约$28.34亿

6.9.4 爬坡假设说明

Y1（约40%稳定期水平，$2.55亿）： 酒店于2029年3月软开业，赌场于2029年6月全面开业。赌场运营约6个月，其中首批VIP厅在前3个月尚处磨合期，上座率约30-40%；后3个月逐步提升至50-55%。12个招标厅中约10个在Y1期间完成开业，产生约5个月的租金收入（约$4,200万）。酒店入住率约38-42%。

Y2（约75%稳定期水平，$4.80亿）： 26个VIP厅全部投入运营，全部12个招标厅缴纳全年租金（$12,000万）。贵宾代理经纪人体系建成并产生规模效益，VIP厅上座率提升至55-62%。酒店入住率提升至55-62%。第一批长期回头客群体形成。

Y3-Y5（稳定增长期）： Y3达到基准情景全部参数水平。Y4-Y5年均增长约9%，来源于品牌口碑效应释放、客源渗透率持续提升、以及VIP厅上座率从70%向75%小幅爬升。招标厅租金维持$12,000万不变，增长主要由合作厅、自营厅及非赌场业态驱动。

6.10 关键经营指标（KPI）设定

第三年稳定期核心指标目标值：

指标

目标值（Y3）

数据来源

赌场博彩毛收入（全口径GGR）

$4.42亿

6.2.4节

公司确认赌场营收

$3.81亿

6.2.5节

其中：招标厅固定租金

$1.20亿

6.2.5节

其中：变动博彩收入

$2.61亿

6.2.5节

酒店标准客房ADR（加权）

~$475

6.3.1节

酒店RevPAR

~$323

ADR × 68%

酒店标准客房入住率

68%

6.3.1节/5.5.2节

长住公寓出租率

78%

6.4节/5.5.2节

贵宾代理活跃经纪人

≥150人

5.6.1节

注册外部推广大使

≥800人

5.6.2节

国际峰会承办场次

≥20场/年

6.5.2节

VIP贵宾厅年均上座率

70%

6.2.2节/5.5.2节

医养中心年接诊量（住院）

≥1,200人次

6.6节

年度总营收

$6.40亿

6.9.1节

第七章 投资规划与财务预测

7.1 总投资规模测算

7.1.1 投资规模确定方法论

本项目总投资规模基于建筑面积造价法、同类项目对标法及分项成本累加法三个维度交叉验证后确定。总建筑面积325,400 m²（第四章4.6节），综合单位投资强度约$2,920/m²，低于新加坡滨海湾金沙（约$4,500/m²）及澳门顶级综合体（约$4,000/m²），体现了中国建筑合作伙伴（远大集团）带来的工程效率优势。

7.1.2 总投资分项明细

编号

投资项目

金额（万USD）

占比

①

土地购置（永久产权）

5,000

5.3%

②

主体结构建设

40,000

42.1%

③

机电与智能化系统

12,800

13.5%

④

酒店与公寓精装修（含FF&E）

10,000

10.5%

⑤

赌场专项设备与装修

9,000

9.5%

⑥

停车楼建设

2,800

2.9%

⑦

医养中心专项设施

3,500

3.7%

⑧

专业费用

5,300

5.6%

⑨

开业前费用

3,500

3.7%

⑩

应急储备

3,100

3.2%

项目总投资

95,000

100.0%

7.1.3 分期建设投资计划

建设阶段

时间区间

资金投入

累计投入

第一阶段

2026Q4-2027Q2

$1.90亿（20%）

$1.90亿

第二阶段

2027Q2-2028Q3

$4.28亿（45%）

$6.18亿

第三阶段

2028Q3-2029Q2

$3.32亿（35%）

$9.50亿

7.2 融资结构方案

7.2.1 总融资规模与结构

融资渠道

金额（亿USD）

占比

资金性质

① 主投资方自有资金及关联融资安排

3.00

31.6%

主投资方直接股权投入及关联项目协同融资，项目最主要启动资金

② VIP贵宾厅经营权预售

1.50

15.8%

向意向运营商及战略合作伙伴预收经营权费用及保证金

③ 国际银行开发贷款

2.85

30.0%

以港口城土地及在建工程资产为抵押

④ 战略合作伙伴联合出资

1.10

11.6%

引入赌场运营伙伴或区域开发商参股

⑤ 预留弹性融资渠道

1.05

11.0%

国际开发基金、资产证券化等，视项目推进情况适时激活

合计

9.50

100.0%

#

风险准备金【V1.1 新增，并入 7.2.1】

V1.0 融资五渠合计 $9.50 亿不变。V1.1 在不扩大总投资的前提下，将已有缓冲显式环圈为风险准备金，防止弹性融资被提前用于扩装或提前分红。

| 来源 | 金额 | 环圈规则 |
| --- | --- | --- |
| 建设应急储备（7.1.2 ⑩） | $3,100 万 | 仅用于造价 / 工期超支，动用须董事会 + 监理联签 |
| 弹性融资渠道中的专项额度（7.2.1 ⑤ 的一部分） | $5,000 万 | 从 $1.05 亿弹性渠道中环圈；未动用不得视为可分配现金 |
| 风险准备金合计 | $8,100 万 | 约占总投资 8.5% |

允许动用的四类用途（须事先设定触发指标）：

1. 建设超支与关键路径突击：对应 11.7.3 方案 A/C，单次不超过应急储备余额。

2. 开业延迟的营运资本：酒店已开业而赌场牌照滞后超过 3 个月时，覆盖固定成本与债务利息，最长 12 个月。

3. 招标厅空置或折扣：Y1–Y2 因弹性租金或退租导致固定租金低于面值的差额，优先以保证金弥补，不足部分由准备金补足至偿债覆盖率约定值。

4. 客群前提未亮灯时的市场投放：5.3.8 项下海湾 / 印度航线或代理网络滞后，用于合规渠道建设，而非提高返佣突破 GRA 上限。

明确不得动用： 股东分红、非关键设计变更、非牌照必需的扩建、关联方借款。

与 Category C 的关系： 若政府与投资方共同选择将总投资增至 $10.00 亿以申报 Primary BSI Category C，新增 $5,000 万须来自主投资方追加或新的股权，不得挤占上述 $8,100 万准备金。Category C 路径见 9.5.1。

披露原则： 贷款协议与授权人协议应把准备金余额列为定期报告科目。V1.1 财务主表（7.4）仍按原 $9.50 亿与 20% 所得税编制，不因设立准备金而调高利润。

7.2.2 VIP贵宾厅经营权预售详解

VIP贵宾厅经营权预售是本项目最具创新性的融资机制，将未来营收转化为建设期融资。

依据第四章4.4.3节，26个VIP贵宾厅中24个非自营厅的经营权在建设期内向市场开放预售：

厅型

数量

预收内容

单厅预收款

合计

招标经营权厅

12个

首年租金$1,000万预付

$1,000万

$12,000万

合作分成厅

12个

入场保证金

$200万

$2,400万

先锋租户附加预付

—

先锋签约者享受优惠但须预付第二年租金

—

~$600万

合计

24个

$15,000万

先锋租户激励机制： 建设期内首批签约的招标厅运营商（先锋租户）可享受首年租金5-10%的优惠，但须一次性预付两年租金，实际预收款高于单年标准。这一机制在锁定早期运营商的同时，为建设期提供了更充裕的现金流。

所有预售款项托管于港口城经济委员会认可的国际托管账户，项目建成交付后方可解封。若项目未能按期开业，触发退款条款并附带违约金。

7.2.3 债务结构与还款安排

项目

数值

核心债务（国际商业银行开发贷）

$2.85亿

年利率

6.0-7.0%

贷款期限

10年

还款方式

建设期只付息，开业后第1-2年宽限期，第3-10年等额还本付息

非债务资本（股权+楼花+战略伙伴+弹性）

$6.65亿

债务权益比（D/E Ratio）

约0.43 : 1

这一比例处于同类大型酒店综合体开发项目的保守区间（通常D/E为0.5-1.2），在保持杠杆效益的同时具备充分的偿债安全边际。

7.3 运营成本结构

7.3.1 成本分类原则

本项目运营成本分为三个层次：直接运营成本（与各收入板块直接相关）、运营管理费用（支撑整体运营的固定性费用）、资本性摊销（固定资产折旧及无形资产摊销）。

7.3.2 赌场收入的成本结构详解

赌场收入$38,136万（第六章6.2.5节）内部包含四种不同成本特征的子板块，须分别核算：

赌场子板块

收入（万USD）

成本构成

成本额（万USD）

成本率

12个招标厅固定租金

12,000

设施维护、合规监督管理费用

360

3%

12个合作厅GGR

18,108

运营成本（25%GGR）+ 合作方利润分成（净利润的60%）

12,676

70%

2个自营厅GGR

3,018

荷官、安保、赌具、客户礼遇

905

30%

赌场主大厅

5,010

荷官、安保、赌具、客户礼遇

1,754

35%

赌场合计

38,136

15,695

41.2%

合作厅成本说明： 12个合作厅由公司全额确认GGR作为营收，运营成本（约占GGR的25%，含荷官人力、安保、VIP客户礼遇）由公司承担，扣除运营成本后的净利润按合作方60%、公司40%的比例分配。合作方分成在会计处理上体现为直接成本，因此合作厅的表观成本率（70%）显著高于自营厅（30%），但这一安排的商业逻辑在于——合作方承担客源开发与资金调配的核心风险，公司以较低的自有投入获取40%的利润份额。

招标厅成本说明： 12个招标厅的$12,000万年租金为纯固定收入，公司仅承担场所维护及合规监督的边际成本（约3%），经营损益完全由承租方自负。这是本项目收入结构中利润率最高、风险最低的板块。

7.3.3 各业务板块直接运营成本（第3年）

收入板块

收入（万USD）

成本率

成本（万USD）

毛利（万USD）

毛利率

赌场（含四子板块）

38,136

41.2%

15,695

22,441

58.8%

酒店客房

11,850

46%

5,451

6,399

54%

餐饮与会议

7,510

72%

5,407

2,103

28%

长住公寓

1,586

30%

476

1,110

70%

康养医疗

1,750

52%

910

840

48%

金融资产服务

900

20%

180

720

80%

娱乐零售

1,870

48%

898

972

52%

配套服务

434

38%

165

269

62%

合计

64,036

45.6%

29,182

34,854

54.4%

7.3.4 运营管理费用（第3年）

费用类别

金额（万USD）

占总收入

说明

销售与市场推广

2,200

3.4%

国际推广、贵宾代理激励、推广大使佣金（第五章5.6.2节）、媒体投放

行政与管理

2,200

3.4%

集团管理层薪酬、法务合规、财务审计、IT运维

物业运营与维护

1,000

1.6%

日常维修保养、绿化景观、公共区域清洁

酒店管理费

800

1.2%

管理团队品牌使用及管理服务费

保险

500

0.8%

财产险、责任险、营业中断险、医疗事故险

合计

6,700

10.5%

注： 运营管理费用占收入比例（10.5%）低于上一轮测算中的13.0%，体现了更高收入基数下的经营杠杆效应——行政管理、物业维护及保险等成本具有显著的固定性特征，在收入扩大时占比自然下降。

7.3.5 折旧与摊销（D&A）

资产类别

可折旧原值（万USD）

折旧年限

年折旧额（万USD）

建筑结构（三栋主楼+停车楼）

42,800

50年

856

机电系统

12,800

20年

640

室内精装及FF&E

10,000

10年

1,000

赌场设备及专项装修

9,000

10年

900

医养中心专业设备

3,500

8年

438

智能化系统及软件

2,000

5年

400

开业前费用摊销

3,500

5年

700

赌场牌照摊销（无形资产）

1,700

20年

85

年D&A合计

约$5,019万（取$5,000万）

注： 土地为永久产权资产，不计提折旧。

7.4 利润预测模型

7.4.1 第三年完整稳定期损益表（基准情景）

科目

金额（万USD）

占收入比例

营业收入

64,036

100.0%

直接运营成本

-29,182

-45.6%

毛利润

34,854

54.4%

运营管理费用

-6,700

-10.5%

EBITDA

28,154

44.0%

折旧与摊销

-5,000

-7.8%

EBIT

23,154

36.2%

利息支出

-1,500

-2.3%

EBT（税前利润）

21,654

33.8%

企业所得税（20%优惠税率）

-4,331

-6.8%

净利润

17,323

27.1%

EBITDA率44.0% 处于国际一流赌场酒店综合体成熟运营阶段的合理区间。本项目EBITDA率高于部分同业（新加坡MBS约38-45%），核心原因在于12个招标厅的$12,000万固定租金以3%的边际成本创造了极高的利润贡献。

利润率高于同业的结构性解释： 27.1%的净利率并非运营效率异常，而是商业模式设计的直接结果——$12,000万固定租金收入（占总营收18.7%）几乎零成本直接落入利润，相当于为整个项目提供了一个"利润底座"。若剔除招标厅租金板块单独计算，剩余业务的净利率约为10-12%，与行业平均水平一致。

7.4.2 三情景利润对比（第3年）

财务指标

保守情景

基准情景

乐观情景

总营收

$3.80亿

$6.40亿

$8.50亿

赌场GGR（全口径）

$1.70亿

$4.42亿

$9.50亿

EBITDA

$1.15亿

$2.82亿

$3.90亿

EBITDA率

30.3%

44.0%

45.9%

净利润

$4,200万

$17,323万

$26,000万

保守情景触发条件： VIP贵宾厅上座率仅50%（低于基准20个百分点），VIP客均泥码$150,000（低于基准40%），招标厅租金仍为$12,000万固定收入。即便在保守情景下，项目仍可实现正净利润$4,200万，12个招标厅的固定租金为项目提供了坚实的利润安全垫。

乐观情景触发条件： VIP上座率达85%，中东客群爆发式增长推动VIP客均泥码至$400,000，斯里兰卡外交地位显著提升带动政务及商务客群激增。

7.4.3 五年损益预测表（基准情景）

财务指标

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

总营收（万USD）

25,500

48,000

64,036

69,800

76,100

直接运营成本

-14,280

-24,480

-29,182

-31,360

-33,805

直接成本率

56.0%

51.0%

45.6%

44.9%

44.4%

毛利润

11,220

23,520

34,854

38,440

42,295

运营管理费用

-5,500

-6,100

-6,700

-7,100

-7,500

EBITDA

5,720

17,420

28,154

31,340

34,795

EBITDA率

22.4%

36.3%

44.0%

44.9%

45.7%

折旧与摊销

-5,000

-5,000

-5,000

-5,000

-5,000

EBIT

720

12,420

23,154

26,340

29,795

利息支出

-2,000

-1,800

-1,500

-1,200

-1,000

EBT

-1,280

10,620

21,654

25,140

28,795

企业所得税（20%）

0

-1,868

-4,331

-5,028

-5,759

净利润

-1,280

8,752

17,323

20,112

23,036

净利率

—

18.2%

27.1%

28.8%

30.3%

五年累计净利润：约$6.79亿

Y1业绩说明： Y1净亏损$1,280万，是一个数额极小的开业期阶段性亏损。从现金流角度看，EBITDA为正值$5,720万——项目从开业之日起即产生正向经营现金流。Y1出现会计亏损的唯一原因是$5,000万的非现金折旧摊销及$2,000万的利息支出合计超过了$5,720万的EBITDA。12个招标厅在Y1约产生$5,000万固定租金收入（部分厅为年中开业，按加权月份计算），这一"利润底座"是Y1即可实现EBITDA盈利的关键因素。

Y1-Y2税务处理： Y1亏损$1,280万依法结转。Y2税前利润$10,620万中扣除结转额$1,280万后，应税利润$9,340万，按20%计税$1,868万。自Y3起不再有结转余额。

直接成本率逐年下降趋势说明： 直接成本率从Y1的56.0%下降至Y5的44.4%，核心驱动力是招标厅固定租金收入（成本率仅3%）在总营收中占比的逐步提升——Y1因部分厅年中开业而租金未满年，Y2起全部12厅缴纳全年租金$12,000万。随着$12,000万固定收入在更高收入基数中的占比稳定，综合成本率趋于收敛。

7.5 现金流预测

7.5.1 经营性现金流预测

年份

EBITDA

利息

税款

营运资本

经营性现金流

Y1

$5,720万

-$2,000万

$0

-$500万

$3,220万

Y2

$17,420万

-$1,800万

-$1,868万

$0

$13,752万

Y3

$28,154万

-$1,500万

-$4,331万

+$200万

$22,523万

Y4

$31,340万

-$1,200万

-$5,028万

+$200万

$25,312万

Y5

$34,795万

-$1,000万

-$5,759万

+$200万

$28,236万

五年经营性现金流合计：约$9.30亿

7.5.2 投资性现金流（建设期）

年份

资本支出

建设第1年（2026Q4-2027Q3）

-$1.90亿

建设第2年（2027Q3-2028Q3）

-$4.28亿

建设第3年（2028Q3-2029Q2）

-$3.32亿

建设期合计

-$9.50亿

开业后维护性资本支出每年约$2,000-2,500万。

7.6 投资回报指标

7.6.1 项目IRR（内部收益率）

采用20年项目全周期现金流折现。投入阶段为建设期3年（合计-$9.50亿），回报阶段为运营Y1至Y20经营性现金流，第20年末按8倍EBITDA估算退出价值。

项目IRR：约22-26%（基准情景）

敏感性分析：

情景

核心变量调整

项目IRR

乐观情景

VIP上座率85%，客均泥码$400,000

28-32%

基准情景

各项假设按本章基准值实现

22-26%

保守情景

VIP上座率50%，客均泥码$150,000

14-17%

压力情景

区域政治风险导致旅游业下行30%

9-12%

7.6.2 投资回收期

从项目开始运营（2029年Q2）至累计EBITDA覆盖全部$9.50亿总投资：

运营年度

当年EBITDA（万USD）

累计EBITDA（万USD）

Y1

5,720

5,720

Y2

17,420

23,140

Y3

28,154

51,294

Y4

31,340

82,634

Y5（前4.5个月）

~12,400

~95,034 ← 超过$95,000万

EBITDA口径投资回收期：约4.3年（从开业计）

若以税后净利润口径计算：约5.5-6年。对标参考：澳门大型赌场综合体平均回收期6-10年，新加坡MBS约7年，本项目4.3年的EBITDA回收期显著优于行业平均，核心原因是12个招标厅$12,000万/年的固定租金收入从Y2起即全额贡献，大幅加速了投资回收。

7.6.3 净现值（NPV）

折现率

20年NPV（基准情景）

8%

约$12亿

10%

约$8亿

12%

约$5.5亿

15%

约$3亿

在基准情景10%折现率下，项目NPV约$8亿，大幅高于零。

7.6.4 股东权益回报

指标

数值

说明

非债务资本总投入

约$6.65亿

总投资$9.50亿减银行贷款$2.85亿

Y3净利润

$17,323万

基准情景

Y3 ROE

26.0%

净利润/非债务资本

股东分红（净利润50%）

$8,662万/年（Y3）

另50%留存用于再投资及债务偿还

股东现金回报率（Y3）

13.0%

分红/非债务资本

7.7 管理团队与酒店运营方案

7.7.1 酒店管理团队获取策略

本项目计划通过收购一家国内具有成熟豪华酒店管理经验的运营公司，直接获取核心管理团队、运营体系及品牌资产。收购预算约$1,500-2,000万（已计入7.1.2节⑨项开业前费用）。收购完成后管理团队在开业前24个月入驻，启动本地团队系统化培训。

7.7.2 赌场运营合作

赌场运营引入专业国际赌场管理顾问团队，负责荷官及监察员专业培训、运营规程及合规体系建立、贵宾代理资质审核与管理、以及与GRA的日常合规对接。

7.7.3 建设合作伙伴：远大集团

远大集团以设计建造总承包（EPC）模式参与，主导三栋主楼"三金砖并立"外观造型的深化设计（第四章4.2.1节），运用模块化建造技术将工期较传统工法压缩4-6个月。

7.8 财务风险与应对措施

风险类型

概率

影响

应对措施

建设成本超支

中

中

预留$3,100万应急储备；远大模块化建造降低工期风险

开业延迟

低

高

分阶段开业策略（酒店先行，赌场跟进）

赌场GGR低于预期

中

中

保守情景下仍可盈利；$12,000万/年固定租金提供利润安全垫

招标厅运营商断租

低

中

12厅分散风险，单厅断租对总收入影响<2%；保证金制度提供缓冲期

汇率风险

中

低

主要营收以美元计价自然对冲；本地成本以卢比支付

政策监管变化

低

高

赌场牌照以法律程序授予；港口城特区框架提供独立法律保护

区域竞争加剧

中

中

差异化品牌定位 + 外交接待功能 + 地理优势构成护城河

招标厅断租风险的特别说明： 12个招标厅每厅年租金$1,000万是本项目利润结构的重要支撑。若某一厅运营商中途退出，公司将面临该厅年收入$1,000万的暂时中断。应对机制：首年租金预付（7.2.2节）提供12个月的收入缓冲期；12个厅的分散配置确保单厅断租仅影响总营收���1.6%（$1,000万/$64,036万）；公司可在缓冲期内重新招标或将该厅转为合作厅/自营厅模式。在极端情况下（3个厅同时断租），总营收下降约4.7%，EBITDA下降约10.6%，项目仍可维持稳健盈利。（详见第六章6.2.5节：12厅合计年固定租金$12,000万）

第八章 政府财政贡献与国家经济效益

8.1 章节导言

金砖娱乐城对斯里兰卡政府而言，不仅是一个带来税收的商业项目，更是一项能够系统性改善国家财政结构、加速外汇储备重建、大规模创造优质就业并在国际外交舞台上提升国家影响力的战略性投资。

本章从直接财政贡献、外汇净流入、就业与人才培育、经济乘数效应及战略非财务价值五个维度进行系统量化。所有财税数据均基于斯里兰卡现行博彩征收法（2025年修订版）、企业所得税法及港口城经济委员会相关规定测算。

8.2 直接财政贡献

8.2.1 博彩业税收贡献

（一）博彩总收入征收税（GGR Levy）

斯里兰卡2025年预算将博彩总收入征收税从15%提高至18%。

本项目全赌场生态GGR总量约$4.42亿（第六章6.2.4节），适用18%征收税：

赌场板块

年GGR（万USD）

GGR征收税18%（万USD）

12个招标厅（租户经营）

18,108

3,259

12个合作厅（公司确认）

18,108

3,259

2个自营厅（公司自营）

3,018

543

赌场主大厅

5,010

902

合计

44,244

$7,964万

注： GGR征收税的缴纳义务依据赌场牌照架构确定——12个招标厅的GGR税由承租运营商在租赁合同框架内承担，公司作为牌照持有方承担连带报告及代扣代缴义务，确保全额纳税无遗漏。无论税款的直接缴纳主体如何，$7,964万的全额GGR税均进入斯里兰卡政府财政。

（二）年度赌场营业牌照费

年度牌照费约$220万，为固定费用。

（三）本地居民入场税

入场费$100/人次。本项目核心客群以国际访客为主（目标占比90%以上），预计本地客群每年约5,000-8,000人次，年入场税贡献约$50-80万。

博彩相关税收年度合计：$7,964 + $220 + ~$65 = 约$8,249万

8.2.2 企业所得税贡献

依据港口城特区20%企业所得税优惠税率（第九章9.5.1节），基于第七章7.4.3节各年度EBT测算：

年度

EBT（万USD）

Y1结转抵扣

应税利润

所得税20%

Y1

-1,280

—

0

0

Y2

10,620

-1,280

9,340

$1,868万

Y3

21,654

0

21,654

$4,331万

Y4

25,140

0

25,140

$5,028万

Y5

28,795

0

28,795

$5,759万

第三年企业所得税：$4,331万

8.2.3 雇员个人所得税贡献

本项目直接雇员约4,100人，本地雇员约3,026人（73.8%，第十章10.3.2节）。

岗位层级

本地人数

月均薪资（USD）

年薪合计（万USD）

平均税率

年个税（万USD）

高级管理层

50

$5,000

300

30%

90

中层管理及专业岗

400

$1,800

864

22%

190

技术与执行岗

1,500

$900

1,620

15%

243

基层服务岗

1,076

$550

710

8%

57

合计

3,026

3,494

~17%

$580万

8.2.4 间接税及其他税费

税费类型

计算依据

年贡献（万USD）

社会安全贡献征收（SSCL）

适用收入的2.5%

960

增值税（VAT，适用部分业务）

18%（餐饮、零售等非免税部分）

720

酒店及旅游服务税

适用酒店营收部分

355

港口城行政及监管费

CPCEC年度授权人费用

50

其他税费

进口关税（大部分豁免）

35

合计

$2,120万

8.2.5 第三年直接财政贡献总表

税费项目

年贡献（万USD）

博彩GGR征收税（18%）

7,964

年度赌场牌照费

220

本地居民入场税

65

企业所得税（20%）

4,331

雇员个人所得税（代扣）

580

间接税及其他税费

2,120

年度直接财政贡献合计

$15,280万

第三年稳定期，本项目每年向斯里兰卡政府贡献财政收入约$1.53亿。

与前任政府批准的City of Dreams项目的财政贡献对比： City of Dreams预计赌场年GGR约2-2.5亿美元，对应GGR税约3,600-4,500万美元。本项目仅GGR税一项（$7,964万）即已超过City of Dreams的水平，加上更高的企业所得税贡献及间接税，单项目年度财政贡献达到City of Dreams的约2.5-3倍——这一对比直观体现了本项目对斯里兰卡国家财政的增量价值。

8.2.6 十年累计财政贡献预测

年度

博彩税+牌照费

企业所得税

其他税费

年度合计（万USD）

Y1

3,600

0

900

4,500

Y2

6,300

1,868

1,700

9,868

Y3

8,249

4,331

2,700

15,280

Y4

9,000

5,028

2,950

16,978

Y5

9,800

5,759

3,200

18,759

Y6

10,300

6,200

3,400

19,900

Y7

10,800

6,600

3,600

21,000

Y8

11,300

7,000

3,800

22,100

Y9

11,800

7,400

4,000

23,200

Y10

12,300

7,800

4,200

24,300

十年累计

约$93,449万

约$51,986万

约$30,450万

约$175,885万

十年内本项目向斯里兰卡政府累计贡献财政收入约$17.6亿。

IMF已明确要求斯里兰卡将税收/GDP比率从2022年的7.3%提升至15%。本项目十年累计$17.6亿的财政贡献，相当于斯里兰卡当前旅游业约70%的年度外汇收入，为这一国家级财政改革目标提供重大支撑。

政策敏感性分析【V1.1 新增，并入 8.2.6】

上表十年累计约 $17.6 亿为基准政策组合下的预测：博彩 GGR 征收税 18%、企业所得税 20%、牌照费与入场税按 V1.0。以下敏感性用于回答“若税制或爬坡与呈报不一致，财政贡献如何变化”。数字为数量级测算，便于审阅，不构成新的承诺。

A. 博彩 GGR 税率（以 Y3 全口径 GGR $4.42 亿为底）

| GGR 税率 | Y3 GGR 税（万 USD） | 相对基准 |
| --- | --- | --- |
| 15% | 约 6,630 | −16.7% |
| 18%（呈报基准） | 7,964 | — |
| 22% | 约 9,730 | +22.2% |

税率上调增加国库收入、压缩运营商与招标厅承租意愿；V1.1 弹性租金与保底条款用于吸收部分冲击，但不能抵消税率跃升对 VIP 泥码的需求抑制。

B. 企业所得税路径（以 Y3 EBT $21,654 万为底）

| 路径 | 有效 CIT | Y3 企业所得税（万 USD） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本岛标准 | 30% | 约 6,496 | 未获港口城优惠时的下限情景 |
| 授权人协议 20%（呈报基准） | 20% | 4,331 | V1.0 / V1.1 主表 |
| Secondary BSI 4 年 7.5% 之后恢复 | 7.5%（前 4 年运营） | 前 4 年显著低于基准 | 2025 年 BSI 条例下的次级路径 |
| Primary BSI Category B 免税期 | 0%（免税年限内） | 0 | 见 9.5.1；免税期满后恢复当时税法 |
| Primary BSI Category C 免税期 | 0%（免税年限更长） | 0 | 需总投资达标 $10 亿 |

对政府的含义： 基准表按 20% CIT 多报了免税期情景下的所得税、少报了未获优惠时的所得税。V1.1 要求在授权人协议谈判时锁定路径，并在十年财政表中以脚注标明“基准 = 20% CIT，不提前计入免税”。若最终获得 Category B/C 免税，所得税项下调、GGR 税仍按 GRA 规则征收——GGR 税才是对国库更稳定的贡献，不依赖 BSI 称号。

C. 开业延迟 12 个月

Y1 财政贡献约 $4,500 万整体后移一年；十年累计因折现与爬坡重叠，大约减少 0.4–0.8 成，取决于牌照是否在酒店已开业期间仍能收取部分非博彩税。延迟不自动取消十年 $17.6 亿量级，但改变“何时入库”。

D. 爬坡修正 vs 基准（财政）

若 Y3 停留在 6.2.2 修正情景（上座率约 55%、泥码 $180,000），GGR 税与所得税大致落在基准的 55–70% 区间，仍显著高于零，且招标厅保底租金继续贡献可预测的牌照费与部分税基。这与“项目失败则财政贡献归零”不是同一量级。

8.3 外汇净流入贡献

8.3.1 外汇贡献的战略意义

斯里兰卡2022年的债务危机根源于长期外汇储备不足。本项目90%以上的营收来源于外国访客的强势货币支付，是纯正意义上的外汇创汇产业。与出口加工业相比，超高端博彩旅游的外汇漏出率极低——访客消费的大部分价值留存于斯里兰卡境内。

8.3.2 外汇净流入测算（第3年）

本测算涵盖全赌场生态GGR（含招标厅）及全部非赌场收入，体现项目对港口城外汇生态的总贡献。赌场GGR代表外国访客在博彩活动中的净消费留存——即赌场从外国访客手中实际留存的金额，是真正进入并停留在斯里兰卡金融体系内的外汇。

外汇总流入：

收入来源

金额（万USD）

外币占比

外汇流入（万USD）

赌场GGR：公司运营部分

26,136

95%

24,829

赌场GGR：招标厅

18,108

95%

17,203

酒店客房

11,850

92%

10,902

餐饮与会议

7,510

85%

6,384

长住公寓

1,586

88%

1,396

康养医疗

1,750

80%

1,400

金融资产服务

900

98%

882

娱乐零售

1,870

82%

1,533

配套服务

434

75%

326

合计

约92%

$64,855万

外汇支出项：

外汇支出项

年支出（万USD）

进口设备及耗材（年度维护）

1,500

外籍管理人员薪资汇出

1,800

国际品牌特许权使用费

800

国际融资利息偿付

1,500

海外营销及推广大使佣金

1,200

合计

$6,800万

年度外汇净流入 = $64,855 - $6,800 = 约$5.81亿

8.3.3 五年外汇净流入预测

年度

外汇总流入（万USD）

外汇支出（万USD）

外汇净流入（万USD）

Y1

24,000

4,500

19,500

Y2

47,000

6,000

41,000

Y3

64,855

6,800

58,055

Y4

70,500

7,200

63,300

Y5

76,800

7,600

69,200

五年累计

$283,155万

$32,100万

$251,055万

五年累计外汇净流入约$25.1亿。

这一数字的意义可从以下对比中直观感受：斯里兰卡2025年全年旅游业外汇收入约为22-25亿美元，本项目五年累计外汇净流入相当于斯里兰卡当前旅游业全行业约一年的外汇收入——而这仅来自港口城内的一个单体项目。

8.4 就业创造与人才培育

8.4.1 直接就业

本项目建成运营后将创造约4,100个直接工作岗位（第十章10.3.2节）。

部门

总岗位数

本地雇员

本地化比例

平均月薪

酒店运营

1100

820

75%

$700

餐饮部

520

468

90%

$600

赌场运营

820

525

64%

$1,100

康养医疗中心

280

196

70%

$1,400

长住公寓服务

120

108

90%

$550

安保与安全

400

315

79%

$600

工程与设施维护

200

160

80%

$800

财务、法务、行政

180

126

70%

$1,600

市场推广与商务拓展

150

90

60%

$1,800

IT与智能化运维

80

56

70%

$1,500

其他配套

150

142

95%

$450

集团高管（国际引进）

100

20

20%

$8,000+

合计

4,100

3,026

73.8%

~$900

关键数据：

直接就业：4,100人

本地员工：3,026人（73.8%）

本地员工年度薪资总额：约$3,494万（高于科伦坡市场均值约50%）

覆盖家庭：约1.6万人

8.4.2 间接与引致就业

根据WTTC对南亚旅游综合体的就业乘数研究（间接及引致就业乘数约2.2-2.8倍）：

就业类型

人数

直接就业

4,100人

间接就业

约5,500-7,000人

引致就业

约3,500-5,000人

合计

约13,100-16,100人

8.4.3 人才培育目标

每年选拔约240名表现优秀的本地骨干员工参加国际交流培训（第十章10.5.1节）。五年完成国际培训的本地从业人员约1,200人。

8.5 经济乘数效应与产业带动

8.5.1 供应链本地化采购

采购品类

年采购额（万USD）

本地采购比例

本地采购（万USD）

食材

1,800

60%

1,080

布草及洗涤

300

80%

240

酒店客房耗材

400

45%

180

绿化园艺

150

95%

143

设施维保

500

70%

350

员工制服

200

85%

170

印刷宣传物料

100

90%

90

合计

3,450

约65%

$2,253万

8.5.2 房地产与周边产业带动

本项目开业后，预计将带动港口城整体区域商业地产与住宅地产价值提升约15-25%，增值贡献约$4.5-12.5亿。本项目预计年接待国际访客约75,000-143,000人次（第五章5.5.1节），年度新增国际航班座位需求约11-22万个。

8.5.3 GDP贡献测算

贡献类型

计算依据

年贡献（万USD）

直接GDP贡献

项目增加值（约占营收45%）

28,800

间接GDP贡献

供应链增加值

7,200

引致GDP贡献

员工消费及旅游关联乘数效应

6,000

年度总GDP贡献

约$42,000万（$4.20亿）

以斯里兰卡2025年GDP约850亿美元计，本项目年度GDP贡献约占GDP的0.49%——一个单体项目贡献国家GDP近0.5%，在全球同类项目中已具有标杆意义。

8.6 战略非财务价值

8.6.1 外交与会议价值

金砖大厦·国家会议中心一旦建成，将成为南亚地区少数具备同时接待多位国家元首能力的顶级会议设施（第四章4.3.3节：3套总统套房 + 6套首脑套房）。2层国宾宴会大厅可承接800-1,200人的国际峰会，3层14个全球主题VIP包厢可为各国代表团提供专属晚宴空间。

斯里兰卡历史上多次因顶级接待设施的缺失而不得不将重要外交活动移至其他国家举办。本项目的建成将填补这一缺口，使斯里兰卡具备在本土举办大型多边峰会的全部硬件能力。

8.6.2 提升国际旅游目的地形象

City of Dreams的开业已将斯里兰卡引入国际博彩旅游版图。金砖娱乐城的落地将进一步升级这一叙事——两个世界级综合体同城并存，科伦坡港口城有望在五年内成为南亚超高端旅游目的地的首选之一。

8.6.3 推动港口城整体开发进程

港口城200亿美元的最终开发目标依赖于旗舰项目的示范效应。金砖娱乐城$9.50亿的投资体量（第七章7.1.2节）、清晰的盈利模型（Y3 EBITDA $2.82亿，第七章7.4.1节）及约4.3年的投资回收期（第七章7.6.2节），将成为港口城最有力的招商引资样板。

8.6.4 绿色转型示范

本项目LEED Gold认证目标（第四章4.9.4节）及绿色技术应用，展示了高端服务业与环保标准共存的可能性。

8.7 效益汇总

效益维度

核心数字

时间维度

年直接财政贡献（Y3）

$1.53亿

年度经常性

十年累计财政贡献

约$17.6亿

十年总量

年外汇净流入（Y3）

$5.81亿

年度经常性

五年累计外汇净流入

约$25.1亿

五年总量

直接就业

4,100人（73.8%本地化）

稳定运营期

直接+间接就业总计

约1.3-1.6万人

稳定运营期

本地员工年薪资总额

约$3,494万/年

年度经常性

年度GDP贡献

约$4.20亿（约占GDP 0.49%）

年度经常性

港口城地产增值带动

约$4.5-12.5亿

开业后五年内

年度本地采购

约$2,253万

年度经常性

国际峰会承办能力

同时接待9位元首

硬件能力

五年人才培育

约1,200人完成国际培训

累计

第九章 法律政策与合规框架

9.1 章节导言

本章系统梳理金砖娱乐城项目在斯里兰卡落地运营所依托的全部法律政策基础，涵盖港口城特区立法框架、博彩业监管体系、赌场牌照法律依据、外商投资保护、税务优惠政策及反洗钱合规要求六大维度。

对于斯里兰卡政府而言，本章回答的核心问题是：这个项目在斯里兰卡的法律体系内是否有充分的合法性基础？ 答案是明确且全面肯定的。本项目的每一项核心业务均有现行法律的明确授权，其合规框架设计主动对标国际最高标准。

9.2 港口城特区法律框架

9.2.1 《科伦坡港口城经济委员会法》（2021年第11号）

本项目落地的根本性法律依据是2021年5月由斯里兰卡议会通过的《科伦坡港口城经济委员会法》（Colombo Port City Economic Commission Act, No. 11 of 2021，以下简称"CPCEC法"）。

该法案于2021年5月27日正式生效，港口城全部土地自法案生效之日起划归科伦坡港口城经济委员会（CPCEC）管辖。

CPCEC法的核心法律意义：

CPCEC法在法律上将港口城确立为独立于斯里兰卡普通法律体系之外的国际服务导向型经济特区，赋予区内投资者及运营商以下核心法律权利：

一、独立营业授权体系

所有在港口城内从事经营的主体须向CPCEC申请"授权人"（Authorized Person）许可证，CPCEC将与每位授权人签订协议，列明条款条件、限制、总外国直接投资额、特许或豁免事项及相关期限。

本项目依法向CPCEC申请并获得综合授权人许可证，覆盖酒店、赌场、餐饮、康养医疗、金融资产保管等全部业务线（第四章各节所列全部功能业态），形成单一许可证统一授权的便利化营商机制。

二、博彩业专项授权

CPCEC法明确授权经济委员会"在港口城管辖范围内监管博彩活动，并在必要时制定相关管理规定"，同时授权委员会确定"港口城管辖范围内博彩场所的属性，明确博彩活动的经营方式，以及获取牌照的程序、牌照费、应缴纳的版税及其他相关事项"。

这一条款是本项目赌场业务在港口城内运营的直接法律授权来源，效力高于斯里兰卡普通赌场立法，体现了港口城特区的法律隔离性优势。

CPCEC还被授权根据1988年第40号《博彩征收法》和2010年第17号《赌场业务（管理）法》，向区内博彩运营商授予豁免或激励措施，进一步强化了特区博彩业监管的灵活性。

三、土地产权保障

港口城可售土地以永久产权方式转让给开发商；在法律产权方面，土地产权清晰，无任何禁令、财产保全令或产权负担。科伦坡港口城于2021年5月被正式划入科伦坡行政区（科伦坡01）。

本项目地块1-01-13的永久产权受CPCEC法完整保护，产权状态清晰，不存在任何法律争议风险。

9.2.2 CPCEC的行政监管职能

科伦坡港口城经济委员会负责对港口城内所有商业及运营事务进行管理、监管与监督，其职责包括签发注册证书、许可证及授权书，监管投资活动，管理土地交易，并作为单一窗口投资促进机构，为投资者提供一站式服务。

对本项目的实际意义在于：所有政府部门的审批流程通过CPCEC单一窗口集中处理，无需向多个政府部门分别申请，显著降低了行政成本与政策不确定性。

CPCEC对本项目的监管覆盖范围：

监管事项

CPCEC权限

综合授权人许可证

颁发、续期、变更

博彩业专项牌照

参与审批并执行GRA颁发的牌照条款

土地产权合同

签订、管理及执行

外汇管理豁免

依法授予特区内外汇自由流动豁免

税务优惠协议

与投资方签订个性化税务优惠协议

争议解决

提供区内商业争议调解机制

9.2.3 法律优先级与隔离保护

CPCEC法在斯里兰卡法律体系中具有特别法地位，依据立法惯例，特别法效力高于普通法。这意味着：

斯里兰卡本岛普通赌博法律对港口城内持牌赌场的约束性，须服从CPCEC法及CPCEC委员会规则的专项规定

未来斯里兰卡普通法律的修订，若未明确涵盖港口城特区，不自动适用于本项目

港口城内的外商投资受《外国交换管理法》特别豁免保护，允许以外币计价、结算及汇出

9.3 博彩业监管法律体系

9.3.1 《博彩管理局法》（2025年第17号）

《博彩管理局法案》于2025年8月在斯里兰卡议会通过，并于2025年9月3日正式成为2025年第17号法律，建立了统一独立的博彩行业监管机构——博彩管理局（Gambling Regulatory Authority，简称GRA），整合了原有分散立法，包括《赛马博彩条例》、《博彩条例》及《赌场业务（管理）法》，确立了牌照管理、合规要求及社会责任规范的统一框架。

GRA的成立标志着斯里兰卡博彩监管从分散化、行政化向法制化、专业化的历史性转型。

GRA的核心职能：

博彩管理局负责向博彩运营商签发牌照并确保合规；定期评估博彩活动以防止非法运营并保护消费者；对不合规行为实施处罚并推动负责任博彩计划。GRA的监管职责涵盖斯里兰卡境内所有博彩活动，包括港口城内的离岸赌场及在线博彩业务。

斯里兰卡博彩管理局已于2026年6月前正式建立并开始运营，成为统一监管赌场业务的权威机构。

对本项目而言，GRA的存在提供了一个清晰、稳定、可预期的监管对话方：牌照申请续期及变更的唯一受理机构、合规问题的权威解释机构、与FATF等国际机构对接的国家级代表机构。

9.3.2 赌场牌照法律依据

本项目赌场牌照的取得，依据以下完整的法律程序路径：

法律程序路径：

第一步：法律授权基础。 依据《科伦坡港口城经济委员会法》（2021年第11号），CPCEC被明确授权在港口城范围内监管博彩活动并确定牌照程序。依据《博彩管理局法》（2025年第17号），GRA被授权向合格的博彩运营商颁发赌场牌照。两部法律共同构成本项目牌照授予的完整法律基础。

第二步：投资方资质评估。 本项目投资方在斯里兰卡已建立可验证的战略合作记录，在清洁能源领域为斯里兰卡国家战略目标作出了实质性贡献，积累了与斯里兰卡最高行政层级的政策互信。这一合作基础使斯里兰卡政府对本投资方的长期发展意愿和合规能力形成了充分认知。

第三步：正式牌照申请。 本项目依据GRA法定程序向博彩管理局提交正式赌场牌照申请，经GRA专业评估（包括投资者背景调查、财务实力评估、合规能力审查及负责任博彩方案审核）后，依法颁发赌场运营牌照。

第四步：法律文件固化。 赌场牌照条款纳入CPCEC授权人许可协议，形成具有法律约束力的合同文件。

牌照核心条款：

牌照要素

条款内容

牌照类型

港口城综合赌场运营牌照（覆盖主大厅及VIP贵宾厅）

牌照期限

20年（参照已有先例）

年度牌照费

约$220万（第八章8.2.1节）

牌照续期条件

合规记录良好，按时缴纳税款及牌照费

牌照不可转让性

牌照与持证主体绑定，任何股权转让须事先获GRA批准

中途撤销条件

仅在重大合规违规或虚假申报的情况下触发，须经司法程序

先例背书： 斯里兰卡政府已向Melco Resorts颁发了20年期赌场牌照，City of Dreams于2025年8月顺利开业。该牌照的成功颁发，证明了斯里兰卡政府在港口城内授权国际大型赌场运营的政治意愿与法律能力，更为本项目的牌照申请提供了直接可参照的先例。Melco本地子公司确认的牌照无形资产约为50亿卢比（约$1,700万）。

9.3.3 博彩税务法律依据

斯里兰卡《博彩征收法》（1988年颁布）是规范博彩业税收的核心立法，2025年修正案引入了基于营业额的征收制度并将入场费翻倍——这是该法自颁布以来最系统性的一次修订，标志着斯里兰卡博彩税制正式向国际规范对齐。

本项目适用的全部博彩税种（第八章8.2.1节）均有明确法律条文依据：

税种

法律依据

税率/金额

GGR征收税

《博彩征收法》2025年修正案

18%

年度赌场牌照费

《博彩管理局法》2025年第17号

~$220万/年

本地居民入场税

《博彩征收法》2025年修正案

$100/人次

9.4 外商投资保护法律框架

9.4.1 斯里兰卡外商投资法律保护体系

本项目作为外国直接投资项目，受以下多层次法律保护：

国内法层面：

法律法规

主要保护内容

《科伦坡港口城经济委员会法》（2021）

特区内外资企业的全面法律框架

《外国交换管理法》（FEMA）

保障外资企业在港口城内的外汇自由流动权利

《仲裁法》（第11号，1995年）

确认国际商事仲裁协议及裁决的法律效力

《投资促进法》

为符合条件的外商投资提供税收优惠及保护

国际法层面：

国际协议

保护内容

ICSID公约

允许外国投资者直接向ICSID仲裁庭提起对东道国政府的仲裁

双边投资保护协定（BIT，已签署约40个）

保障公平公正待遇、禁止不合理征收、保障资本自由流动

《纽约公约》

确保国际仲裁裁决在斯里兰卡境内可强制执行

9.4.2 投资退出与利润汇出保障

港口城经济委员会的设计目标之一，是构建安全且有利于商业的环境，其中明确包括为国际投资者提供区别于本岛的外汇及资本管控豁免机制。

具体保障措施：

利润汇出： 港口城内外资企业以外币计价的利润，可依据CPCEC授权人协议自由汇出至境外，无需申请斯里兰卡中央银行额外许可

股权转让： 股权变更须通知CPCEC及GRA（赌场部分），但不受转让比例限制

清算退出： 项目清算时，在满足本地债务及税务义务后，剩余资产可完整汇出

征收保护： 依据BIT保护网络，东道国政府对本项目资产的任何没收或实质性征收须依法给予及时、充分、有效的补偿

9.4.3 争议解决机制

本项目在相关法律协议中将约定以下争议解决层次：

层次

机制

说明

第一层

友好协商

争议发生后30日内，双方高管层面直接协商

第二层

CPCEC调解

协商无果，提请CPCEC委员会介入调解

第三层

国际仲裁

提交新加坡国际仲裁中心（SIAC）或香港国际仲裁中心（HKIAC）

第四层

ICSID仲裁

如争议涉及政府征收或违反BIT义务，可直接向ICSID提起仲裁

9.5 税务优惠政策框架

9.5.1 港口城特区税务优惠体系

税种

本岛普通税率

港口城特区优惠税率

Y3节税效益（万USD）

企业所得税

30%

20%

EBT $21,654万 × 10% ≈ $2,165万

20%的优惠所得税率在CPCEC授权人协议中以合同形式约定，协议期内不因斯里兰卡普通税法的变化而单方面调整。

其他税务优惠：

税种

优惠内容

进口设备增值税

港口城内用于投资建设的机械设备免征进口环节增值税

进口关税

港口城特区免税政策覆盖建设期进口的主要建筑材料及专业设备

预提税

向境外支付的预提税率在授权人协议中约定优惠税率

免税商业区： 港口城设有免税零售框架，相关法规明确规定了免税运营的资格标准及适用商品类别。本项目中部主楼B2层免税奢侈品精品街（第四章4.3.2节）依托这一框架运营。

#

Category C 及其他 BSI 税务路径【V1.1 新增，并入 9.5.1】

V1.0 以企业所得税 20% 作为授权人协议中的合同优惠税率，并据此编制第七、八章。V1.1 补充 2025 年《科伦坡港口城（对具有战略重要性业务给予豁免或激励的指引）条例》下 Primary / Secondary Business of Strategic Importance（BSI）分档，避免把“可能的免税期”写成已经到手的数字。

Primary BSI 分档（条例第 1 号 / 2025，公开摘要）

| 类别 | 最低投资（每地块或按细分地块比例） | 最低就业 | 最长项目实施期 | 实施期结束后 CIT 豁免年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | $1.00 亿 | 300 人 | 5 年 | 10 年 |
| B | $5.00 亿 | 300 人 | 6 年 | 12 年 |
| C | $10.00 亿 | 300 人 | 8 年 | 15 年 |
| D | $0.25 亿（Marina / 社会基础设施） | 100 人 | 4 年 | 8 年 |

本项目：总投资 $9.50 亿、直接就业 4,100 人、建设期约 3 年。就业与工期满足 A/B/C 的就业与实施期门槛；投资额达到 Category B，距 Category C 还差 $5,000 万。

V1.1 税务策略（呈报口径优先稳健）

1. 主表不变： 继续按 20% CIT 建模。不把 12 或 15 年免税写入 IRR、NPV、八年分红与第八章主表。若日后获批免税，属于对股东的上行、对第八章所得税项的下调，另行通报政府。

2. 申报路径： 以 Primary BSI Category B 为可立即满足的申请档；Category C 作为可选升级，须主投资方追加 $5,000 万真金白银（不得挪用 7.2.1 风险准备金）。

3. Secondary BSI： 若未能指定为 Primary，仍可能适用商业运营起 4 年 7.5% 优惠。该路径优于本岛 30%，仍优于或接近主表 20% 的前四年，具体以公报与授权人协议为准。

4. 与博彩税的关系： Primary BSI 可获《博彩与投注征费法》（1988 年第 40 号）等列明法例的豁免，不等于自动免除 2025 年《博彩管理局法》下 GRA 对 GGR 的征收。本计划书第八章 18% GGR 税维持为对国库的核心贡献假设，除非 GRA 与财政部另有书面规则。

5. 实施期内进口环节： 条例对 Primary BSI 在项目实施期内给予关税、港口与机场发展税、出口发展税等豁免。建设期造价已按远大 EPC 效率编制，进口豁免若落实，体现为应急储备动用概率下降，不用于上调利润预测。

向政府的明确请求： 请 CPCEC 在综合授权谈判中书面确认：（a）本项目作为授权人可适用的 BSI 类别；（b）CIT 豁免起算点（实施期结束 vs 商业运营）；（c）GRA GGR 税与 1988 年征费法豁免的适用边界。确认前，任何对外材料不得宣称“15 年免税已获批”。

9.5.2 税务合规承诺

本项目在享受合法税收优惠的同时，作出以下正式税务合规承诺：

在斯里兰卡税务局（IRD）完成全部税务注册，按期提交纳税申报

主动配合税务局对港口城企业的例行税务审计

不采用任何人为转移定价安排规避在斯里兰卡应缴的合理税负

如实申报全部博彩GGR数据，接受GRA对GGR数字的独立核实

9.6 反洗钱合规法律框架

9.6.1 斯里兰卡AML法律体系

本项目运营须遵守斯里兰卡现行反洗钱法律体系的全部要求：

法律法规

主要要求

《反洗钱法》（2006年第5号）

金融机构及特定非金融业（含赌场）的AML/KYC义务

《反恐融资法》（2005年第25号）

禁止向恐怖主义组织提供资金或服务

《博彩管理局法》（2025年第17号）

赌场运营商的专项AML合规要求

《外国交换管理法》（FEMA）

外汇交易的申报与监控义务

依据国际FATF标准，赌场业属于"特定非金融机构和行业"（DNFBP），须承担与金融机构等同的AML/KYC法律义务。

9.6.2 FATF合规应对策略

斯里兰卡已定于近期接受金融行动特别工作组（FATF）关于反洗钱和反恐融资合规的专项审查。本项目的合规体系设计不仅服务于自身运营需要，更将主动配合斯里兰卡国家FATF审查工作，争取成为斯里兰卡博彩业合规建设的正面案例。

四项核心合规措施：

第一项：完整的技术合规基础设施。 部署符合FATF技术标准的全套AML系统，实现实时制裁名单筛查（覆盖UN、OFAC、EU、斯里兰卡本国名单）、自动化可疑交易监测与报告、完整且不可篡改的交易历史记录。

第二项：分级客户尽职调查。

客户类型

尽调级别

所需资料

审核时效

普通大厅散客

简化尽调（SDD）

有效护照

即时

VIP贵宾厅新客户

标准尽调（CDD）

护照+资金来源证明+税务居民声明

48小时

高净值VIP（单次泥码>$50万）

强化尽调（EDD）

全套背景调查+财富来源证明

5个工作日

政治公众人物（PEP）

EDD+高管审批

上述全套+公司最高管理层书面审批

5个工作日

第三项：政治公众人物（PEP）管理。 本项目服务的客群中包括外国政府官员及其家属，PEP管理是最敏感的合规领域。对所有PEP客户实施强化尽职调查，每年对活跃PEP账户重新进行全套尽调，PEP的所有博彩交易由专属合规官员跟踪监控。

第四项：金库服务的专项合规管理。 贵重资产保管金库（第四章4.4.2节）的全部客户须完成强化尽职调查后方可开立保管箱账户；实际控制人（UBO）须完整披露至自然人层面；明确禁止以现金方式支付金库服务费用。

可疑交易监测： 系统自动标记单次现金交易超过$10,000的所有记录。24小时内对可疑交易模式自动触发内部审查。确认可疑交易须在规定时限内向斯里兰卡金融情报部门（FIU）提交可疑交易报告（STR）。

9.6.3 与监管机构的主动协作

监管机构

协作内容

频率

博彩管理局（GRA）

GGR数据报告、负责任博彩合规报告、牌照年检

每季度/每年

金融情报部门（FIU）

可疑交易报告、大额现金交易申报、年度AML合规报告

持续/每年

CPCEC

授权人合规年检、经营数据申报

每年

中央环境局（CEA）

环境合规报告、绿色建筑认证

每年

税务局（IRD）

税务申报、审计配合

每年

9.7 公司注册与运营主体架构

9.7.1 在斯里兰卡的法律注册安排

依据CPCEC法第七部分的规定，在港口城内从事经营的外资企业须完成离岸公司注册及授权人许可申请。

本项目拟采用的法律主体结构：

主体层次

主体性质

主要功能

顶层控股公司

离岸控股公司（注册于香港或新加坡）

持有项目全部股权；接收分红；承接国际融资

港口城运营主体

依CPCEC法注册的离岸公司

持有CPCEC授权人许可证；签署土地产权合同；斯里兰卡纳税主体

赌场运营子公司

港口城运营主体全资子公司

持有GRA颁发赌场牌照；赌场业务唯一合规运营主体

酒店运营子公司

港口城运营主体全资子公司

持有酒店营业执照；品牌许可协议承接方

医疗康养子公司

与国际医疗机构合资成立

持有斯里兰卡卫生部医疗机构营业许可

9.7.2 赌场牌照持有的合规要求

赌场牌照须由在斯里兰卡注册的独立法律实体持有，不得由境外控股公司直接持有——这与Melco在斯里兰卡设立全资本地子公司持有牌照的安排完全一致。本项目赌场运营子公司将作为牌照持有方，其股权架构变动须提前获得GRA批准。

9.7.3 VIP贵宾厅承包合同的法律架构

26个VIP贵宾厅中24个非自营厅的经营权安排（第四章4.4.3节），须以规范的法律合同明确约定权利义务：

招标厅经营权租赁协议核心条款：

合同要素

条款设计

合同期限

3-5年，到期可续签

租金支付

按月预付，逾期30日未缴视为违约

牌照从属性

承租方以赌场运营子公司的牌照名义运营

AML合规义务

承租方须接受赌场运营子公司合规团队的监督

提前解约权

重大合规违规、连续3个月未付租金或GRA吊销资质时可单方面解除

争议解决

新加坡国际仲裁中心（SIAC）

9.8 社会敏感性的法律回应

9.8.1 宗教团体关切

斯里兰卡佛教群体及部分宗教团体对赌场经营在历史上持保留态度，这一社会现实在法律层面需要系统性回应。

历史上曾有社会活动人士表达对新赌场的反对意见，然而这一议题的法律终局已由《科伦坡港口城经济委员会法》（2021年）及《博彩管理局法》（2025年）通过议会民主立法程序最终确定——斯里兰卡政府已通过立法程序明确允许港口城内的受监管博彩活动。

物理隔离的法律意义： 赌场区域位于港口城特区内，与科伦坡本岛居民区之间存在物理分隔。本项目属于港口城内的离岸赌场，主要服务国际访客，其与本地社区的法律边界清晰。

本地居民保护的法律合规性： 本项目对斯里兰卡本地居民的差异化准入管理（$100入场税、时间限制、自我排除系统，详见第十章）均以现行法律为依据，并主动超越法律最低要求。

9.8.2 环境保护的法律合规

合规程序

主管机构

时间节点

环境影响评估（EIA）

中央环境局（CEA）

建设开工前完成并获批

海洋环境影响专项评估

海洋与水产资源部

与EIA同步

建设期环境管理计划（EMP）

CEA监督

贯穿建设期

运营期环境许可证年检

CEA

每年

LEED Gold第三方认证

USGBC授权机构

开业时

9.9 知识产权保护

9.9.1 品牌注册策略

本项目涉及的核心品牌须在斯里兰卡及主要客源国进行全面的商标注册保护：

品牌名称

注册类别

注册地区

金砖娱乐城（Jin Zhuan Entertainment City）

酒店、餐饮、娱乐、博彩

斯里兰卡、中国、阿联酋、印度、新加坡

金砖大酒店（Jin Zhuan Grand Hotel）

酒店、住宿服务

同上

澳门娱乐城（赌场品牌）

博彩服务

斯里兰卡

金砖大厦（Jin Zhuan Tower）

不动产、商业楼宇

斯里兰卡

品牌合规说明： 本项目品牌名称"金砖"为中文普通名词，取"金色砖石"之意，与建筑外观设计语言相呼应，并非对任何国际组织名称的使用。品牌注册前将聘请专业知识产权律师就名称的合规性进行评估。

9.9.2 技术系统知识产权

本项目运营所采用的赌场管理系统、酒店PMS系统、AI停车系统及楼宇自动化系统，须依据相关软件许可协议取得合法授权，并在合同中明确数据所有权归属及退出时的数据迁移权利。

9.10 法律风险评估

法律风险

风险描述

概率

影响

缓释措施

牌照政策变化

政府对博彩政策收紧

低

高

牌照以法律合同固化，中途撤销须经司法程序；BIT保护网络提供国际法兜底

税务政策变化

优惠税率被单方面调整

低-中

中

优惠税率在CPCEC授权人协议中以合同形式约定，协议期内不可单方面调整

监管合规风险

GRA新规带来额外合规成本

中

中

主动参与GRA规则制定的意见征询程序；预留合规成本弹性

合同违约风险

VIP厅承租方违约

中

中

严格违约条款及保证金制度；12个招标厅分散风险（第六章6.2.5节：年固定租金$1,500万）

FATF不合规风险

斯里兰卡被FATF列入灰名单

低-中

高

本项目主动推进高水平AML合规

诉讼风险

社区团体提起司法挑战

低

低

项目完全依据议会立法授权运营；物理隔离消除直接社区影响

整体法律风险评估： 本项目的整体法律风险处于可管理的低至中等水平，原因如下：项目依托的法律基础均为议会立法或国际条约，法律稳定性高；City of Dreams已于2025年8月顺利开业，证明了斯里兰卡政府的执行意愿与能力；项目自身建立的高水平合规体系大幅降低了因违规导致牌照风险的可能性。

第十章 就业、社会责任与可持续发展

10.1 章节导言

一个真正对东道国有价值的国际投资项目，其贡献不应止步于税收账本上的数字。金砖娱乐城在斯里兰卡的落地，承载着一套完整的社会责任承诺体系——从建设期的本地就业优先，到运营期的系统性人才培育；从负责任博彩的制度设计，到对科伦坡社区的主动回馈。

本章从建设期就业、运营期就业规划、人才培育、负责任博彩、社区贡献及环境可持续六个维度，完整呈现项目在商业价值之外所承担的社会责任框架。

10.2 建设期就业与本地采购

10.2.1 建设期就业创造

本项目建设周期约30个月（2026年Q4至2029年Q2，第七章7.1.3节），建设高峰期将带来大规模的本地建筑业就业机会。

建设阶段

时间区间

主要工程内容

高峰用工规模

本地工人比例

第一阶段

2026Q4-2027Q2

地基、桩基、地下室

约800人

70%

第二阶段

2027Q2-2028Q3

三栋主楼主体结构、机电粗装、停车楼

约3,500人

65%

第三阶段

2028Q3-2029Q2

室内精装、智能化、设备安装、外立面

约2,200人

60%

建设期峰值

约3,500人

约65%

30个月建设期内，累计使用本地建筑工人约18,000-22,000人次（含兼职与换班），按人均建设期收入约$3,000-5,000估算，建设期向斯里兰卡本地劳动力合计发放薪酬约$5,400-11,000万。

本地建筑分包商优先政策： 土建、砌筑、内装、水电等适合本地分包商承接的工程包，优先向斯里兰卡本地建筑公司开放招标。总包单位（远大集团）须保证本地分包合同额占工程总包额的不低于40%。配套设立本地工人技能岗前培训项目，与科伦坡职业培训局（VTA）合作，为约500名工人提供施工技能认证培训。

10.2.2 建设期本地材料采购

材料类别

总采购额（万USD）

本地采购比例

本地采购额（万USD）

砂石、骨料

1,800

85%

1,530

水泥及混凝土制品

2,200

75%

1,650

砖块及砌体材料

800

90%

720

木材及板材

600

50%

300

其他本地材料

1,200

60%

720

合计

6,600

约75%

$4,920万

10.3 运营期就业详细规划

10.3.1 分阶段就业计划

阶段

时间节点

在职员工规模

新增岗位

重点招募方向

试运营前期

开业前6个月

约1,200人

1,200人

核心管理层、培训讲师、酒店前台、安保骨干

开业初期（Y1上半年）

开业后0-6个月

约2,400人

1,200人

餐饮团队、赌场荷官、客房服务、工程维护

成长期（Y1下半年-Y2）

开业后6-18个月

约3,300人

900人

医养中心、公寓服务、市场拓展

稳定期（Y3起）

开业后18个月+

约4,100人

800人

各部门满编及管理层梯队建设

10.3.2 各部门详细岗位编制（第3年稳定期）

以下岗位编制与第八章8.4.1节完全一致，在此基础上进一步细化各岗位的职责与招募要求。

中部主楼——金砖大酒店部门：

部门

岗位

人数

本地比例

关键技能要求

前厅部

前台接待、礼宾、行李、外汇、行政酒廊

200

90%

英语流利、第三语言优先

客房部

客房服务员、主管、布草、管家、夜床

370

95%

超奢华服务标准

国际宾客专项服务团队

多语种外籍外交礼宾专员（阿拉伯语/俄语/粤语/日语）；专职VIP迎宾官

150

0%

母语国际语言能力、外交礼仪资质

工程部

机电、空调、弱电、海洋防腐专项维保

180

80%

国际建筑设备资质

安全部（酒店区）

保安、监控、国宾楼层专属安保

100

80%

持牌保安资格

行政及人力

人事、培训、采购、财务

100

64%

国际酒店管理背景

酒店部门小计

1,100

74.5%

餐饮部门：

部门

岗位

人数

本地比例

关键技能要求

旋转餐厅（33层）

厨师、服务员、侍酒师

80

80%

Fine Dining标准、侍酒师认证

国宾宴会大厅（2层）

宴会统筹、摆台、服务员

120

90%

大型活动管理、礼仪培训

全球主题VIP包厢（3层，14间）

驻厅主厨、服务员

140

75%

各国料理专长

全日制餐厅（1层）

厨师、服务员、收银

100

95%

综合餐饮服务

配套吧台及其他

调酒师、服务员

80

90%

国际调酒认证

餐饮部门小计

520

86%

赌场部门（左翼楼）：

部门

岗位

人数

本地比例

关键技能要求

赌场运营（荷官）

百家乐、骰宝、轮盘、扑克荷官

420

60%

GRA从业资质认证

赌场监察及管理

监场、副监场、赌场经理

120

55%

5年以上国际赌场运营经验

客服及VIP接待

VIP服务专员、贵宾代理联络

80

65%

多语言、高端接待经验

赌场财务（筹码房）

筹码出纳、兑币员

80

70%

现金管理资质

赌场技术与监控

监控员、IT支持、设备维护

120

65%

赌场监控技术认证

赌场部门小计

820

63%

康养医疗部门（右翼楼2-6层）：

部门

岗位

人数

本地比例

关键技能要求

医疗团队

专科医生、驻院医生

60

40%

国际医学学位、再生医学资质

护理团队

注册护士、理疗师、康复师

100

80%

斯里兰卡护理委员会注册资质

检测实验室

检验师、影像技术员

40

75%

医学检验资质

SPA及阿育吠陀

阿育吠陀治疗师、SPA理疗师

80

90%

传统医学认证

康养医疗小计

280

70%

其他部门：

部门

人数

本地比例

长住公寓服务

180

90%

楼层管家、设施报修、物业协调

安保与安全（赌场及金库专区）

280

85%

赌场巡场、金库双重验证守卫、24/7四班轮值

工程与设施维护（右翼+公共区域）

130

80%

康养设备维保、公共机电

财务、法务、行政（集团层面）

80

70%

集团合规、审计、法务

市场推广与商务拓展

250

59%

国际VIP关系、MICE销售、推广大使管理

IT与智能化运维

90

68%

智慧楼宇、CMS/PMS平台、网络安全

其他配套（停车、洗衣、仓储等）

270

95%

全自动停车系统维管、工业洗衣、仓库

集团高管（国际引进）

100

20%

各部门总监及以上国际管理层

其他部门小计

1,380

75.8%

全员编制汇总：

部门大类

人数

本地员工

本地化比例

酒店部门

1,100

820

74.5%

餐饮部门

520

447

86.0%

赌场部门

820

517

63.0%

康养医疗

280

196

70.0%

其他部门

1,380

1,046

75.8%

全项目合计

4,100

3,026

73.8%

10.4 薪酬体系与社会保障

10.4.1 薪酬水平设计原则

本项目薪酬体系的设计原则是高于科伦坡市场均值约50%，同时配套完善的社会保障与职业发展体系。

岗位类型

科伦坡市场均值（USD/月）

本项目薪酬（USD/月）

溢价幅度

酒店前台服务员

$300-400

$500-650

+55%

餐饮服务员

$250-350

$400-550

+60%

赌场荷官

$400-600

$800-1,200

+100%

医养中心护士

$350-500

$650-900

+80%

中层管理岗

$800-1,200

$1,500-2,200

+83%

全员营销激励补充收入： 依据第五章5.6.3节所述全员营销机制，所有员工均可通过客户推介获得额外佣金收入。积极参与营销的服务员工平均每月可额外获得$100-300的推介奖励，进一步提升整体薪酬竞争力。

本地员工年度薪资总额：约$3,494万（第八章8.2.3节）。

10.5 人才培育与能力建设

10.5.1 分层次培训体系架构

本项目建立四层次系统化培训体系，覆盖从基层服务员到高级管理人员的全员发展路径。

第一层：入职基础培训（全员必修）

所有新入职员工在上岗前须完成为期2-4周的入职基础培训，课程内容涵盖金砖娱乐城品牌文化与服务理念、超奢华服务标准与顾客体验管理、安全知识与紧急情况处理程序、反洗钱基础知识及员工合规义务、负责任博彩政策及员工在其中的角色与责任。

第二层：岗位专业技能培训（岗位定制）

培训模块

针对岗位

培训时长

培训机构

赌场荷官专业认证

赌场运营人员

3-6个月

国际赌场运营顾问团队

高端酒店服务标准

酒店前厅及客房

4-8周

收购的管理公司

Fine Dining及侍酒服务

餐饮部高端岗位

8-12周

国际餐饮顾问

阿育吠陀及再生医学

康养医疗团队

3-6个月

国际医疗合作机构

AML/KYC合规专项

财务、赌场、金库岗位

2-4周

专业合规顾问

VIP礼宾及外交礼仪

国宾楼层服务岗

4周

外交礼仪专业培训师

第三层：国际交流培训（骨干提升）

每年选拔约240名表现优秀的本地骨干员工参加国际交流培训（第八章8.4.3节）：

项目

目的地

年度规模

培训周期

费用承担

高端酒店管理研修

中国（北京/上海）

100人/年

4-8周

公司全额资助

赌场运营专业研修

澳门/新加坡

80人/年

6-12周

公司全额资助

再生医学临床研修

国际医疗机构

30人/年

3-6个月

公司资助70%

国际餐饮与调酒培训

香港/巴黎

30人/年

4-8周

公司全额资助

合计

240人/年

第四层：管理培训生项目（Management Trainee）

每年从斯里兰卡顶尖大学（科伦坡大学、斯里贾亚瓦德纳普拉大学等）招募约30名应届优秀毕业生，进入为期18-24个月的全面管理培训生项目。培训生在酒店、赌场、餐饮、财务及运营管理等各部门轮岗，结业后直接进入中级管理岗位。

五年人才培育目标：

指标

目标值

完成国际培训本地员工累计

约1,200人

获国际专业资质认证本地员工

约300人

晋升中层及以上管理岗本地员工

约150人

管理培训生项目毕业人数

约130人

本地化比例（第5年目标）

≥78%

10.5.2 与本地教育机构的战略合作

合作机构

合作内容

预计受益学生/年

斯里兰卡旅游酒店管理学院（SLTHM）

共同开发课程、提供实习岗位、资助教学设备

约300人

科伦坡大学商学院

管理学研究、企业实习项目、MT项目优先招募

约100人

国家职业培训局（VTA）

基层服务员技能认证培训

约500人

斯里兰卡医疗卫生部

康养医疗专业人才联合培训

约80人

年度合作受益合计

约980人/年

五年内累计受益学生约4,900人，形成超越项目本身的人才生态正外部效应。

10.6 负责任博彩框架

10.6.1 战略意义

负责任博彩政策的严格执行，是本项目在斯里兰卡社会中获得长期合法性与社会认可度的核心前提。斯里兰卡拥有约2,200万人口，其中佛教徒约占70%，传统道德观对赌博活动持保留态度。本项目对负责任博彩的系统性承诺，体现的不仅是法律义务的遵守，更是对东道国社会文化背景的主动尊重。

City of Dreams斯里兰卡已明确表示负责任博彩协议将成为其核心运营标准，并已获得RG Check负责任博彩认证。本项目将以同等标准建立负责任博彩体系，并结合港口城特区的客群特点进行本地化优化。

10.6.2 访客准入管理制度

准入类别

适用人群

进入条件

管控措施

免费直接准入

持有效国际护照的外国访客

护照核验

系统录入，追踪访次

付费准入

斯里兰卡本地居民

$100入场税 + 身份证核验

纳入GRA监管数据库

自愿排除名单

主动申请禁入的本地居民

提交申请

人脸识别系统强制阻止入场

强制排除

GRA/法院认定的博彩成瘾者

监管机构指令

人脸识别+数据库双重拦截

未成年人禁入

所有18岁以下人员

年龄核验

一律拒绝，无例外

时间限制： 斯里兰卡本地居民单次入场最长停留时间不超过4小时，24小时内不得重复入场，以系统自动计时方式执行。

未成年人保护： 赌场所有入口配备专业核验人员及自动身份证件扫描系统，凡外观年龄低于25岁者须强制核验证件。

10.6.3 问题赌博干预与支持系统

员工识别培训（AWARE计划）： 所有赌场员工须完成问题赌博识别培训，掌握预警信号识别、规范干预话术与介入程序、保密原则下的报告机制。

客户支持资源： 赌场内设置独立的博彩辅导服务室，配备经专业认证的心理咨询师；赌场入口及服务台设置醒目的问题博彩求助热线；提供僧伽罗语、泰米尔语、英语、阿拉伯语及普通话五语种的博彩辅导资料。

自我限额工具： 赌场管理系统提供数字化自我限制功能，允许访客主动设置单日最高下注总额、单次最长连续游戏时间及每周最高到访次数。限制一旦设定，须经72小时冷静期方可申请调整。

10.6.4 企业级负责任博彩合规框架

本项目设立独立的负责任博彩合规委员会，成员包括公司高级管理代表（主席）、外部独立负责任博彩专家、GRA观察员席位及本地NGO代表。

委员会职责：每季度审查负责任博彩指标数据（干预次数、自我排除申请数、问题博彩投诉数等）；每年向GRA提交正式合规报告；推动政策持续改进。

资金承诺： 公司承诺每年从赌场净利润中提取不低于0.5%用于负责任博彩计划的运营及公众教育推广。以Y3基准情景推算，对应金额约$120-150万/年。

10.7 社区贡献与企业社会责任

10.7.1 金砖社区发展基金

本项目设立金砖社区发展基金（Jin Zhuan Community Development Fund），作为系统化推进企业社会责任的专项机制。

基金规模与资金来源：

来源

金额

说明

公司年度净利润提取

净利润1%（Y3约$83万）

稳定运营期后每年提取

合作伙伴配捐

每年约$20-50万

鼓励12个合作厅战略伙伴参与

政府联合资助

视项目性质申请

特定公益项目配套

年度基金规模（Y3起）

约$100-150万/年

基金重点支持领域：

领域

具体项目

预计年投入（万USD）

教育助学

科伦坡低收入家庭子女大学奖学金（每年50名）；职业技能培训补贴

30

旅游业人才培育

斯里兰卡旅游学院设备捐赠；教材开发赞助

20

社区环境改善

港口城周边社区公共空间美化；海岸线清洁公益项目

15

文化遗产保护

斯里兰卡世界文化遗产地（加勒古城、锡吉里亚等）保护修缮赞助

20

健康医疗公益

为周边低收入社区提供免费健康检查日（康养中心医疗团队参与）

15

年度合计

约$100万

10.7.2 本地供应链发展计划

超越第八章8.5.1节测算的年度$2,253万本地采购，本项目专项实施本地供应商能力建设计划：

食材供应商计划： 与科伦坡周边及斯里兰卡中部高原有机农场建立直接采购关系，绕过中间商，使农民获得更高收购价格。目标：开业后第三年本地有机食材占比达到餐厅总食材用量的35%以上。

本地工艺品采购： 酒店客房、走廊及公共区域装饰品优先采购斯里兰卡本地手工艺人作品，年采购额约$50-80万，直接支持约200-300个本地手工艺家庭。

供应商资质提升： 每年举办2次面向本地潜在供应商的培训工作坊，讲解超奢华酒店采购标准、食品安全规范及合规要求。

10.7.3 文化融合与地方认同

本地文化元素融入： 酒店公共区域的艺术装置以斯里兰卡传统图案（莲花、菩提叶、象元素）为灵感来源，委托本地艺术家创作。3层VIP主题包厢中设置专属的斯里兰卡文化厅。所有员工制服设计融入斯里兰卡传统织物元素，由本地设计师主导。国宾宴会大厅常规提供斯里兰卡传统饮食选项。

重大节日庆典参与： 科伦坡国家独立日（2月4日）举办向公众开放的文化展示活动；佛历新年（Avurudu，4月）在员工中举办传统节日活动；开斋节专为穆斯林员工及客户提供节日特别服务。

10.8 反洗钱与金融合规的运营实施

本节为第九章9.6节法律框架在运营层面的落地实施方案。

10.8.1 AML/KYC系统部署

部署国际主流金融合规系统（Temenos、Actimize或同等级别），实现实时筛查所有客户信息与国际制裁名单、自动化可疑交易监测与报告、完整交易记录依法保存不低于7年并支持监管机构随时调阅。

10.8.2 赌场监控与合规运营

系统自动标记单次现金交易超过$10,000的所有记录。24小时内对可疑交易模式自动触发内部审查流程。确认可疑交易须在规定时限内向斯里兰卡金融情报部门（FIU）提交可疑交易报告（STR）。合规部门每季度向董事会及GRA提交合规报告，每年接受外部独立审计。

赌场监控专网与酒店网络物理隔离（第四章4.9.2节），独立光纤环路，确保赌场运营数据不存在交叉访问风险。赌场区域每10 m²不少于1个摄像点位（第四章4.9.2节），金库区域全覆盖高清热成像双目摄像。

10.8.3 金库服务合规执行

贵重资产保管金库（第四章4.4.2节：左翼楼B1-B2层）的合规边界严格执行：所有金库客户须完成强化尽职调查后方可开立账户；贵重资产的存入与取出记录实时同步至AML系统；机构客户须额外提供实际控制人信息；禁止以现金方式支付金库服务费用。

10.9 环境可持续发展

10.9.1 绿色建筑量化目标

本项目LEED Gold认证目标在第四章4.9.4节已作说明，本节进一步明确量化运营指标：

指标

目标值（Y3稳定运营）

对比基准

年度综合能耗强度

≤200 kWh/m²

亚洲同类酒店均值约280 kWh/m²

可再生能源占比

≥15%

光伏发电自用

年度总用水量

较同类建筑减少30%

中水回用及节水器具

运营废弃物回收率

≥60%

分类收集+资源化处理

年碳排放强度

较同类建筑减少25%

海水源热泵+光伏组合

LEED Gold认证得分规划：

LEED评分类别

目标得分

主要措施

可持续场址

18/26

填海地建设；公共交通接驳规划

节水

10/11

雨水回收、中水回用（满足40%景观用水需求）

能源与大气

30/38

光伏覆盖15%用电；海水源热泵节能30%

材料与资源

10/14

建筑废弃物回收≥75%；本地建材优先

室内环境质量

12/15

高效通风；低VOC建材；充足自然采光

创新

5/6

绿色能源协同；员工绿色行为积分系统

目标总分

≥85分

Gold级门槛80分

10.9.2 海洋生态保护承诺

本项目建于填海区沿海地带，与印度洋直接接壤。

施工期保护措施： 严格按照中央环境局（CEA）要求完成环境影响评估并公示；施工期对入海废水实施零污染标准；定期委托独立机构监测施工区域周边海洋生物及珊瑚礁状况。

运营期保护措施： 酒店餐饮禁止采购濒危海洋生物，采购清单接受第三方核查；联合斯里兰卡海洋与水产资源部在项目周边海域开展年度珊瑚礁修复公益活动；沿海岸线绿化带建设红树林恢复项目，年度种植目标不少于500棵红树林苗木。

10.10 社会责任承诺总表

以下为本项目向斯里兰卡政府正式承诺的可量化社会责任指标，作为项目授权协议的附件内容，接受政府部门的定期核查：

承诺类别

具体承诺

达标时间

核查频率

本地就业

本地员工占比≥70%

开业起

每年

本地就业

直接创造本地就业≥3,000人

Y3

每年

薪酬

员工平均薪资高于科伦坡市场均值≥40%

开业起

每年

培训

年度国际培训本地员工≥200人

Y2起

每年

本地采购

年度本地采购额≥$2,000万

Y3

每年

负责任博彩

100%遵守GRA负责任博彩规范

开业起

持续

负责任博彩

年度专项投入≥赌场净利润0.5%

Y2起

每年

AML合规

100%通过FATF合规审查

开业起

持续

社区贡献

年度CSR基金投入≥净利润1%

Y2起

每年

绿色建筑

获得LEED Gold认证

开业时

一次性

能耗

综合能耗强度≤200 kWh/m²

Y3

每年

海洋保护

年度珊瑚礁修复公益活动≥1次

开业起

每年

第十一章 实施时间表与里程碑规划

11.1 总体实施策略

11.1.1 项目实施的核心原则

金砖娱乐城项目从注册落地到正式开业，横跨约36个月的完整实施周期（2026年Q4至2029年Q2），其中建设施工周期约30个月（第七章7.1.3节），开业前筹备期（含试运营）约6个月，两个阶段部分重叠并行推进。

项目实施遵循以下四项核心原则：

原则一：分阶段、有序推进。 将36个月实施周期拆解为清晰的阶段性里程碑，每个里程碑均有明确的完工标准和验收依据。

原则二：高风险环节优先锁定。 将最具不确定性的工作——土地产权移交、关键设备采购、赌场牌照最终确认、管理团队获取——排在时间表最前端优先解决。

原则三：分业态梯次开业。 酒店与餐饮的开业筹备周期（约6个月）短于赌场（约12个月），项目采用酒店与餐饮先行开业、赌场紧随跟进的梯次开业策略，在降低开业期现金流压力的同时，为赌场运营团队赢得额外磨合窗口。

原则四：本地化与国际化并轨推进。 管理团队获取（国际化）与本地员工招募培训（本地化）同步启动，确保开业时本地化比例不低于65%。

11.1.2 总体实施框架

大阶段

时间区间

主要内容

资金投入

启动与设计阶段

2026Q4-2027Q1

公司注册、土地移交、深化设计、关键审批

$1.90亿（20%）

主体建设阶段

2027Q2-2028Q3

三栋主楼结构、机电、停车楼

$4.28亿（45%）

精装与筹备阶段

2028Q3-2029Q1

室内精装、设备安装、人员培训、试运营

$3.32亿（35%）

梯次开业阶段

2029Q1-2029Q2

酒店先行、赌场跟进、全面运营

—

稳定运营阶段

2029Q3起

常态化运营，冲刺Y1业绩目标

日常CapEx

11.2 第一阶段：启动与设计（2026年Q4-2027年Q1）

11.2.1 阶段目标

本阶段为整个项目的地基阶段，所有后续工作的顺利推进均以本阶段的关键节点完成为前提。核心目标是在6个月内完成所有前置性行政、法律和设计工作，确保2027年Q2主体建设如期开工。

11.2.2 关键里程碑详表

编号

里程碑事项

目标完成时间

责任主体

完工标准

M1.1

港口城运营主体公司在CPCEC完成离岸公司注册

2026年10月

法律团队

取得CPCEC公司注册证书

M1.2

顶层控股公司（香港/新加坡）完成设立

2026年10月

法律团队

公司注册证书、银行账户开立

M1.3

赌场运营子公司完成注册，向GRA提交牌照正式申请

2026年11月

法律团队 + GRA顾问

牌照申请受理确认函

M1.4

地块1-01-13土地产权合同与CPCEC正式签署

2026年11月

项目方 + CPCEC

永久产权转让协议正式签署并公证

M1.5

CPCEC综合授权人许可证取得

2026年12月

法律团队

授权人许可证颁发（覆盖酒店、餐饮、康养、金融全部业态）

M1.6

酒店管理公司收购完成，管理团队到位

2026年12月

投资方

收购协议签署，核心管理层正式报到（第七章7.7.1节）

M1.7

建筑施工图深化设计完成（远大集团主导）

2027年1月

远大集团设计院

CPCEC及斯里兰卡建筑局审批通过

M1.8

环境影响评估（EIA）获中央环境局批准

2027年1月

环境顾问团队

CEA批准文件（第九章9.8.2节）

M1.9

主体建设工程总包合同签署

2027年2月

项目管理团队

总包合同正式签署，工程保险生效

M1.10

首批融资到位

2027年2月

财务团队

资金到账，满足建设启动资金需求（第七章7.2.1节）

M1.11

地块现场移交，临时围挡及建设营地搭建完成

2027年3月

总包单位

现场交接记录签字，建设营地投入使用

M1.12

本地分包商首批招标完成

2027年3月

总包单位

分包合同签署，本地分包额≥40%承诺书提交（第十章10.2.1节）

11.2.3 本阶段关键风险点

风险一：GRA牌照审批周期不确定。 GRA于2025年9月才正式成立，审批规程尚在建立中。对策：法律团队提前介入，协助GRA明确审批流程及所需文件清单；同时通过既有政策渠道确保审批优先处理。

风险二：土地产权移交谈判。 对策：参照港口城已签署的其他大型项目产权条款作为谈判参照，同时在第七章7.1.2节已预算$5,000万土地购置成本中保留谈判弹性。

风险三：融资首笔到位时间。 国际银行开发贷审批通常需3-6个月。对策：以主投资方自有资金（第七章7.2.1节①）作为启动阶段资金，银行贷款在2027年Q1完成审批提款即可满足第二阶段需求。

11.3 第二阶段：主体建设（2027年Q2-2028年Q3）

11.3.1 阶段目标

本阶段是项目投资强度最高、施工难度最大的核心建设阶段，目标是完成三栋主楼的完整主体结构（第四章4.3-4.5节）、机电系统粗装及停车楼建设（第四章4.7节），为第三阶段精装修进场创造条件。

本阶段高峰期现场施工人员约3,500人，本地工人比例约65%（第十章10.2.1节）。

11.3.2 关键里程碑详表

编号

里程碑事项

目标完成时间

验收标准

M2.1

三栋主楼桩基工程全部完成

2027年5月

桩基检测报告全部合格，静载试验通过

M2.2

地下三层结构（全区域）施工完成

2027年9月

防水验收通过，结构验收合格

M2.3

GRA赌场牌照正式颁发

2027年9月

牌照颁发证书到手（独立于建设进度，争取在此节点前落实）

M2.4

中部主楼（33层）主体结构封顶

2028年1月

结构验收，屋顶停机坪荷载测试通过（承载14吨，第四章4.9.1节）

M2.5

左翼楼（30层）主体结构封顶

2028年1月

结构验收，金库区防护等级核查

M2.6

右翼楼（30层）主体结构封顶

2028年2月

结构验收，医疗特种设备基础荷载验收

M2.7

AI智慧停车楼建设完成

2028年2月

结构验收通过，1,200车位系统接口确认（第四章4.7节）

M2.8

全楼机电系统粗装完成

2028年5月

机电综合管线协调验收

M2.9

外幕墙工程开始

2027年10月起

金属幕墙"三金砖并立"造型，抗台风60m/s标准（第四章4.9.1节）

M2.10

外幕墙工程全部完成

2028年7月

气密性、水密性及抗风压测试全部通过

M2.11

VIP贵宾厅经营权首批招标完成

2028年3月

首批6个招标厅经营权合同签署，预付款到账

M2.12

VIP贵宾厅经营权全部招标完成

2028年6月

全部12个招标厅合同签署完毕（第七章7.2.2节）

M2.13

首批本地员工招募启动

2028年4月

首批500名本地员工录用，培训计划启动（第十章10.3.1节）

M2.14

12个战略合作厅合作协议全部签署

2028年6月

合作协议签署，合作方资质经AML审核通过（第九章9.6.2节）

11.3.3 施工组织重点

远大集团模块化建造优势： 远大集团的模块化预制装配建造技术，标准层每层约3-4天（传统方法约7-10天），三栋主楼合计约93个标准层，可节约施工时间约4-6个月。现场湿作业减少约40%，降低科伦坡雨季对施工进度的影响。

关键长周期设备提前采购：

设备类别

采购时间节点

预计交货时间

采购金额估算（万USD）

AI全自动停车系统（1,200车位）

2027年Q3

2028年Q4

800

高压氧舱（8套）

2027年Q3

2028年Q3

400

医学影像设备（MRI/CT）

2027年Q4

2028年Q4

600

主要电梯及扶梯（约60组）

2027年Q3

2028年Q4

1,200

主要中央空调机组

2027年Q3

2028年Q3

800

赌场监控系统主机及软件

2027年Q4

2028年Q3

500

屋顶停机坪导航灯及气象设备

2027年Q4

2028年Q3

150

11.4 第三阶段：精装与筹备（2028年Q3-2029年Q1）

11.4.1 阶段目标

本阶段在主体结构完成的基础上，完成所有客户区域的室内精装修、专业系统安装调试及开业前全面筹备。目标是在2029年Q1末具备酒店试运营条件，2029年Q2具备赌场开业条件。

工作重心从建筑施工转向内装、设备、人员三条并行主线。

11.4.2 室内精装修里程碑

编号

里程碑事项

目标完成时间

涉及区域

M3.1

国宾楼层（5-8层）精装修完成

2028年10月

3套总统套房、6套首脑套房、71间套房（第四章4.3.3节）

M3.2

赌场主大厅（2层）精装修及设备安装完成

2028年11月

100桌+400台电子机（第四章4.4.1节）

M3.3

26个VIP贵宾厅精装修全部完成

2028年12月

左翼3-28层全部VIP厅（第四章4.4.1节）

M3.4

旋转餐厅（33层）精装修及旋转机构调试完成

2028年11月

120席正餐+40席吧台（第四章4.3.1节）

M3.5

国宾宴会大厅（2层）精装修完成

2028年12月

800-1,200席，同声传译12语种（第四章4.3.1节）

M3.6

全球主题VIP包厢（3层，14个）完成

2028年12月

第四章4.3.1节

M3.7

标准客房层（9-32层，870间）精装修全部完成

2029年1月

第四章4.8.1节

M3.8

右翼楼康养医疗中心（2-6层）完成

2028年12月

第四章4.5.1节

M3.9

右翼楼公寓（9-29层，248套）精装修完成

2029年1月

第四章4.8.2节

M3.10

地下各层（KTV、精品街、金库）全部完成

2028年12月

第四章4.3.2节/4.4.2节

M3.11

AI停车楼系统联调完成

2028年12月

48小时压力测试，平均存取车≤90秒（第四章4.7.2节）

M3.12

全楼智能化系统联调完成

2029年1月

BAS、安防、5G网络（第四章4.9.2节）

11.4.3 赌场设备安装里程碑

编号

里程碑事项

目标完成时间

M3.13

赌具首批到货（赌桌、筹码、荷官设备）

2028年10月

M3.14

全部赌具到货并完成安装

2028年12月

M3.15

赌场监控系统全面调试完成

2028年12月

M3.16

AML/KYC系统与GRA监管数据库完成对接

2028年12月

M3.17

GRA正式验收赌场区域并颁发运营合规证明

2029年1月

11.4.4 人员招募与培训里程碑

编号

里程碑事项

目标完成时间

人数

M3.18

酒店核心管理团队全部到位

2028年7月

约120人

M3.19

首批本地员工培训完成（酒店+餐饮）

2028年10月

约800人

M3.20

赌场荷官首批GRA资质认证培训完成

2028年11月

约300人

M3.21

康养医疗中心医疗团队全部到岗

2028年11月

约120人

M3.22

全员AML基础培训完成

2028年12月

全部上岗员工

M3.23

赌场荷官第二批认证培训完成

2029年1月

约200人

M3.24

全员入职完成，开业员工规模达2,400人

2029年2月

2,400人

注： 开业时2,400人为满足梯次开业最低需求，至Y3稳定期逐步扩充至4,100人满编（第十章10.3.1节）。

11.5 梯次开业阶段（2029年Q1-Q2）

11.5.1 梯次开业策略

本项目采用三步梯次开业策略：

第一，行政许可的时序安排： 酒店、餐饮及康养医疗的营业许可相互独立，不依赖赌场牌照的最终运营许可，可先行开业创收。

第二，现金流管理的优化： 梯次开业使项目在Y1即开始产生酒店及餐饮收入，提前偿还运营成本（第七章7.4.3节：Y1总营收$1.50亿）。

第三，服务质量的渐进磨合： 先以酒店和餐饮建立品牌口碑，再引入赌场VIP客群。

11.5.2 第一步：软开业——酒店与餐饮（2029年3月）

开业业态

开业区域

说明

酒店客房（部分）

中部主楼9-24层，约540间

870间的62%先行开放

大堂接待

中部主楼1层

全面开放

全日制综合餐厅

中部主楼1层，300席

全面开放

旋转餐厅

中部主楼33层，160席

正式营业

大堂吧

中部主楼1层

全面开放

AI停车楼

停车楼全楼，1,200车位

全面开放

软开业期间，以接待媒体、政府官员、战略合作伙伴及受邀VIP访客为主，系统性收集反馈意见。

软开业媒体策略： 邀请斯里兰卡主流媒体及国际旅游专业媒体参加体验；组织斯里兰卡旅游局（SLTDA）官员参观；在中东、印度、中国等目标客源市场同步发布开业新闻；启动社交媒体官方账号（英语/阿拉伯语/中文三语）。

11.5.3 第二步：正式开业——酒店全面+康养医疗+公寓（2029年5月）

开业业态

开业区域

说明

酒店客房（全部）

中部主楼5-32层，941间全部开放

含国宾楼层全面投入接待状态

国宾宴会大厅

中部主楼2层

举办正式开业典礼

全球主题VIP包厢

中部主楼3层，14个包厢

配合开业典礼举办国际嘉宾欢迎晚宴

南亚再生医学中心

右翼2-6层

正式营业，首批患者预约同步开放

长住公寓

右翼9-29层，248套

开放预订，预计开业时已有约30-40套完成签约

免税奢侈品精品街

中部主楼B2层

正式开放

KTV娱乐区

中部主楼B1层

正式营业

银行支行

左翼1层

正式开业

正式开业典礼： 正式开业典礼是项目在国际舞台上的首次亮相，兼具政治外交价值与商业宣传价值。出席嘉宾包括斯里兰卡总统、总理、相关部长，各国驻斯里兰卡大使团，主要投资方代表及国际媒体。典礼流程包括官方剪彩仪式、项目参观及国宾宴会大厅国际欢迎晚宴（斯里兰卡传统艺术表演）。同步通过卫���向目标客源市场进行直播。

11.5.4 第三步：赌场全面开业（2029年6月）

赌场正式开业在开业典礼约1个月后进行，给予运营团队充足的最终磨合时间：

开业序列

时间

说明

赌场主大厅正式开放

2029年6月1日

100张赌桌+400台电子机面向国际游客开放

首批VIP贵宾厅开放

2029年6月1-15日

12个招标厅（承租方各自开业）+ 2个自营厅

全部12个合作厅开放

2029年6月15-30日

战略合作伙伴分批接管运营

贵重资产保管金库正式运营

2029年6月15日

保管箱服务向首批注册VIP客户开放

全面运营完成

2029年6月底

所有业态全部投入正式运营

11.6 稳定运营阶段（2029年Q3起）

11.6.1 Y1业绩冲刺目标

全面开业后进入业绩爬坡冲刺阶段，以达成第七章7.4.3节制定的Y1业绩目标：

Y1业绩目标

目标值

来源

总营收

$2.55亿

第七章7.4.3节

赌场GGR（公司确认）

$11,000万

第六章6.9.3节

酒店客房入住率

约38-42%

第六章6.9.4节

VIP贵宾厅上座率

约35-40%

第六章6.9.4节

直接员工规模（年末）

约3,300人

第十章10.3.1节

11.6.2 Y1关键运营举措

举措一：贵宾代理网络快速激活。 开业后90天内，在澳门、香港、迪拜、孟买四地完成首批贵宾代理资质认证（第五章5.6.1节），目标各地10-15人。举办招募说明会，首批贵宾代理团队引入VIP客户，完成首批泥码记录及佣金结算。

举措二：国际峰会首场承办。 开业后6个月内争取承办至少1场正式的国际性峰会或多边会议，以实际运营证明国宾接待能力。建议与斯里兰卡外交部协调，将某场已规划的区域性国际会议迁至金砖大厦承办。

举措三：长住公寓快速出租。 与港口城内已入驻的国际企业建立直接对接，推出港口城企业高管专享公寓套餐，目标在开业后6个月内将长住公寓出租率提升至60%以上。

举措四：医疗旅游渠道开拓。 与印度顶级私立医院建立转介合作，将康养医疗中心纳入面向高端客户的医疗旅游套餐推荐清单。

11.6.3 Y2关键运营举措

进入Y2（2030年），项目进入高速成长期（第六章6.9.3节：Y2总营收$4.80亿），核心工作是将Y1建立的基础全面规模化：

将员工规模从约3,300人扩充至满编4,100人（第十章10.3.1节）

贵宾代理活跃经纪人目标从约50人扩充至100人以上

开始每季度举办面向中东客群的VIP体验季专项活动

发布首份企业社会责任年报，展示第十章10.10节社会责任承诺的履约情况

完成首次GRA年度合规审查及FATF配合检查

贵宾代理培育专项【V1.1 新增，并入 11.6.3】

Y2 的规模化（员工满编、代理人数、合规年审）以 Y1 代理网络真正跑通为前提。V1.0 将“贵宾代理网络快速激活”列为 Y1 举措；V1.1 升格为与土建并行的专项计划，预算从销售费用与 7.2.1 市场投放额度列支，不另增总投资。

目标头寸

| 时点 | 活跃持证代理 | 覆盖城市（优先） | 对应客群前提（5.3.8） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开业前 12 个月 | 完成制度、合同、AML 培训大纲 | — | 红黄灯清单上线 |
| 开业后 90 天 | 40–60 人完成认证 | 澳门、香港、迪拜、孟买 | 东亚 + 海湾 + 印度启动 |
| Y1 年末 | 约 80–100 人 | 增加多哈、利雅得、新加坡 | 若航线未亮灯则暂缓海湾扩编 |
| Y2 年末 | ≥150 人（与 6.10 KPI 对齐） | 再增莫斯科/圣保罗等金砖节点 | 与峰会日历联动 |
| Y3 | 维持 ≥150，淘汰不合规者 | 以质量代数量 | 上座率目标 70% |

四项不可省略的合规动作

1. GRA 框架内展业： 代理不经手客户资金、不参与赌场运营决策（与 5.6.2 外部推广大使规则一致）；返佣进入可审计账户。

2. FIT & PROPER： 背景调查、制裁名单筛查、利益冲突申报；未通过者不得接待泥码客户。

3. 培训节奏： 开业前 24 个月启动荷官/监察国际培训的同时，代理接受负责任博彩、AML、数据保护专项课，课时与考核记录保存不少于 7 年。

4. 与弹性租金联动： 招标厅承租方自带代理网络的，须并入同一认证名单，避免“厅内一套、公司一套”的监管套利。

失败触发： 开业后 180 天活跃代理 <30 人或任一核心城市（迪拜 / 孟买 / 港澳）为零，则自动切换 6.2.2 修正情景，并召开董事会检讨 5.3.8 红灯项，而不是上修 Y1 利润。

11.7 关键路径与工期风险管理

11.7.1 项目关键路径

以下节点构成本项目的关键路径，任何一个节点的延误都将直接导致开业时间推迟：

M1.4（土地产权移交）→ M1.7（施工图审批）→ M2.1（桩基完成）→ M2.2（地下室完成）→ M2.4/2.5/2.6（三栋主楼封顶）→ M3.7（870间客房精装完成）→ M3.12（智能化联调）→ 软开业（2029年3月）→ M3.17（GRA运营证明）→ 赌场开业（2029年6月）

关键路径总工期约30个月（从土地移交至赌场开业），与第七章7.1.3节建设期规划完全吻合。

11.7.2 工期缓冲机制

缓冲机制

说明

缓冲时间

软开业与赌场开业错位

酒店软开业（2029年3月）至赌场开业（2029年6月）约3个月窗口，赌场设备安装或GRA审批轻度延误不影响酒店已开业的现金流

约3个月

客房分批精装

870间客房分三批完成（每批约290间），首批完成即可软开业，后两批在软开业期间继续施工

约2个月

远大模块化建造速度储备

模块化工法较传统工法节省4-6个月，可作为应对其他工序延误的时间储备

4-6个月

11.7.3 工期延误应急预案

若因不可抗力导致工期延误超过3个月：

方案A：压缩精装阶段工期。 大幅增加并行施工班组数量（二班倒），将精装工期压缩约30%。预计增加成本约$500-800万，可消化约1.5-2个月的前期延误。

方案B：调整梯次开业顺序。 优先保障中部主楼（酒店+国宾接待）及左翼楼（赌场）的完工，右翼楼（公寓+医养）适当延后1-2个月开业，确保核心盈利业态的开业时间不受影响。

方案C：借助远大集团应急资源。 激活远大集团的应急施工资源在关键节点进行集中突击施工。

11.8 实施时间表总览

时间节点

关键事项

2026年10月

港口城公司注册完成，赌场子公司注册，向GRA提交牌照申请

2026年11月

土地产权合同签署，地块1-01-13永久产权正式移交

2026年12月

CPCEC综合授权人许可证取得，酒店管理公司收购完成

2027年1月

施工图审批通过，EIA获批

2027年2月

总包合同签署，首批融资到位，现场开工

2027年5月

桩基工程完成

2027年9月

地下三层结构完成；GRA赌场牌照正式颁发（目标节点）

2028年1月

中部主楼及左翼楼封顶

2028年2月

右翼楼封顶，停车楼完成

2028年3月

VIP贵宾厅首批招标厅经营权合同签署

2028年6月

全部24个非自营厅合同签署完毕

2028年7月

幕墙工程完成，酒店核心管理团队到位

2028年10月

国宾楼层精装完成，首批本地员工培训完成

2028年12月

赌场区域精装及设备安装完成，智能化系统联调

2029年1月

客房精装全部完成，GRA赌场区域验收，员工规模达2,400人

2029年2月

GRA颁发运营合规证明

2029年3月

酒店软开业（540间客房+餐饮先行）

2029年5月

正式开业典礼（斯里兰卡总统/总理出席，全面开业酒店+康养+公寓）

2029年6月

赌场全面开业（主大厅+26个VIP厅全部激活）

2029年Q3

项目进入Y1稳定运营冲刺阶段

2030年（Y2）

员工满编4,100人，冲刺Y2目标$4.80亿营收

2031年（Y3）

达到稳定运营成熟期，总营收$6.40亿，EBITDA $28,154万

附录：V1.0→V1.1修订摘要

本附录说明修订版做了什么、没有改什么。V1.1 的目的是把政府审阅中可预见的质疑前置写入正文，而不是改写项目规模或上调回报。

未改动的核心口径（保持 V1.0）

| 项目 | V1.0 / V1.1 共同口径 |
| --- | --- |
| 总投资 | 约 $9.50 亿 |
| 地块 | 港口城 1-01-13，永久产权 14,000 m² |
| 开业 | 2029 年第二季度梯次开业 |
| Y3 基准营收 / EBITDA / 净利润 | 约 $6.40 亿 / $2.82 亿 / $1.73 亿 |
| 招标厅稳态面值 | 12 × $1,000 万/年 = $1.20 亿 |
| 财政贡献主表 | Y3 约 $1.53 亿，十年约 $17.6 亿 |
| 企业所得税主表 | 20%（不提前计入 BSI 免税） |
| GGR 税主表 | 18% |

修订清单

| 章节 | 修订点 | 性质 | 对数字的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封面 | 版本升至 V1.1（2026年9月）；呈报对象增加 CPCEC | 程序 | 无 |
| 1.6A | 宏观风险补充披露 | 新增 | 限定 1.6 节“不亏损”的前提 |
| 2.1.4 | 结构性挑战 | 新增 | 无；约束实施叙事 |
| 4.4.3 | 弹性租金条款 | 新增并入 | Y1–Y2 租金按 70%/85% 计，稳态面值不变 |
| 5.3.8 | 客群达成前提 | 新增 | 未亮灯则改用修正情景 |
| 6.2.2 | 爬坡修正情景 | 新增并入 | 管理预算 / 偿债；主表仍用基准 |
| 7.2.1 | 风险准备金 $8,100 万环圈 | 新增并入 | 总投资不变；弹性渠道中 $5,000 万不可分红 |
| 8.2.6 | 政策敏感性（GGR 税率、CIT 路径、延期、爬坡） | 新增并入 | 十年 $17.6 亿主表保留，附情景 |
| 9.5.1 | Category C / BSI 分档与 $9.50 亿 vs $10 亿 | 新增并入 | 主表仍 20% CIT；C 档需追加投资 |
| 11.6.3 | 贵宾代理培育专项 | 新增并入 | 不增总投资；失败则切修正情景 |
| 本附录 | 修订对照 | 新增 | — |

给审阅人的三句话

1. 回报没有因为修订而提高。 所有新条款都在收紧前提、增加弹性与准备金。

2. 固定租金仍是结构优势，但 Y1 不再按 $1.20 亿现金入账来承诺。 稳态面值与爬坡折扣已经分开写清。

3. Category C 的 15 年 CIT 豁免是可选升级，不是当前模型的输入。 现行 $9.50 亿对应可申请的最高确定档为 Category B；是否追加 $5,000 万由投资方与 CPCEC 另行决定。

编制单位：金砖娱乐（斯里兰卡）投资有限公司

文件版本：V1.1 · 2026年9月